|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Александровэлектросеть» Александровского района __________________ Ю.В. Николаев «____» _________________ 2019 год |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Александровэлектросеть»                   Александровского района

на 2020-2024 гг.

г. Александров

2019

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Общие сведения об организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2020-2024 годы	5

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРОГРАММЫ	6

4. Перечень проектов, вошедших в инвестиционную программу	7

5. график реализации проектов инвестицонной программы	10

6. определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы. Определение источников финансирования инвестиционных проектов	23

6.1 Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы	23

6.2 Определение источников финансирования проектов инвестиционной программы	33

7. Цели реализации проектов инвестиционной программы и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижения поставленных целей	35

8. Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы	52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54

# ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа МУП «Александровэлектросеть» Александровского района на 2020-2024 гг. разработана ООО «Региональный центр энергоэффективности и нормирования» в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Информация о проекте инвестиционной программы                                                                   МУП «Александровэлектросеть» Александровского района раскрыта по формам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

Основные сведения о разработчике:

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования».

Сокращенное наименование организации – ООО «Владрегионэнерго».

Исполнительный директор – Манов Александр Геннадьевич.

Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.

Телефон/факс: (4922) 44-39-20.

E-mail: vladregionenergo@mail.ru.

Учредительные документы:

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования», утвержденный Решением внеочередного общего собрания участников (протокол №1 от 21.11.2016 г.).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.02.2008 г.  (серия 33 №001461261).

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 11.02.2008 г. (серия 33 №001461765).

Свидетельство об аттестации от 09.11.2018 г. №017/2018, выданное «Межрегиональным центром экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» на проведение экспертизы обоснованности и разработки производственных и инвестиционных программ, финансовой, технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов, материальных, трудовых и финансовых затрат на жилищно-коммунальные услуги.

# 1. Общие сведения об организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа

Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» Александровского района (далее –МУП «АЭС») учреждено Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях» №161-ФЗ от 14.11.2002 г. и иным законодательством Российской Федерации.

МУП «АЭС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Владимирской области 18 сентября 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1093339001931 (свидетельство серии 33 №001552864).

В соответствии с Уставом МУП «АЭС» является коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли. Предприятие, в установленном законом порядке, осуществляет следующие виды деятельности:

- техническая эксплуатация электрических сетей;

- обеспечение бесперебойной и надежной работы внешних электрических сетей;

- проведение мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации аварий;

- технический контроль и надзор за состоянием электрических сетей;

- проектирование зданий и сооружений I и II уровня;

- работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций;

- монтаж технологического оборудования;

- пусконаладочные работы.

Общие сведения об организации представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -   Общие сведения об организации

| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» Александровского района |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации | МУП «АТС» |
| Юридический адрес | 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 8 |
| Фактический адрес | 601650, Владимирская область, Александровский район, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 8 |
| ОГРН | 1093339001931 18.09.2009 г. |
| ИНН | 3301025780 |
| КПП | 330101001 |
| Основной вид деятельности | 35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| Руководитель | Директор Николаев Юрий Владимирович |
| Телофон | 8 (49244) 2-27-36 |
| E-mail | mupaes@mail.ru |

МУП «АЭС» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество.

МУП «АЭС» является электросетевой организацией, обеспечивающей трансформацию, передачу и распределение электрической энергии от центров питания до потребителей г. Александрова.

Для осуществления регулируемой деятельности                                                         МУП «АЭС» владеет трансформаторными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), сумма номинальных мощностей которых составляет 99,70 МВА, и линиями электропередачи общей протяженностью 1262,24 км, в том числе по уровням напряжения: СН2 – 676,12 км, НН – 586,12 км.

МУП «АЭС» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, определенным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».

МУП «АЭС» успешно реализуется инвестиционная программа на период 2015-2019 гг. по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, утвержденная постановлением администрации Владимирской области от 15 декабря 2014 №1275 (в редакции постановлений администрации Владимирской области от 30.12.2015 №1345,  от 15.07.2016 №624, от 22.12.2017 №1084, от 14.11.2018 №823).

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2020-2024 годы

Целями разработки инвестиционной программы являются:

- Повышение уровня надежности и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова;

- Снижение расходов организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования;

- Повышение энергетической эффективности электрических сетей;

- Обновление электрических сетей;

- Инновационное развитие электрических сетей.

Задачами разработки инвестиционной программы являются:

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого оборудования организации;

- Обеспечение требуемого уровня качества и надежности предоставления услуг по передаче электроэнергии.

# 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для разработки инвестиционной программы являются следующие нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса РФ и плана-графика издания нормативных правовых актов для ее реализации (с изменениями и дополнениями)».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 20.12.2016 №1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 №177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»;

11. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

# 4. Перечень проектов, вошедших в инвестиционную программу

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:

2020 год:

1.Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2;

2.Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП;

3. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км);

4. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км);

6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км);

7. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км);

8. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км);

9. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км);

10. Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км);

11. Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

12. Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА);

13. Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.);

14. Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4);

15. Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250  (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА);

16. Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА);

17. Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА);

18. Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА);

19. Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46;

20. Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65.

2021 год:

1. Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141;

2. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км);

3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км);

4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км);

6. Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км);

7. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км);

8. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5;

9. Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3;

10. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 242 шт.);

11. Строительство новой ТП-5 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

12. Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА);

13. Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА);

14. Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68;

15. Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1.

2022 год:

1. Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85;

2. Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1;

3. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8;

4. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км);

6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км);

7. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.);

8. Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км);

9. Строительство КЛ-6 кВ  от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км);

10. Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА);

11. Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА);

12. Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА);

13. Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА).

2023 год:

1. Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км);

2. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км);

3. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км);

4. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6;

5. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7;

6. Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1;

7. Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109;

8. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.);

9. Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85;

10. Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

11. Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА).

2024 год:

1. Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км);

2. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12;

3. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47;

4. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км);

6. Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

7. Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА).

Обоснование необходимости предлагаемых к реализации инвестиционных проектов представлено в «Техническом отчете ООО «Региональный центр энергоэффективности и нормирования».

# 5. график реализации проектов инвестицонной программы

Инвестиционная программа реализуется в период 2020-2024 гг.

Сетевой график реализации проектов инвестиционной программы                        представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Сетевой график реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификационный номер | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | K_AES-2020-01 | 2020 |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | K_AES-2020-02 | 2020 |
| 3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | K_AES-2020-03 | 2020 |
| 4 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | K_AES-2020-04 | 2020 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | K_AES-2020-05 | 2020 |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | K_AES-2020-06 | 2020 |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | K_AES-2020-07 | 2020 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2020-08 | 2020 |
| 9 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | K_AES-2020-09 | 2020 |
| 10 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км) | K_AES-2020-10 | 2020 |
| 11 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2020-11 | 2020 |
| 12 | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2020-12 | 2020 |
| 13 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | K_AES-2020-13 | 2020 |
| 14 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики | K_AES-2020-14 | 2020 |
| 15 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | K_AES-2020-15 | 2020 |
| 16 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | K_AES-2020-16 | 2020 |
| 17 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | K_AES-2020-17 | 2020 |
| 18 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2020-18 | 2020 |
| 19 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | K_AES-2020-19 | 2020 |
| 20 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | K_AES-2020-20 | 2020 |
| 21 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | K_AES-2021-01 | 2021 |
| 22 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | K_AES-2021-02 | 2021 |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | K_AES-2021-03 | 2021 |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | K_AES-2021-04 | 2021 |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | K_AES-2021-05 | 2021 |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2021-06 | 2021 |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | K_AES-2021-07 | 2021 |
| 28 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | K_AES-2021-08 | 2021 |
| 29 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | K_AES-2021-09 | 2021 |
| 30 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 242 шт.) | K_AES-2021-10 | 2021 |
| 31 | Строительство новой ТП-5 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2021-11 | 2021 |
| 32 | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА) | K_AES-2021-12 | 2021 |
| 33 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2021-13 | 2021 |
| 34 | Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68 | K_AES-2021-14 | 2021 |
| 35 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | K_AES-2021-15 | 2021 |
| 36 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | K_AES-2022-01 | 2022 |
| 37 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | K_AES-2022-02 | 2022 |
| 38 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | K_AES-2022-03 | 2022 |
| 39 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км) | K_AES-2022-04 | 2022 |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | K_AES-2022-05 | 2022 |
| 41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | K_AES-2022-06 | 2022 |
| 42 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.) | K_AES-2022-07 | 2022 |
| 43 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2022-08 | 2022 |
| 44 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | K_AES-2022-09 | 2022 |
| 45 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2022-10 | 2022 |
| 46 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2022-11 | 2022 |
| 47 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | K_AES-2022-12 | 2022 |
| 48 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | K_AES-2022-13 | 2022 |
| 49 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | K_AES-2023-01 | 2023 |
| 50 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | K_AES-2023-02 | 2023 |
| 51 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | K_AES-2023-03 | 2023 |
| 52 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | K_AES-2023-04 | 2023 |
| 53 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | K_AES-2023-05 | 2023 |
| 54 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | K_AES-2023-06 | 2023 |
| 55 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | K_AES-2023-07 | 2023 |
| 56 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | K_AES-2023-08 | 2023 |
| 57 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | K_AES-2023-09 | 2023 |
| 58 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2023-10 | 2023 |
| 59 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2023-11 | 2023 |
| 60 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | K_AES-2024-01 | 2024 |
| 61 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | K_AES-2024-02 | 2024 |
| 62 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | K_AES-2024-03 | 2024 |
| 63 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | K_AES-2024-04 | 2024 |
| 64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | K_AES-2024-05 | 2024 |
| 65 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2024-06 | 2024 |
| 66 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА) | K_AES-2024-07 | 2024 |

Прогноз ввода объектов в эксплуатацию по результатам реализации инвестиционной программы МУП «АЭС» приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – График реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентифика-ционный номер проекта | Ввод основных средств сетевых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года |
|  |  |  | км/ МВА / шт. | тыс. руб. без НДС |
| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | K_AES-2020-01 | 1 шт. |  |  |  |  | 415,90 |  |  |  |  |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | K_AES-2020-02 | 1 шт. |  |  |  |  | 39,15 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | K_AES-2020-03 | 0,90 км |  |  |  |  | 1281,93 |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | K_AES-2020-04 | 193шт. |  |  |  |  | 4180,21 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | K_AES-2020-05 | 0,25 км |  |  |  |  | 340,91 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | K_AES-2020-06 | 0,40 км |  |  |  |  | 669,42 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | K_AES-2020-07 | 1,21 км |  |  |  |  | 1845,24 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2020-08 | 0,50 км |  |  |  |  | 842,46 |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | K_AES-2020-09 | 0,55 км |  |  |  |  | 379,68 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км) | K_AES-2020-10 | 0,90 км |  |  |  |  | 1086,98 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2020-11 | 1,26 МВА |  |  |  |  | 2554,47 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2020-12 | 0,25 МВА |  |  |  |  | 618,03 |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | K_AES-2020-13 | 2 шт. |  |  |  |  | 1273,17 |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4) | K_AES-2020-14 | 1 шт. |  |  |  |  | 256,10 |  |  |  |  |
| 15 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | K_AES-2020-15 | 0,75 МВА |  |  |  |  | 508,33 |  |  |  |  |
| 16 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | K_AES-2020-16 | 1,20 МВА |  |  |  |  | 617,78 |  |  |  |  |
| 17 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | K_AES-2020-17 | 3,00 МВА |  |  |  |  | 1316,85 |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2020-18 | 0,25 МВА |  |  |  |  | 636,59 |  |  |  |  |
| 19 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | K_AES-2020-19 | 1 шт. |  |  |  |  | 67,26 |  |  |  |  |
| 20 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | K_AES-2020-20 | 1 шт. |  |  |  |  | 67,26 |  |  |  |  |
| 21 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | K_AES-2021-01 |  | 2 шт. |  |  |  |  | 236,01 |  |  |  |
| 22 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | K_AES-2021-02 |  | 0,55 км |  |  |  |  | 920,05 |  |  |  |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | K_AES-2021-03 |  | 0,48 км |  |  |  |  | 792,85 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | K_AES-2021-04 |  | 0,485 км |  |  |  |  | 888,97 |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | K_AES-2021-05 |  | 0,525 |  |  |  |  | 928,03 |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2021-06 |  | 0,50 км |  |  |  |  | 634,23 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | K_AES-2021-07 |  | 1,10 км |  |  |  |  | 1003,63 |  |  |  |
| 28 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | K_AES-2021-08 |  | 1 шт. |  |  |  |  | 40,83 |  |  |  |
| 29 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | K_AES-2021-09 |  | 6 шт. |  |  |  |  | 2602,62 |  |  |  |
| 30 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 242 шт.) | K_AES-2021-10 |  | 242 шт. |  |  |  |  | 4823,98 |  |  |  |
| 31 | Строительство новой ТП-5 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2021-11 |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 2609,48 |  |  |  |
| 32 | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА) | K_AES-2021-12 |  | 0,40 МВА |  |  |  |  | 834,05 |  |  |  |
| 33 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2021-13 |  | 0,80 МВА |  |  |  |  | 2300,87 |  |  |  |
| 34 | Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68 | K_AES-2021-14 |  | 5 шт. |  |  |  |  | 347,09 |  |  |  |
| 35 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | K_AES-2021-15 |  | 2 шт. |  |  |  |  | 81,67 |  |  |  |
| 36 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | K_AES-2022-01 |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | 862,19 |  |  |
| 37 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | K_AES-2022-02 |  |  | 5 шт. |  |  |  |  | 2261,05 |  |  |
| 38 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | K_AES-2022-03 |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 42,57 |  |  |
| 39 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км) | K_AES-2022-04 |  |  | 0,80 км |  |  |  |  | 1243,60 |  |  |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | K_AES-2022-05 |  |  | 1,10 км |  |  |  |  | 2020,53 |  |  |
| 41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | K_AES-2022-06 |  |  | 1,40 км |  |  |  |  | 1780,87 |  |  |
| 42 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.) | K_AES-2022-07 |  |  | 210 шт. |  |  |  |  | 4742,09 |  |  |
| 43 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2022-08 |  |  | 0,50 км |  |  |  |  | 903,53 |  |  |
| 44 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | K_AES-2022-09 |  |  | 0,40 км |  |  |  |  | 659,28 |  |  |
| 45 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2022-10 |  |  | 0,80 км |  |  |  |  | 659,28 |  |  |
| 46 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2022-11 |  |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 2317,55 |  |  |
| 47 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | K_AES-2022-12 |  |  | 0,10 МВА |  |  |  |  | 692,18 |  |  |
| 48 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | K_AES-2022-13 |  |  | 1,89 МВА |  |  |  |  | 950,71 |  |  |
| 49 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | K_AES-2023-01 |  |  |  | 0,45 км |  |  |  |  | 898,72 |  |
| 50 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | K_AES-2023-02 |  |  |  | 0,75 км |  |  |  |  | 1224,20 |  |
| 51 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | K_AES-2023-03 |  |  |  | 1,20 км |  |  |  |  | 1640,72 |  |
| 52 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | K_AES-2023-04 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 44,42 |  |
| 53 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | K_AES-2023-05 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 44,42 |  |
| 54 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | K_AES-2023-06 |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  | 1901,29 |  |
| 55 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | K_AES-2023-07 |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | 374,16 |  |
| 56 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | K_AES-2023-08 |  |  |  | 196 шт. |  |  |  |  | 4825,67 |  |
| 57 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | K_AES-2023-09 |  |  |  | 15 шт. |  |  |  |  | 2453,46 |  |
| 58 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2023-10 |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 2898,36 |  |
| 59 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2023-11 |  |  |  | 0,80 МВА |  |  |  |  | 2418,39 |  |
| 60 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | K_AES-2024-01 |  |  |  |  | 1,20 км |  |  |  |  | 2005,01 |
| 61 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | K_AES-2024-02 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 469,64 |
| 62 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | K_AES-2024-03 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 469,64 |
| 63 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | K_AES-2024-04 |  |  |  |  | 243 шт. |  |  |  |  | 6128,56 |
| 64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | K_AES-2024-05 |  |  |  |  | 1,15 км |  |  |  |  | 3011,57 |
| 65 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2024-06 |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 3025,89 |
| 66 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА) | K_AES-2024-07 |  |  |  |  | 2,00 МВА |  |  |  |  | 3707,87 |

*стоимость основных средств определяется в разделе 6 Инвестиционной программы

# 6. определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы. Определение источников финансирования инвестиционных проектов

6.1 Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов определен на основании коммерческих предложений и локальных ресурсных сметных расчетов, представленных в Приложении №1. Локальные ресурсные сметные расчеты составлены в уровне цен 3 квартала 2018 г. Основой для определения сметной стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки.

Приведение объемов финансирования инвестиционных проектов из цен, сложившихся ко времени составления сметного расчета, в прогнозные цены соответствующего года реализации проекта осуществляется по формуле 4 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380 (далее – Правила).

Для учета изменения стоимости проектов инвестиционной программы, запланированных к реализации в 2020-2024 гг., применяются индексы инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития РФ (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Индексы инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) на 2019-2024 гг.

| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Индекс инвестиций в основной капитал (капитальные вложения), % | 105,0 | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |

Стоимость инвестиционных проектов, определенная в прогнозных ценах соответствующего года реализации, приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентифика-ционный номер проекта | Стоимость реализации инвестиционного проекта в ценах, сложившихся ко времени составления сметного расчета (3 кв. 2018), тыс. руб. без НДС | Стоимость реализации инвестиционного проекта в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | K_AES-2020-01 | 387,56 | 415,90 |  |  |  |  |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | K_AES-2020-02 | 36,48 | 39,15 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | K_AES-2020-03 | 1194,61 | 1281,93 |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | K_AES-2020-04 | 3895,45 | 4180,21 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | K_AES-2020-05 | 317,68 | 340,91 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | K_AES-2020-06 | 623,82 | 669,42 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | K_AES-2020-07 | 1719,54 | 1845,24 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2020-08 | 785,07 | 842,46 |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | K_AES-2020-09 | 379,68 | 407,44 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км) | K_AES-2020-10 | 1012,94 | 1086,98 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2020-11 | 2380,46 | 2554,47 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2020-12 | 575,93 | 618,03 |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | K_AES-2020-13 | 1186,44 | 1273,17 |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4) | K_AES-2020-14 | 238,65 | 256,10 |  |  |  |  |
| 15 | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | K_AES-2020-15 | 473,70 | 508,33 |  |  |  |  |
| 16 | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | K_AES-2020-16 | 575,70 | 617,78 |  |  |  |  |
| 17 | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | K_AES-2020-17 | 1227,15 | 1316,85 |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2020-18 | 593,23 | 636,59 |  |  |  |  |
| 19 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | K_AES-2020-19 | 62,68 | 67,26 |  |  |  |  |
| 20 | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | K_AES-2020-20 | 62,68 | 67,26 |  |  |  |  |
| 21 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | K_AES-2021-01 | 210,87 |  | 236,01 |  |  |  |
| 22 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | K_AES-2021-02 | 822,05 |  | 920,05 |  |  |  |
| 23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | K_AES-2021-03 | 708,39 |  | 792,85 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | K_AES-2021-04 | 794,28 |  | 888,97 |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | K_AES-2021-05 | 829,18 |  | 928,03 |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2021-06 | 566,67 |  | 634,23 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | K_AES-2021-07 | 896,72 |  | 1003,63 |  |  |  |
| 28 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | K_AES-2021-08 | 36,48 |  | 40,83 |  |  |  |
| 29 | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | K_AES-2021-09 | 2325,39 |  | 2602,62 |  |  |  |
| 30 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 242 шт.) | K_AES-2021-10 | 4310,13 |  | 4823,98 |  |  |  |
| 31 | Строительство новой ТП-5 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2021-11 | 2331,51 |  | 2609,48 |  |  |  |
| 32 | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА) | K_AES-2021-12 | 745,21 |  | 834,05 |  |  |  |
| 33 | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2021-13 | 2055,78 |  | 2300,87 |  |  |  |
| 34 | Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68 | K_AES-2021-14 | 310,12 |  | 347,09 |  |  |  |
| 35 | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | K_AES-2021-15 | 72,97 |  | 81,67 |  |  |  |
| 36 | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | K_AES-2022-01 | 738,94 |  |  | 862,19 |  |  |
| 37 | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | K_AES-2022-02 | 1937,82 |  |  | 2261,05 |  |  |
| 38 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | K_AES-2022-03 | 36,48 |  |  | 42,57 |  |  |
| 39 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км) | K_AES-2022-04 | 1065,83 |  |  | 1243,60 |  |  |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | K_AES-2022-05 | 1731,69 |  |  | 2020,53 |  |  |
| 41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | K_AES-2022-06 | 1526,28 |  |  | 1780,87 |  |  |
| 42 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.) | K_AES-2022-07 | 4064,19 |  |  | 4742,09 |  |  |
| 43 | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | K_AES-2022-08 | 774,36 |  |  | 903,53 |  |  |
| 44 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | K_AES-2022-09 | 565,03 |  |  | 659,28 |  |  |
| 45 | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2022-10 | 1986,25 |  |  | 2317,55 |  |  |
| 46 | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | K_AES-2022-11 | 593,23 |  |  | 692,18 |  |  |
| 47 | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | K_AES-2022-12 | 399,64 |  |  | 466,30 |  |  |
| 48 | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | K_AES-2022-13 | 814,80 |  |  | 950,71 |  |  |
| 49 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | K_AES-2023-01 | 738,13 |  |  |  | 898,72 |  |
| 50 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | K_AES-2023-02 | 1005,45 |  |  |  | 1224,20 |  |
| 51 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | K_AES-2023-03 | 1347,54 |  |  |  | 1640,72 |  |
| 52 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | K_AES-2023-04 | 36,48 |  |  |  | 44,42 |  |
| 53 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | K_AES-2023-05 | 36,48 |  |  |  | 44,42 |  |
| 54 | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | K_AES-2023-06 | 1561,55 |  |  |  | 1901,29 |  |
| 55 | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | K_AES-2023-07 | 307,30 |  |  |  | 374,16 |  |
| 56 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | K_AES-2023-08 | 3963,37 |  |  |  | 4825,67 |  |
| 57 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | K_AES-2023-09 | 2015,05 |  |  |  | 2453,46 |  |
| 58 | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2023-10 | 2380,46 |  |  |  | 2898,36 |  |
| 59 | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | K_AES-2023-11 | 1986,25 |  |  |  | 2418,39 |  |
| 60 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | K_AES-2024-01 | 1577,34 |  |  |  |  | 2005,01 |
| 61 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | K_AES-2024-02 | 369,47 |  |  |  |  | 469,64 |
| 62 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | K_AES-2024-03 | 369,47 |  |  |  |  | 469,64 |
| 63 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | K_AES-2024-04 | 4821,31 |  |  |  |  | 6128,56 |
| 64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | K_AES-2024-05 | 2369,19 |  |  |  |  | 3011,57 |
| 65 | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | K_AES-2024-06 | 2380,46 |  |  |  |  | 3025,89 |
| 66 | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА) | K_AES-2024-07 | 2916,96 |  |  |  |  | 3707,87 |
|  | ИТОГО: | х | х | 19025,48 | 19044,34 | 18942,44 | 18723,82 | 18818,19 |

6.2 Определение источников финансирования проектов инвестиционной программы

Объем капитальных вложений в реализацию инвестиционных проектов составляет 94554,28 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования проектов инвестиционной программы являются собственные средства организации (таблица 6.2.1).

Таблица 6.2.1 – Источники финансирования проектов инвестиционной программы

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы | тыс. руб. без НДС | 19025,48 | 19044,34 | 18942,44 | 18723,82 | 18818,19 |
| Финансирование проектов инвестиционной программы, всего | тыс. руб. | 19025,48 | 19044,34 | 18942,44 | 18723,82 | 18818,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. без НДС | 19025,48 | 19044,34 | 18942,44 | 18723,82 | 18818,19 |
| заемные средства | тыс. руб. без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

К собственным средствам организации относятся амортизационные отчисления по объектам основных средств и прибыль, направляемая на финансирование капитальных вложений.

Расходы на амортизацию основных средств, определенные в соответствии с             п. 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178) и установленные департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области при корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «АЭС» на 2019 год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг., составляют  8857,2 тыс. руб.

Расчет величины прибыли на финансирование проектов инвестиционной программы МУП «АЭС» приведен в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2 - Расчет величины прибыли на финансирование проектов инвестиционной программы

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы | тыс. руб. без НДС | 19025,48 | 19044,34 | 18942,44 | 18723,82 | 18818,19 |
| Финансирование проектов инвестиционной программы за счет собственных средств, всего | тыс. руб. | 19025,48 | 19044,34 | 18942,44 | 18723,82 | 18818,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| амортизация | тыс. руб. | 8857,20 | 8857,20 | 8857,20 | 8857,20 | 8857,20 |
| прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 10168,28 | 10187,14 | 10085,24 | 9866,62 | 9960,99 |

Расходы на финансирование капитальных вложений с учетом возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, согласно п. 11 приказа Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э не могут превышать 12% от необходимой валовой выручки регулируемой организации без учета расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемых ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды. Проверка выполнения данного пункта представлена в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3 – Проверка соответствия величины расходов из прибыли, направляемых на финансирование капитальных вложений, требованиям п. 11 приказа Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 10168,28 | 10187,14 | 10085,24 | 9866,62 | 9960,99 |
| 12% от необходимой валовой выручки, определенной с п. 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 №98-э* | тыс. руб. | 10220,12 |

*расчет произведен на основании необходимой валовой выручки, утвержденной департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 2019 год

На основании анализа таблицы 6.2.3 можно сделать вывод о непревышении расходов из прибыли на финансирование капитальных вложений над 12% от необходимой валовой выручки 2018 года, определенной с п. 11 приказа ФСТ России от 17.02.2012 №98-э.

# 7. Цели реализации проектов инвестиционной программы и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижения поставленных целей

Целями реализации проектов инвестиционной программы являются:

- усиление существующей электрической сети;

- замещение (обновление) электрической сети, повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики;

- обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры.

Плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение поставленных целей, определенные на основании приказа Минэнерго России от 14.03.2016 №177, представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение постановленных целей реализации проектов инвестиционной программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Год | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Показатели, характеризующие замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель замены силовых трансформаторов | Показатель замены линий электропередачи | Показатель замены выключателей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности |
| 1. | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | 2020 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | 2020 |  |  |  |  |  | 0,04698 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  | 5,01625 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | 2020 |  |  |  | 0,25 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | 2020 |  |  |  | 0,40 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | 2020 |  | +0,01 км (НН) |  | 1,20 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 2020 |  | +0,08 км (НН) |  | 0,42 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | 2020 |  | +0,55 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км) | 2020 |  | +0,90 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | 2020 |  |  | 1,26 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | 2020 | +0,15 МВА (СН2) |  | 0,10 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  | 1,52780 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4) | 2020 |  |  |  |  |  |  | 0,30732 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА) | 2020 | +0,75 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА) | 2020 | +1,20 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА) | 2020 |  |  | 3,00 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | 2020 | +0,09 МВА (СН2) |  | 0,16 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
| 19. | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 | 2020 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 2 шт. (НН) |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,038 км (СН2) |  | 0,512 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,10 км (НН) |  | 0,38 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,145 км (НН) |  | 0,34 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,205 км (НН) |  | 0,32 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,28 км (СН2) |  | 0,22 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  | +0,20 (СН2) |  | 0,90 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,04900 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 6 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 242 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 5,78878 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Строительство новой ТП-5 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | +0,86 МВА (СН2) |  | 0,40 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | +0,15 МВА (СН2) |  | 0,25 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | +0,20 МВА (СН2) |  | 0,60 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями в ТП-68 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 5 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 0,09800 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 2 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  | 5 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 0,05108 |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,20 км (СН2) |  | 0,60 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,15 км (НН) |  | 0,95 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,20 км (НН) |  | 1,20 км (НН) |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 5,69051 |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,50 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  | +0,40 км (СН2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | +0,20 МВА (СН2) |  | 0,60 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 0,25 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | +0,10 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | +0,69 МВА (СН2) |  | 1,20 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  | +0,05 км (СН2) |  | 0,40 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  | +0,15 км (СН2) |  | 0,60 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  | 1,20 км (СН2) |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 0,05331 |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 0,05331 |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 4 шт. (СН2) |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 2 шт. (НН) |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 5,79080 |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  | 15 шт. (НН) |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 1,26 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | +0,16 МВА (СН2) |  | 0,64 МВА (СН2) |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  | 1,20 км (СН2) |  |  |  |
| 61. | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
| 62. | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  | 1 шт. (СН2) |  |  |
| 63. | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 7,35427 |  |
| 64. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  | 1,15 км (НН) |  |  |  |
| 65. | Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | +0,63 МВА (СН2) |  | 0,63 МВА (СН2) |  |  |  |  |
| 66. | Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА) | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | +2,00 МВА (СН2) |  |  |  |  |  |  |

# 8. Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы

Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы МУП «АЭС» 2020-2024 гг. приведен в таблице 8.1. Следует отметить, что расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы носит предварительный характер и подлежит уточнению в рамках расчета индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП «АЭС» на базовый (2020 г.) и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2021-2024 гг.).

Таблица 8.1 – Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг. (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | план | план | план | план | план |
| 1. | Подконтрольные расходы | 52268,9 | 52424,6 | 52885,9 | 53351,3 | 53820,8 | 54294,5 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 99557,2 | 101943,2 | 102072,3 | 102081,7 | 101975,3 | 102182,9 |
| 2.1. | Амортизация основных средств | 8857,2 | 8857,2 | 8857,2 | 8857,2 | 8857,2 | 8857,2 |
| 2.2. | Расходы на страховые взносы | 12493,6 | 12530,8 | 12641,1 | 12752,3 | 12864,5 | 12977,7 |
| 2.3. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности | 465,8 | 465,8 | 465,8 | 465,8 | 465,8 | 465,8 |
| 2.4. | Налоги и сборы, в том числе: | 5763,7 | 5763,7 | 5763,7 | 5763,7 | 5763,7 | 5763,7 |
| 2.4.1. | Плата за землю | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 |
| 2.4.2. | Транспортный налог | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| 2.4.3. | Налог на имущество | 3018,6 | 3018,6 | 3018,6 | 3018,6 | 3018,6 | 3018,6 |
| 2.4.4. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.5. | Налог на прибыль | 2373,4 | 2373,4 | 2373,4 | 2373,4 | 2373,4 | 2373,4 |
| 2.5. | Плата за аренду имущества | 2741,5 | 2741,5 | 2741,5 | 2741,5 | 2741,5 | 2741,5 |
| 2.6. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | 57831,7 | 57831,7 | 57831,7 | 57831,7 | 57831,7 | 57831,7 |
| 2.7. | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 |
| 2.8. | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | 7819,5 | 10168,3 | 10187,1 | 10085,2 | 9866,6 | 9961,0 |
| 2.9. | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | 2911,5 | 2911,5 | 2911,5 | 2911,5 | 2911,5 | 2911,5 |
| 2.10. | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Корректировка необходимой валовой выручки | 947,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ИТОГО необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей | 152773,8 | 154367,8 | 154958,3 | 155433,0 | 155796,1 | 156477,3 |

Расчет подконтрольных расходов произведен исходя из следующих условий:

1. Величина подконтрольных расходов МУП «АЭС» на каждый год долгосрочного периода регулирования 2020 – 2024 гг. определена исходя из величины подконтрольных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг., установленной Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2014 № 59/3 (46,31 тыс. руб.).

2. Индекс эффективности подконтрольных расходов                                                 МУП «АЭС» принят равным 3% (на уровне значения, утвержденного Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2014 №59/3).

3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов принят равным 0,75 (на уровне значения, установленного Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2014 №59/3).

4. Индексы потребительских цен определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на плановый период 2019-2024 годов, разработанным Минэкономразвития России.

5. Данные о размере активов - количестве условных единиц по линиям электропередач и оборудованию на 2020-2024 гг. приняты в размере 4419,39 условных единиц (на уровне значения, принятого для расчета необходимой валовой выручки на содержание сетей на 2019 г.).

Расчет неподконтрольных расходов произведен с учетом расходов на капитальные вложения из прибыли (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Капитальные вложения производственного характера из прибыли на период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг.

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли на финансирование капитальных вложений, тыс. руб. | 10168,28 | 10187,14 | 10085,24 | 9866,62 | 9960,99 |

Таким образом, по предварительным расчетам необходимая валовая выручка МУП «АЭС» на содержание электрических сетей на период реализации инвестиционной программы составит:

- 2020 год: 154 367,8 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, утвержденной на 2019 год составит 101,04%);

- 2021 год: 154 958,3 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2020 год составит 100,38%);

- 2022 год: 155 433,0 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2021 год составит 100,31%);

- 2023 год: 156 796,1 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2022 год составит 101,23%);

- 2024 год: 156 477,3 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2023 год составит 100,44%).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках инвестиционной программы МУП «АЭС» на период 2020-2024 гг. планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

2020 год:

1.Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2;

2.Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП;

3. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км);

4. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км);

6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км);

7. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км);

8. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км);

9. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км);

10. Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км);

11. Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

12. Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА);

13. Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.);

14. Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4);

15. Установка в ТП-17, ТП-63, ТП-138 трансформаторов ТМГ-250  (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 250 кВА);

16. Установка в ТП-124, ТП-126, ТП-27 трансформаторов ТМГ-400 (увеличение трансформаторной мощности каждой подстанций на 400 кВА);

17. Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА);

18. Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА);

19. Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46;

20. Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65.

2021 год:

1. Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141;

2. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км);

3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,48 км);

4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км);

6. Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры №1 до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км);

7. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке ТП-20 - КТП-28 - ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км);

8. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-5;

9. Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3;

10. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 242 шт.);

11. Строительство новой ТП-5 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

12. Строительство новой ТП-28 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х400 кВА);

13. Строительство новой ТП-53 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА);

14. Замена пяти камер с выключателями нагрузки на камеры с вакуумными выключателями  в ТП-68;

15. Установка двух трансформаторов напряжения НТМИ-6 в РП-1.

2022 год:

1. Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85;

2. Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1;

3. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-8;

4. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе 0,80 км);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км);

6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км);

7. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 210 шт.);

8. Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-13 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км);

9. Строительство КЛ-6 кВ  от ТП-53 до ТП-63 (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км);

10. Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА);

11. Строительство новой ТП-22 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА);

12. Строительство новой ТП на ул. Трудовая (трансформаторная мощность 1х100 кВА);

13. Замена в ТП-65, ТП-36, ТП-77 трансформаторов ТМ-400 на трансформаторы ТМГ-630 (замена трансформаторной мощности каждой подстанции на 400 кВА, увеличение трансформаторной мощности каждой подстанции на 230 кВА).

2023 год:

1. Строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-35 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,45 км);

2. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-109 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,75 км);

3. Реконструкция ВЛ-6 кВ на участке КТП-15 – КТП-121 – ТП-12 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км);

4. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-6;

5. Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в РП-7;

6. Замена четырех камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-1;

7. Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-109;

8. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 196 шт.);

9. Замена оборудования РУ-0,4 кВ в 2ТП-85;

10. Строительство новой ТП-134 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

11. Строительство новой ТП-51 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА).

2024 год:

1. Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-15 до ТП-125 (протяженность ЛЭП по трассе 1,20 км);

2. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12;

3. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47;

4. Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 243 шт.);

5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная гора, Подгорная, 2-я Лесная, Горная (протяженность ЛЭП по трассе 1,15 км);

6. Строительство новой ТП-120 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА);

7. Строительство новой ТП по ул. Ленина (трансформаторная мощность 2х1000 кВА).

Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить надежность и качество электроснабжения потребителей, присоединенных к сетям                                  МУП «АЭС», повысить энергетическую эффективность и инновационное развитие электрических сетей, снизить расходы организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования, снизить коммерческие потери электрической энергии, обеспечить адресное воздействия на неплательщиков за поставленную электрическую энергию (мощность).

По итогам реализации проектов инвестиционной программы ожидается:

- увеличение мощности силовых трансформаторов не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на 7,18 МВА;

- увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на 4,158 км;

- замена 12,242 км линий электропередачи, выработавших свой ресурс, на новые;

- замена 48 выключателей;

- замена силовых трансформаторов суммарной установленной мощностью               10,35 МВА;

- обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, в размере 29,99229 млн. руб.;

-  обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности, в размере 1,83512 млн. руб.

Общий объем финансирования инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующих лет составляет 94 554,28 тыс. руб. без НДС. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств организации (амортизации и прибыли на капитальные вложения).

Предлагаемая инвестиционная программа может быть реализована в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет выраженную производственную, экономическую и социальную эффективность.

# Footnotes

Справка об отнесении МУП «АЭС» к территориальным сетевым организациям представлена в Приложении №2