## 2016
РЕЕСТР (2016)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | [5 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия |  | Примечание (причина невыполнения, аннулирования, отклонения)
| дата рег. | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | дата подписания Заявителем | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | 2016-01-11 | НКО | СНТ | Юбилейная,1 | 50 | закрыт | 2016-01-19 | оплачено | выполнены | выполнены
2 | 2016-01-15 | ФЛ | 1/2 часть ж.д. | Савельева,12 | 5 | закрыт | 2016-01-19 | оплачено | выполнены | выполнены
3 | 2016-01-20 | ФЛ | стр-во ж.д. | Слесаревская | 10 | закрыт | 2016-01-26 | оплачено | выполнены | выполнены
4 | 2016-01-25 | ФЛ | стр-во ж.д. | Балакиревская,29 | 10 | закрыт | 2016-02-05 | оплачено | выполнены | выполнены | письмо-уведомление о сроках №411 от 29.06.2018
5 | 2016-01-25 | ФЛ | стр-во кафе | Солнечная,1 | 30 | подписан | 2016-02-15 | частично | выполнены | выполняются | выполнение мероприятий продл.письмом от 10.06.2016 (09.02.18), продлен до 15.02.18 (15.02.20) доп.согл. от 14.06.16 (12.02.18), оплачено 70%
6 | 2016-02-01 | ФЛ | часть ж.д. | Ключевая,13/1 | 15 | закрыт | 2016-02-08 | оплачено | выполнены | выполнены | существующий ЛС
7 | 2016-02-02 | ФЛ | нежилое помещение | Мосэнерго,11 | 10 | закрыт | 2016-04-05 | оплачено | выполнены | выполнены
8 | 2016-02-05 | ЮЛ | нежилое помещение | Институтская,1 | 180 | отсутствует |  |  |  |  | отказ заявителя
9 | 2016-02-04 | ЮЛ | корпус вспомогательных помещений | Институтская,1 | 180 | отсутствует |  |  |  |  | отказ заявителя
10 | 2016-02-08 | ЮЛ | автостоянка | Юбилейная,7 | 15 | закрыт | 2016-02-11 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное присоединение
11 | 2016-02-10 | ФЛ | гараж | Ленина,18 | 15 | аннулирован | 2016-05-05 | оплачено | не выполнены | не выполнены | объект перекуплен и перестроен
12 | 2016-02-10 | ФЛ | ж.д. | Славянская,18 | 15 | закрыт | 2016-02-15 | оплачено | выполнены | выполнены
13 | 2016-02-12 | ФЛ | ж.д. с магазином | Свердлова,58 | 25 | закрыт | 2016-02-17 | оплачено | выполнены | выполнены | АРБП/АРЭО не получила, в энергосбыте прошла без договора - переоформлением
| 2016-02-15 | ЮЛ | производственная база | Мосэнерго,26 | 15 | закрыт | 2016-04-04 | оплачено | выполнены | выполнены
15 | 2016-02-16 | ЮЛ | офисные помещения | Красный пер.,13 (3этаж) | 20 | закрыт | 2016-02-18 | оплачено | выполнены | выполнены | заявка не зарегистрирована
16 | 2016-02-17 | ФЛ | часть ж.д. | Заозерная,31/1 | 15 | закрыт | 2016-03-11 | оплачено | выполнены | выполнены
17 | 2016-02-17 | ФЛ | часть ж.д. | Гайдара,20 | 7 | аннулирован | 2016-02-25 | оплачено |  |  | не вышли на АО, звонили 13.09.17 собираются монтировать ПУ
18 | 2016-02-18 | ФЛ | стройка ж.д. | Вишневый пер.,5 | 15 | закрыт | 2016-02-25 | оплачено | выполнены | выполнены
19 | 2016-03-01 | ФЛ | гараж | Карабановский парк, р-н д.6 | 16 | закрыт | 2016-03-14 | оплачено | выполнены | выполнены
20 | 2016-03-01 | ФЛ | ж.д. | Васильевская,6 | 10 | закрыт | 2016-03-02 | оплачено | выполнены | выполнены
21 | 2016-03-01 | ИП | павильон Бытхимия | Терешковой,4/1 | 5 | закрыт | 2016-03-02 | оплачено | выполнены | выполнены
22 | 2016-03-01 | ФЛ | ж.д. | Васильевская,74 | 10 | закрыт | 2016-03-02 | оплачено | выполнены | выполнены
23 | 2016-03-01 | ФЛ | часть ж.д. | Ново-Александровская,26 | 10 | закрыт | 2016-03-11 | оплачено | выполнены | выполнены
24 | 2016-03-01 | ФЛ | ж.д. | 3-й Стрелецкий пер.,25 | 15 | закрыт | 2016-03-11 | оплачено | выполнены | выполнены | заявитель не готов до весны 2017
25 | 2016-03-03 | ФЛ | стройка ж.д. | Крутецкая,8 | 15 | закрыт | 2016-03-15 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное ТП
26 | 2016-03-10 | ФЛ | ж.д. | Д.Жеребина,10, к.н.369 | 15 | закрыт | 2016-04-12 | оплачено | выполнены | выполнены | первоначальные АО, АРБП, АТП утеряны, подготовлены повторные с другими номерами
27 | 2016-03-10 | ФЛ | ж.д. | Балакиревская,6 | 25 | закрыт | 2016-03-22 | оплачено | выполнены | выполнены
28 | 2016-03-14 | ФЛ | нежилое помещение | Терешковой,10/52 | 10 | отсутствует |  |  | выполнены | выполнены | перевод в нежилой фонд
29 | 2016-03-16 | ЮЛ | адм.здание | Красный пер., рынок | 50 | отсутствует |  |  | выполнены | выполняются | от собственого ВРУ в рамках существующей мощности
30 | 2016-03-17 | ФЛ | стройка ж.д. | Вишневый пер. | 15 | закрыт | 2016-03-28 | оплачено | выполнены | выполнены
31 | 2016-03-17 | ФЛ | МФК | Королева,4-6 | 530 | закрыт | 2016-04-12 | оплачено | выполнены | выполнены
32 | 2016-03-25 | ИП | торг.павильон | Тершковой,4/1Б | 5 | закрыт | 2016-04-01 | оплачено | выполнены | выполнены
33 | 2016-03-25 | ФЛ | нежилое помещение | Ленина,30 | 11 | закрыт | 2016-04-05 | оплачено | выполнены | выполнены
34 | 2016-03-30 | ЮЛ | склад | Мосэнерго,1А | 70 | закрыт | 2016-04-04 | оплачено | выполнены | выполнены
35 | 2016-04-04 | ФЛ | стройка ж.д. | Слесаревская,уч.355 | 15 | расторгнут | 2016-05-23 | оплачено | выполнены | не выполнены | отказ заявителя
36 | 2016-04-07 | ИП | нежилое помещение | Ленина,32 | 5 | закрыт | 2016-05-05 | оплачено | выполнены | выполнены | переоформление, есть ЛС
37 | 2016-04-12 | ИП | автомойка и дисп.пункт | Гагарина | 60 | аннулирован | 2016-05-10 | не оплачено |  | не выполнены | анулирована, уведомление
38 | 2016-04-19 | ФЛ | стройка ж.д. | Слесаревская,уч.364 | 10 | подписан | 2016-05-12 | оплачено | выполнены | выполняются | письмо-уведомление о сроках №412 от 29.06.2018, заявление от 28.05.18 о продлении, доп.согл.от 02.08.18
39 | 2016-04-26 | ФЛ | строительная площадка | Базарная,уч.161 | 15 | закрыт | 2016-05-11 | оплачено | выполнены | выполнены
40 | 2016-05-05 | ФЛ | ж.д. | Национальная,6 | 10 | закрыт | 2016-05-30 | оплачено | выполнены | выполняются
41 | 2016-05-05 | ФЛ | бытовка (металлобаза) | Двориковское ш. | 15 | закрыт | 24.06.2016 (25.11.2016) | оплачено | выполнены | выполнены
42 | 2016-05-10 | ИП | коттеджный поселок | Балакиревское ш. | 561 | аннулирован |  | не оплачено |  | не выполнены
43 | 2016-05-12 | ФЛ | стройка ж.д. | Горького,27 | 10 | закрыт | 2016-05-15 | оплачено | выполнены | выполнены
44 | 2016-05-13 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, Центральная,2 | 15 | расторгнут | 2016-05-20 | оплачено | выполнены | выполняются | отказ заявителя
45 | 2016-05-17 | ФЛ | ж.д. | Надозерная,8 | 15 | закрыт | 2016-05-20 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное присоединение
46 | 2016-05-19 | ФЛ | стройка ж.д. | Муромская,уч.367 | 15 | закрыт | 2016-05-23 | оплачено | выполнены | выполнены
47 | 2016-05-19 | ЮЛ | ШРП | р-н СНТ "Геолог" | 1 | подписан | 2016-05-27 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное присоединение
48 | 2016-05-23 | ФЛ | гараж | 1-я Крестьянская | 3 | закрыт | 2016-05-30 | оплачено | выполнены | выполнены
49 | 2016-05-24 | ФЛ | торг.павильон | Гагарина, 130м на С от д.23 | 150 | закрыт | 2016-07-21 | оплачено | выполнены | выполнены
50 | 2016-05-26 | ФЛ | склад готовой продукции | Ануфриева,9 | 20 | закрыт | 2016-05-30 | оплачено | выполнены | выполнены
51 | 2016-05-26 | ФЛ | Складское помещение | Двориковское ш.,56 | 15 | отсутствует |  |  |  |  | письмо №406 от 08.06.2016 обращаться во Владимирэнерго
52 | 2016-05-30 | ФЛ | стройка ж.д. | п.Светлый | 10 | закрыт | 2016-06-10 | оплачено | выполнены | выполнены
53 | 2016-05-30 | ФЛ | стройка ж.д. | 8 Марта,1 | 7 | закрыт | 2016-06-07 | оплачено | выполнены | выполнены
54 | 2016-06-01 | ФЛ | стройка ж.д. | д.Вески, Зеленая,2 | 7 | закрыт | 2016-06-24 | оплачено | выполнены | выполнены
55 | 2016-06-02 | ФЛ | стройка ж.д. | Роз, р-н д.1, уч:259 | 15 | закрыт | 2016-06-24 | оплачено | выполнены | выполнены
56 | 2016-06-14 | ФЛ | стройка ж.д. | Кольчугинская,37а | 15 | отсутствует |  |  |  |  | письмо №496 от 01.07.2016 обращаться в ДРСУ
57 | 2016-06-20 | ИП | городок атракционов | пл.Советская | 8 | закрыт | 2016-06-22 | оплачено | выполнены | выполнены | временное
58 | 2016-06-20 | ФЛ | стройка ж.д. | Зеленый бульвар | 15 | закрыт | 2016-06-29 | оплачено | выполнены | выполнены
59 | 2016-06-21 | ФЛ | ж.д. | Елены Стасевич | 15 | отсутствует |  |  |  |  | отказ заявителя
60 | 2016-06-21 | ФЛ | гараж | Охотный луг, р-н д.15 | 3 | расторгнут | 2016-07-01 | оплачено | выполнены | не выполнены | отказ заявителя
61 | 2016-06-22 | ЮЛ | активный рекламный щит | Ленина, р-н д.69 | 15 | закрыт | 2016-06-29 | оплачено | выполнены | выполнены
62 | 2016-06-28 | ФЛ | стройка ж.д. | Васильевская,9 | 15 | закрыт | 2016-07-01 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное присоединение
63 | 2016-06-28 | ФЛ | хоз.блоки (8 шт.) | Первоайская, р-н д.103 | 9 | закрыт | 18.07.2016 г. | оплачено | выполнены | выполнены
64 | 2016-07-06 | ЮЛ | склад | Советский пер. | 50 | аннулирован |  |  |  |  | просрочен проект договора
65 | 2016-07-07 | ФЛ | магазин | Красный пер.,17, стр.1 | 15 | закрыт | 2016-07-25 | оплачено | выполнены | выполнены
66 | 2016-07-14 | ФЛ | стройка нежилого объекта | Гагарина, 130м на С от д.23 | 15 | закрыт | 2016-07-20 | оплачено | выполнены | выполняются | есть договор
67 | 2016-07-18 | ЮЛ | МКЖД (КТП-201) | Данилова, 11,13,19,20,21 | 356 | закрыт | 2016-08-03 | оплачено | выполнены | выполнены
68 | 2016-07-18 | ФЛ | стройка ж.д. | п.Светлый, Молодежная, д.8 | 15 | закрыт | 2016-08-03 | оплачено | выполнены | выполнены
69 | 2016-07-18 | ФЛ | ж.д. | Елены Стасевич, д.9 | 15 | отсутствует |  |  | не выполнены | не выполнены | отказ заявителя
70 | 2016-07-20 | ФЛ | торг.палатка | Ленина, р-н д.51 | 3 | закрыт | 2016-08-01 | оплачено | выполнены | выполнены
71 | 2016-07-22 | ФЛ | гараж | Перфильева, р-н д.6 | 5 | закрыт | 2016-08-03 | оплачено | выполнены | выполнены
72 | 2016-07-26 | ЮЛ | вышка связи | Промышленный пр-д | 15 | закрыт | 2016-08-18 | оплачено | выполнены | выполнены
73 | 2016-08-01 | ФЛ | склад | Ануфриева, 9 | 40 | закрыт | 2016-08-03 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение мощности
74 | 2016-08-02 | ФЛ | нежилое помещение | Горького,13 | 5 | закрыт | 2016-08-09 | оплачено | выполнены | выполнены
75 | 2016-08-03 | ФЛ | торг.палатка | Ленина, р-н д.51 | 3 | отсутствует |  |  |  |  | дублирование
76 | 2016-08-05 | ЮЛ | нежилое помещение | Красный пер. 13 | 15 | закрыт | 2016-08-30 | оплачено | выполнены | выполнены
77 | 2016-08-05 | ФЛ | магазин | Заозерная, 29, стр.1 | 10 | отсутствует |  |  |  |  | переоформление
78 | 2016-08-16 | ФЛ | стройка ж.д. | Звездная, 5 | 15 | закрыт | 2016-08-19 | оплачено | выполнены | выполнены
79 | 2016-08-19 | ИП | ф-ка "Сладовянка" | Юбилейная, 9 | 1260 | отсутствует |  |  |  |  | решение заявителя изменить уровень напряжения с 6 кв на 0,4
80 | 2016-08-22 | ЮЛ | адм.здание | 3-я Стрелецкая, 25 | 15 | закрыт | 2016-08-30 | оплачено | выполнены | выполнены
81 | 2016-08-22 | ЮЛ | адм.здание | 3-я Стрелецкая, 25 | 50 | отсутствует |  |  |  |  | отказ заявителя
82 | 2016-08-24 | ФЛ | часть ж.д. | 2-я Ликоушинская, 3/2 | 10 | закрыт | 2016-09-01 | оплачено | выполнены | выполнены | существующий ЛС
83 | 2016-08-24 | ФЛ | ж.д. | Речная, 7 | 15 | закрыт | 2016-09-01 | оплачено | выполнены | выполнены
84 | 2016-08-25 | ИП | торг. павильон "Евросеть" | Красный пер. 13/3 | 8 | закрыт | 2016-08-31 | оплачено | выполнены | выполнены
85 | 2016-08-29 | ФЛ | стройка ж.д. | Железнодорожная, 2 | 15 | аннулирован | 2016-09-30 | не оплачено |  |  | отсутствует ЭПУ, аннулирована по сроку неподписания
86 | 2016-08-31 | ФЛ | стройка ж.д. | Советская, 90 | 15 | подписан | 2016-09-08 | оплачено | выполнены | не выполнены | письмо-уведомление о сроках №413 от 29.06.2018
87 | 2016-09-05 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, Солнечная, 6 | 10 | отсутствует |  |  |  |  | ТП существует, от того же источника
88 | 2016-09-05 | ЮЛ | МКЖД | Красной Молодежи | 45 | закрыт | 2016-09-16 | оплачено | выполнены | выполнены | продлено письмом заявителя, доп.согл. От 13.03.17
89 | 2016-09-08 | ФЛ | стройка ж.д. | Муромская, уч.170 | 15 | закрыт | 2016-09-20 | оплачено | выполнены | выполнены
90 | 2016-09-09 | ЮЛ | КТП-250 кВА | Стрелецкая наб., 1 | 222.5 | закрыт | 2017-04-13 | оплачено | выполнены | выполнены | Департамент отклонил инд.проект. Стоимость ТП определить по станд.ставкам (№ДТЦ-669-02-07 от 07.03.2017 получ.14.03.17). Отказ от подписания. Внесены изменения в заявку
91 | 2016-09-09 | ФЛ | стройка ж.д. | Муромская,уч.322 | 15 | закрыт | 2016-09-15 | оплачено | выполнены | выполнены | заявитель не готов
92 | 2016-09-12 | ФЛ | стройка ж.д. | Муромская, уч.161 | 15 | аннулирован | 2016-09-20 | не оплачено | выполнены | не выполнены | аннулирована (неподписание заявителем в срок более 60 дней), письмо №268 от 15.06.18
93 | 2016-09-12 | ЮЛ | КНС №13 | Киржачская | 15 | аннулирован | 2016-09-26 | оплачено |  | не выполнены | уведомление об аннулировании
94 | 2016-09-13 | ФЛ | стройка ж.д. | Слесаревская, 17 | 15 | закрыт | 2016-09-20 | оплачено | выполнены | выполнены
95 | 2016-09-14 | ФЛ | магазин | Ленина, 60 | 15 | подписан | 2016-09-28 | оплачено | выполнены | выполняются | заявитель подготовил проект, письмо-уведомление о сроках №414 от 29.06.2018
96 | 2016-09-14 | ЮЛ | предприятие | Советская, 84 | 240 | аннулирован | 2016-09-29 | не оплачено |  | не выполнены | увеличение +90, уведомление об аннулировании №38 от 01.02.2017
97 | 2016-09-21 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, ул.Полевая, 4А | 10 | закрыт | 2016-09-29 | оплачено | выполнены | выполнены
98 | 2016-09-26 | ИП | (ЛВЗ) | Восстания 1905 г., 6 | 190 | закрыт | 2016-10-25 | оплачено | выполнены | выполнены
99 | 2016-09-27 | ИП | торг.площади | Ленина, 13 | 700 | закрыт | 2016-10-05 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение мощности +50
100 | 2016-09-27 | ФЛ | ж.д. | Ново-Александровская, 46 | 15 | закрыт | 2016-10-04 | оплачено | выполнены | выполнены
101 | 2016-09-27 | ФЛ | стройка ж.д. | Солнечная, 2А | 15 | закрыт | 2016-10-04 | оплачено | выполнены | выполнены | письмо-уведомление о сроках №415 от 29.06.2018
102 | 2016-09-28 | ФЛ | стройка ж.д. | Слесаревская, уч.кад.№377 | 15 | закрыт | 2016-10-04 | оплачено | выполнены | выполнены
103 | 2016-09-28 | ФЛ | гараж | Горького, 9 | 10 | отсутствует |  |  |  |  | находится в ГК
104 | 2016-09-28 | ФЛ | стройка ж.д. | Вишневый пер., уч.2607 | 15 | закрыт | 2016-10-04 | оплачено | выполнены | выполнены
105 | 2016-09-28 | ФЛ | торг.павильон | Ленина, 16, стр.4 | 14 | закрыт | 2016-10-07 | оплачено | выполнены | не выполнены | увеличение мощности
106 | 2016-10-06 | ФЛ | гараж | Энтузиастов, 3 | 3 | подписан | 2016-10-17 | оплачено | выполнены | не выполнены | письмо-уведомление о сроках №416 от 29.06.2018
107 | 2016-10-11 | ФЛ | часть ж.д. | Заозерная, 24 | 15 | расторгнут | 2016-10-19 | оплачено | выполнены | не выполнены | письмо-уведомление о сроках №417 от 29.06.2018, дог.расторгнут по соглашению сторон доп.согл. От 10.07.18
108 | 2016-10-13 | ФЛ | рекл.конструкция | Ленина, 7 | 15 | закрыт | 2016-11-13 | оплачено | выполнены | выполнены | в Акте осмотра неверно указан номер акта прибора учета
109 | 2016-10-14 | ФЛ | гараж | Революции, 22 | 15 | закрыт | 2016-11-08 | оплачено | выполнены | выполнены
110 | 2016-10-18 | НКО | СНТ | Юбилейная | 150 | аннулирован | 2016-10-31 | не оплачено | не выполнены | не выполнены | увеличение мощности +100, изменение проекта договора (несогласие заявителя по цене ТП), уточнение сведений
111 | 2016-10-19 | ФЛ | гараж | Пушкина-пер.Лесной | 15 | закрыт | 2016-10-26 | оплачено | выполнены | выполнены
112 | 2016-10-20 | ФЛ | гараж | Революции, р-н д.45 | 15 | аннулирован | 2016-10-28 | не оплачено |  | не выполнены | аннулирована по заявлению Заявителя в связи с дублированием поданной ранее
113 | 2016-10-26 | ЮЛ | телеком.шкаф | Слесаревкая, р-н д.5 | 1 | закрыт | 2016-11-16 | оплачено | выполнены | выполняются | опосред.присоединение
114 | 2016-10-26 | ЮЛ | стройплощадка (ледовый дворец) | Королева | 50 | закрыт | 2016-10-28 | оплачено | выполнены | выполнены
115 | 2016-10-26 | ЮЛ | светофорные объекты | Кубасова,10, Ческа-Липа,5, Двориковское,17, Советская,70, Перфильева,3, Революции,41 | 0.48 | аннулирован |  | не оплачено |  |  | 6х0,08, аннулирована (срок неподписания договора) отправлено уведомление
116 | 2016-10-27 | ФЛ | гараж | Советский пер. | 15 | закрыт | 2016-11-01 | оплачено | выполнены | выполнены
117 | 2016-10-31 | ЮЛ | произв. здание | Институтская, 3, стр.11 | 50 | подписан | 2016-11-28 | оплачено | выполнены | не выполнены | готовить иск в суд. письмо-уведомление о сроках №426 от 04.07.2018
118 | 2016-10-31 | ФЛ | ж.д. | Сноповский пр., уч.кад.№544 (Новосноповская, 15А) | 15 | подписан | 2016-11-01 | оплачено | выполнены | выполнены
119 | 2016-11-02 | ЮЛ | строительная площадка | ул.Данилова, д.11 | 60 | отсутствует |  |  |  |  | подключили от собственной КТП
120 | 2016-11-08 | ФЛ | бильярдый зал | Гагарина, 9 | 15 | отсутствует | 2016-11-07 |  | выполнены | выполнены | опосредованное присоединение
121 | 2016-11-09 | ЮЛ | МКЖД | ул.Королева | 315 | отсутствует |  |  |  |  | по желанию Заявителя
122 | 2016-11-10 | ФЛ | нежилое помещение | Коллективная аллея,18, кв.1 | 15 | закрыт | 2016-11-15 | оплачено | выполнены | выполнены | изменение уровня напряжения, договор подписан 14.02.17
123 | 2016-11-14 | ФЛ | гараж | Энтузиастов, р-н котельной | 15 | закрыт | 2016-11-14 | оплачено | выполнены | выполнены
124 | 2016-11-17 | ИП | торговый павильон | Красный пер., д.17, к.3, стр.3А | 15 | закрыт | 2016-12-08 | оплачено | выполнены | выполнены
125 | 2016-11-21 | ФЛ | рекл.конструкция | Красный пер. 3 | 1.5 | закрыт | 2016-12-01 | оплачено | выполнены | выполнены | второе за 3 года
126 | 2016-11-28 | ФЛ | стройка жилого дома | п. Светлый, уч.к.н.695 | 15 | закрыт | 2016-12-02 | оплачено | выполнены | выполнены
127 | 2016-11-28 | ИП | нежилое помещение | Советская, 1 | 20 | закрыт | 2017-01-19 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение мощности +10
128 | 2016-12-05 | ФЛ | стройка ж.д. | Муромская,18 | 15 | закрыт | 2016-12-23 | оплачено | выполнены | выполнены
129 | 2016-12-06 | ФЛ | магазин | Ческа-Липа, р-н д.10 | 90 | закрыт | 2016-12-12 | оплачено | выполнены | выполнены
130 | 2016-12-06 | ФЛ | магазин | Топоркова, 1, стр.1 | 20 | закрыт | 2016-12-27 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение мощности +10, существующий л.с.
131 | 2016-12-06 | ФЛ | ж.д. | Сорокинская, 6 | 15 | закрыт | 2017-01-10 | оплачено | выполнены | выполнены | переоформлен на Жижину А.А. дог. №31/2017-тп от 11.05.2017
132 | 2016-12-07 | ЮЛ | телеком.шкаф | Северная, р-н д.10 | 1 | закрыт | 2016-12-28 | оплачено | выполнены | выполнены | не льготная. Не первая за 3 года
133 | 2016-12-12 | ФЛ | часть ж.д. | Суворова, 5 | 15 | аннулирован |  | не оплачено |  |  | сущ.лицевой счет, монтаж отдельного ввода
134 | 2016-12-12 | ФЛ | часть ж.д. | Суворова, 5 | 15 | аннулирован |  | не оплачено |  |  | сущ.лицевой счет, монтаж отдельного ввода

## 2017
РЕЕСТР (2017)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | [5 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия |  | Примечание (причина невыполнения, аннулирования, отклонения)
| дата рег. | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | дата подписания Заявителем | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | 2017-01-09 | ИП | торговый павильон | Красный пер.,17/3/1 | 15 | закрыт | 2017-01-18 | оплачено | выполнены | выполнены
2 | 2017-01-17 | ЮЛ | КТП-6/0,4 кВ 630 кВА | Южный пр., д.11 | 561 | закрыт | 2017-01-18 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение +311
3 | 2017-01-18 | ЮЛ | МКЖД | Данилова, 9-12 | 140 | отсутствует |  |  |  |  | объект был запланирован к подключению от КТП Заявителя, забрали заявку
4 | 2017-01-18 | ФЛ | торг. здание | Нахимова, 2 | 15 | подписан | 2017-02-01 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №277 от 15.06.2018
5 | 2017-01-31 | ФЛ | торг. павильон, ВЛ-0,4 кВ | Терешковой, р-н д.6 | 30 | закрыт | 2017-02-17 | оплачено | выполнены | выполнены
6 | 2017-02-07 | ФЛ | торг. павильон | Вокзальная, 5, стр.1 | 15 | закрыт | 2017-02-13 | оплачено | выполнены | выполнены | заявитель сам строит последнюю милю
7 | 2017-02-08 | ФЛ | ж.д. | Целинная, 3 | 15 | подписан | 2017-03-20 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО письмо №280 от 15.06.2018. Заявитель отреагировал.
8 | 2017-02-13 | ИП | нежилое помещение | Красный пер.,18 | 7 | отсутствует |  |  |  |  | сущ.техприсоединение, не был заключен договор со сбытом
9 | 2017-02-15 | ФЛ | стройка ж.д. (временное) | п.Светлый | 5 | аннулирован | 2017-03-01 | не оплачено |  |  | аннулирована в связи с выполнением основного ТП (заявление Заявителя)
10 | 2017-02-15 | ФЛ | стройка ж.д. | Юбилейная, уч. 000907:554 | 15 | подписан | 2017-03-21 | оплачено | выполнены | не выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО письмо №428 от 04.07.2018
11 | 2017-02-21 | ЮЛ | гараж | Красной Молодежи, р-н д.7 | 15 | отсутствует |  |  |  |  | согласование Заявителем подвески провода. Аннулирована в связи с непредоставлением информации
12 | 2017-02-22 | ФЛ | ж.д. | Горная, 6А | 15 | закрыт | 2017-03-30 | оплачено | выполнены | выполнены
13 | 2017-02-28 | ИП | автосервис | Южный проезд | 60 | отсутствует |  |  |  |  | аннулирована Заявителем в связи с подачей новой заявки из-за изменения собственника
14 | 2017-03-01 | ФЛ | ТЦ "Маяк" | Ленина, 18 | 295 | проект |  | не оплачено |  |  | увеличение +120, аннулирована Заявителем
15 | 2017-03-02 | ЮЛ | МКЖД (3 шт.) | Королева | 315 | расторгнут | 2017-05-31 | не оплачено | не выполнены | не выполнены | выполнение техмероприятий приостановлено письмом №1/11 от 01.11.2017, продлен до 14.03.19 доп.соглашением от 28.05.18, расторгнут доп.соглашением от 13.11.19 с 15.11.19
16 | 2017-03-03 | ФЛ | гараж | ул.Радио, ГК-47А, р-н ГАИ | 10 | закрыт | 2017-03-14 | оплачено | выполнены | выполнены
17 | 2017-03-14 | ФЛ | стройка ж.д. | Вишневый пер.,8 | 15 | закрыт | 2017-03-23 | оплачено | выполнены | выполнены
18 | 2017-03-14 | ФЛ | нежилое помещение | Ленина, 73 | 15 | подписан | 2017-03-24 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №278 от 15.06.2018
19 | 2017-03-21 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, 10 | 15 | закрыт | 2017-03-29 | оплачено | выполнены | выполнены
20 | 2017-03-22 | ЮЛ | предприятие | Советская, 84 | 240 | закрыт | 2017-03-29 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение мощности +90
21 | 2017-03-24 | ФЛ | ж.д. | Слесаревская, уч.375 | 15 | закрыт | 2017-04-05 | оплачено | выполнены | выполнены
22 | 2017-03-28 | ЮЛ | опора освещения | ж/д переезд ул.Топоркова | 2 | закрыт | 2017-04-17 | оплачено | выполнены | выполнены
23 | 2017-03-29 | ЮЛ | МКЖД | Пески Набережные, 1 | 50 | подписан | 2017-05-17 | 50% | выполнены | выполняются | оплачено 20 512 р., доп.согл. От 15.05.2018 по письму 44/18 от 10.05.18
24 | 2017-04-04 | ФЛ | нежилое помещение | Пески Набережные, 3 | 15 | закрыт | 2017-04-13 | оплачено | выполнены | выполнены
25 | 2017-04-05 | ФЛ | ж.д. | Надозерная, 4 | 15 | закрыт | 2017-06-20 | оплачено | выполнены | выполнены
26 | 2017-04-11 | ФЛ | ж.д. | 1-я Лесная, 5А | 15 | закрыт | 2017-04-18 | оплачено | выполнены | выполнены
27 | 2017-04-13 | ФЛ | ж.д. | Дальний Юг, уч.1260 | 15 | закрыт | 2017-04-17 | оплачено | выполнены | выполнены
28 | 2017-04-18 | ИП | автомойка | Гагарина | 80 | закрыт | 2017-04-18 | оплачено | выполнены | выполнены
29 | 2017-04-19 | ФЛ | гараж | Крестьянская | 5 | закрыт | 2017-05-11 | оплачено | выполнены | выполнены
30 | 2017-04-19 | ФЛ | гараж | Первомайская, р-н котельной | 3 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо №1282 от 27.12.2017
31 | 2017-04-28 | ФЛ | часть ж.д. | 3-я Ликоушинская, 26 | 10 | закрыт | 2017-05-16 | оплачено | выполнены | выполнены
32 | 2017-04-28 | ФЛ | гараж | Королева, р-н д.12 | 3 | закрыт | 2017-05-15 | оплачено | выполнены | выполнены
33 | 2017-05-04 | ЮЛ | МКЖД | Восстания 1905, 18 | 60 | закрыт | 2017-08-25 | оплачено | выполнены | выполнены | 1-я очередь (стройплощадка), письмо о продлении №167 от 03.07.18, доп.соглашение от 13.07.18
34 | 2017-05-04 | ЮЛ | стройплощадка | Восстания 1905, 18 | 55 | проект |  |  |  |  | аннулирована по желанию Заявителя
35 | 2017-05-05 | ФЛ | ж.д. | Старикова, уч.2654 (Белякова, 7) | 15 | подписан | 2017-07-13 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о нарушении сроков №223 от 04.04.2018
36 | 2017-05-05 | ФЛ | ж.д. | Старикова, уч.2655 (Белякова, 9) | 15 | подписан | 2017-07-13 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о нарушении сроков №224 от 04.04.2018
37 | 2017-05-05 | ФЛ | ж.д. | Дальний Юг, уч.1262 | 15 | закрыт | 2017-07-13 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №226 от 04.04.2018
38 | 2017-05-05 | ФЛ | жилое помещение | Свердлова, 39/1 | 15 | аннулирован | 2017-07-13 | оплачено | выполняются | выполняются | !!!существующее техприсоединение 2011 г. (письмо от 10.04.18)
39 | 2017-05-12 | ФЛ | ж.д. | Перспектива, 13 | 15 | подписан | 2017-05-24 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о нарушении сроков №279 от 15.06.2018
40 | 2017-05-16 | ЮЛ | складские помещения | Двориковское ш. | 30 | закрыт | 2017-06-19 | оплачено | выполнены | выполнены
41 | 2017-05-24 | ФЛ | ж.д. | Согласия, 16 | 15 | закрыт | 2017-06-09 | оплачено | выполнены | выполнены
42 | 2017-05-24 | ФЛ | ж.д. | Балакиревская, 2А | 15 | закрыт | 2017-06-07 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении и сроках №281 от 15.06.18
43 | 2017-05-26 | ЮЛ | торговый павильон | Вокзальная, 7, стр.2 | 15 | закрыт | 2017-06-19 | оплачено | выполнены | выполнены
44 | 2017-05-30 | ЮЛ | МКЖД | Институтская, 4 | 108 | закрыт | 2017-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены | продлен до 15.06.19 доп.соглашением от 14.06.18
45 | 2017-05-31 | ФЛ | гараж | Ануфриева, р-н д.2 | 3 | закрыт | 2017-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены
46 | 2017-06-05 | ФЛ | часть ж.д. | 1-я Лесная, 22 | 15 | закрыт | 2017-06-20 | оплачено | выполнены | выполнены
47 | 2017-06-06 | ЮЛ | стройплощадка | Институтская, 4 | 40 | закрыт | 2017-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены | временное ТП
48 | 2017-06-06 | ИП | магазин | Юбилейная, д.6, стр.1 | 15 | закрыт | 2017-06-20 | оплачено | выполнены | выполнены | проект МУП "АЭС"
49 | 2017-06-06 | ФЛ | ж.д. | Крутецкая, 6 | 15 | закрыт | 2017-06-13 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное ТП (владелец ВЛ - Десна К.Н.)
50 | 2017-06-08 | ЮЛ | медицинское учреждение | пер.Советский, 33 | 190 | проект |  | не оплачено |  |  | неподписано заявителем в течение 3 месяцев (письмо №102 от 13.02.18)
51 | 2017-06-13 | ФЛ | ж.д. | р-н Вишневый пер., к.н. 3446 | 15 | подписан | 2017-09-06 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №283 от 15.06.2018
52 | 2017-06-15 | ФЛ | магазин | ул.Королева | 80 | закрыт | 2017-08-25 | оплачено | выполнены | выполнены
53 | 2017-06-16 | ФЛ | ж.д. | ул.Слесаревская, 3 | 15 | закрыт | 2017-07-07 | оплачено | выполнены | выполнены
54 | 2017-06-19 | ФЛ | ж.д. | ул. Молодежная к.н. 33:17:000410:283 | 15 | закрыт | 2017-07-04 | оплачено | выполнены | выполнены
55 | 2017-06-20 | ФЛ | ж.д. | ул. Васильевская, д.67 | 15 | закрыт | 2017-07-07 | оплачено | выполнены | выполнены
56 | 2017-06-20 | ФЛ | ж.д. | ул. Сорокинская, д.15 | 15 | закрыт | 2017-07-06 | оплачено | выполнены | выполнены
57 | 2017-06-21 | ФЛ | ж.д. | ул. Новинская, д.10 | 15 | подписан | 2017-07-14 | оплачено | выполнены | выполняются | стр-во последей мили осуществляет Заявитель (по заявлению). уведомление о нарушении сроков №227 от 04.04.2018
58 | 2017-06-26 | ЮЛ | ГРП | Сосновский пер. | 3 | закрыт | 2017-07-10 | оплачено | выполнены | выполнены
59 | 2017-06-26 | ФЛ | ж.д. | ул. Зеленый бульвар, д.17а | 15 | закрыт | 2017-07-17 | оплачено | выполнены | выполнены
60 | 2017-06-26 | ФЛ | ж.д. | Сноповский проезд к.н. 33:17:000704:540 | 15 | [5 empty] | аннулирована Заявителем
61 | 2017-06-30 | ФЛ | ж.д. | ул. Муромская, к.н.33:17:000510:152 | 15 | закрыт | 2017-07-07 | оплачено | выполнены | выполнены
62 | 2017-06-30 | ФЛ | гараж | ул. Энтузиастов, р-н котельной | 15 | закрыт | 2017-07-26 | оплачено | выполнены | выполнены
63 | 2017-07-05 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, ул.Спортивная,20 | 15 | закрыт | 2017-07-17 | оплачено | выполнены | выполнены
64 | 2017-07-05 | ЮЛ | стройплощадка | ул.Советская, р-н д.1 | 15 | закрыт | 2017-07-11 | оплачено | выполнены | выполнены | временное (передвижн.объект)
65 | 2017-07-06 | ФЛ | ж.д. | Ивановская, 35 | 15 | закрыт | 2017-07-24 | оплачено | выполнены | выполнены
66 | 2017-07-06 | ФЛ | ж.д. | Муромская, 30м на В от д.2 | 10 | закрыт | 2017-07-28 | оплачено | выполнены | выполнены
67 | 2017-07-11 | ФЛ | рекламная конструкция | 1-я Лесная, р-н д.5 | 1 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо 1283 от 27.12.2017
68 | 2017-07-11 | ФЛ | гараж | Юбилейная, 8 | 15 | закрыт | 2017-08-01 | оплачено | выполнены | выполнены | опосредованное присоединения ч/з ЗАО "Тех.комплекс"
69 | 2017-07-14 | ФЛ | ж.д. | Жеребина, к.н.уч. 510:391 | 15 | закрыт | 2017-07-26 | оплачено | выполнены | выполнены
70 | 2017-07-19 | ИП | АКФ Сладовянка | Юбилейная, 9 | 1121.5 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо №135 от 28.02.2017
71 | 2017-07-19 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, ул.Спортивная,7 | 15 | закрыт | 2017-08-18 | оплачено | выполнены | выполнены
72 | 2017-07-28 | ИП | павильон "Каприз" | Ленина, 24, стр.1 | 15 | закрыт | 2017-08-29 | оплачено | выполнены | выполнены
73 | 2017-07-31 | ФЛ | ж.д. | Козлова, 9 | 15 | закрыт | 2017-08-14 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №282 от 15.06.2018
74 | 2017-08-02 | ФЛ | гараж | М.Гусева, р-н д.2 | 3 | закрыт | 2017-09-07 | оплачено | выполнены | выполнены
75 | 2017-08-04 | ФЛ | ж.д. | Муромская, к.н.510:169 | 15 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо №1284 от 27.12.2017
76 | 2017-08-04 | ФЛ | складские помещения | 1-я Лесная | 15 | подписан | 2017-09-06 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №275 от 15.06.2018, повторное от 14.11.2018 №682
77 | 2017-08-07 | ФЛ | торг. Павильон | Кубасова | 15 | закрыт | 2017-08-25 | оплачено | выполнены | выполнены
78 | 2017-08-09 | ФЛ | деревообр.к-т | Мосэнерго, 10 | 300 | закрыт | 2017-10-23 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение мощности 178,5+121,5 (отсутствуют документы на собственность)
79 | 2017-08-18 | ФЛ | ж.д. | Слесаревская, уч.к.н.510:305 | 15 | подписан | 2017-09-21 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №276 от 15.06.2018
80 | 2017-08-18 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, Спортивная, 2 | 15 | закрыт | 2017-08-31 | оплачено | выполнены | выполнены
81 | 2017-08-28 | ИП | АВР системы пожаротушения | ул.Королева, 4-6 | 70 | закрыт | 2017-09-28 | оплачено | выполнены | выполнены
82 | 2017-08-28 | ФЛ | ж.д. | Зимняя, 9 | 15 | подписан | 2017-09-21 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №274 от 15.06.2018
83 | 2017-09-07 | ФЛ | автосервис | Гагарина, р-н д.6 | 60 | отсутствует |  | не оплачено |  |  | анулирована заявителем, в связи с подачей новой заявки с измененными данными
84 | 2017-09-07 | ФЛ | торговая база | Двориковское ш., 13 | 16 | [5 empty] | аннулирована Заявителем
85 | 2017-09-07 | ФЛ | складские помещения | Двориковское ш., 50 | 16 | [5 empty] | аннулирована Заявителем
86 | 2017-09-08 | ФЛ | КТП-6/0,4 кВ 63 кВА №211 | Двориковское ш., 13 | 56 | закрыт | 2017-10-09 | оплачено | выполнены | выполнены
87 | 2017-09-11 | ФЛ | ж.д. | Чайкиной, 2 | 15 | закрыт | 2017-10-02 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №271 от 15.06.2018
88 | 2017-09-11 | ИП | производство (КТП-630) | Гагарина, 8 | 561 | подписан | 2017-11-01 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомить о сроках, увеличение мощности (КТП-400 кВА на КТП-630 кВА), т.е. 356 кВт до 561 кВт
89 | 2017-09-13 | ЮЛ | производство | Двориковское ш., 19А | 100 | закрыт | 2017-09-27 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение 25+75
90 | 2017-09-21 | ФЛ | гараж | р-н Сноповского оврага линия 17 | 5 | закрыт | 2017-10-12 | оплачено | выполнены | выполнены
91 | 2017-09-20 | ФЛ | жилой дом | Б.Петровская, 35 | 15 | закрыт | 2017-09-27 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО №467 от 24.07.2018
92 | 2017-09-21 | ФЛ | жилой дом | Вишневый пер, к.н.33:01:001230:3484 | 15 | закрыт | 2017-09-29 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №273 от 15.06.2018
93 | 2017-09-21 | ФЛ | часть ж.д. | ул. Гайдара, д.20 | 15 | закрыт | 2017-09-29 | оплачено | выполнены | выполнены
94 | 2017-09-25 | ФЛ | жилой дом | ул. 3-я Стрелецкая, д.20 | 15 | закрыт | 2017-10-02 | оплачено | выполнены | выполнены
95 | 2017-09-25 | ФЛ | жилой дом | ул. Васильевская, д.73 | 15 | закрыт | 2017-10-09 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении и сроках №272 от 15.06.18
96 | 2017-09-25 | ФЛ | здание автосервиса | ул. Гагарина р-н д.6 | 40 | закрыт | 2017-10-02 | оплачено | выполнены | выполнены | Заявитель построил полседнюю милю самомтоятельно
97 | 2017-09-27 | ЮЛ | здание туалета | Музейный проезд, д.20 | 12 | закрыт | 2017-10-02 | оплачено | выполнены | выполнены
98 | 2017-10-05 | ФЛ | ж.д. | Жеребина, 8, уч.к.н. 510:328 | 15 | проект |  | не оплачено |  |  | аннулирована Заявителем
99 | 2017-10-05 | ЮЛ | МКЖД | Институтская, 24/1 | 108 | [5 empty] | аннулирована Заявителем
100 | 2017-10-05 | ФЛ | ТЦ "Маяк" | Ленина, 18 | 356 | подписан | 2017-11-14 | оплачено | выполнены | выполняются | на стадии допуска РОСТЕХНАДЗОРа
101 | 2017-10-05 | ЮЛ | нежилое здание | п.Светлый | 630 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо №1_10 от 10.11.2017
102 | 2017-10-06 | ФЛ | ж.д. | Искателей, 13 | 15 | закрыт | 2017-11-15 | оплачено | выполнены | выполнены
103 | 2017-10-06 | ФЛ | ж.д. | Жемчужная, 3 | 15 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо №1285 от 27.12.2017
104 | 2017-10-13 | ФЛ | 1/2 часть ж.д. | Заозерная, 41/1 | 10 | закрыт | 2017-10-30 | оплачено | выполнены | выполнены
105 | 2017-10-16 | ФЛ | торговая палатка | Ленина, р-н д.26 | 5 | [5 empty] | аннулирована Заявителем
106 | 2017-10-17 | ЮЛ | ВНС | Первомайская | 22 | закрыт | 2018-01-25 | оплачено | выполнены | выполнены | резерв. Существующая 75
107 | 2017-10-19 | ФЛ | хоз.блоки | Ануфриева, р-н д.5 | 15 | закрыт | 2017-11-13 | оплачено | выполнены | выполнены | 12х550 руб.
108 | 2017-10-19 | ФЛ | ж.д. | 2-я Стрелецкая, 18 | 15 | закрыт | 2017-11-27 | оплачено | выполнены | выполнены
109 | 2017-10-20 | ИП | торговый павильон | Топоркова, 1, стр.1 | 10 | закрыт | 2017-11-09 | оплачено | выполнены | выполнены
110 | 2017-10-23 | ФЛ | гараж | ГК-47А, бокс 30 | 5 | [5 empty] | гараж находится в составе ГК-47А, имеющего техприсоединение, письмо от 08.11.17
111 | 2017-10-25 | ФЛ | ж.д. | Жемчужная, 11 | 15 | закрыт | 2017-11-08 | оплачено | выполнены | выполнены
112 | 2017-10-25 | ФЛ | часть ж.д. | Юности, 21 | 10 | закрыт | 2017-11-13 | оплачено | выполнены | выполнены
113 | 2017-10-25 | ФЛ | гараж | Революции, р-н д.37 | 3 | закрыт | 2017-11-15 | оплачено | выполнены | выполнены
114 | 2017-10-25 | ФЛ | гараж | Революции, р-н д.37 | 2 | закрыт | 2017-11-07 | оплачено | выполнены | выполнены | АТП оформлен на нового владельца Чугункина В.Н.
115 | 2017-10-27 | ФЛ | гараж | Березки, 3 | 8 | закрыт | 2017-11-17 | оплачено | выполнены | выполнены
116 | 2017-11-07 | ЮЛ | МКЖД | Жулева, 1 | 210 | [5 empty] | аннулирована заявителем
117 | 2017-11-10 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, к.н. 33:17:000201:106 | 15 | закрыт | 2017-12-04 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление СО №269 от 15.06.18
118 | 2017-11-10 | ЮЛ | нежилое здание | п.Светлый | 205 | [5 empty] | аннулирована заявителем, переоформление на другого владельца, заявка 129
119 | 2017-11-14 | ИП | нежилое здание | Вокзальная, 17 | 220 | закрыт | 2017-12-18 | оплачено | выполнены | выполняются
120 | 2017-11-14 | ФЛ | гараж | Охотный Луг, р-н д.15 | 3 | закрыт | 2017-11-22 | оплачено | выполнены | выполнены
121 | 2017-11-17 | ЮЛ | нежилые помещения | Ленина, 13 | 150 | аннулирован | 2017-12-22 | оплачено | выполнены | выполняются | аннулирована заявителем, письмо №203/у от 30.05.18. Новая заявка, изменение мощности и категории.
122 | 2017-11-17 | ЮЛ | нежилые помещения | Ленина, 13, корп.1 | 450 | подписан | 2017-12-22 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомить о сроках, увеличение 300+150
123 | 2017-11-17 | ФЛ | гараж | Советская, р-н д.88 | 15 | закрыт | 2017-12-19 | оплачено | выполнены | выполняются
124 | 2017-11-20 | ЮЛ | телеком. Шкаф | 3-я Стрелецкая, 25 | 1 | закрыт | 2017-12-04 | оплачено | выполнены | выполняются | оплата по счету
125 | 2017-11-24 | ИП | магазин | Ленина, 65, стр.5 | 15 | подписан | 2017-12-06 | оплачено | выполнены | выполняются | изменение уровня напряжения. уведомление о нарушении сроков №270 от 15.06.2018
126 | 2017-11-28 | ЮЛ | гараж | Ческа-Липа | 5
127 | 2017-11-28 | ЮЛ | нежилое здание | Советская, 2 | 60 | проект |  | не оплачено |  |  | письмо №139 от 02.03.2017
128 | 2017-11-29 | ЮЛ | нежилое здание | Советский пер.,33 | 150 | [5 empty] | письмо №1191 от 04.12.2017
129 | 2017-11-29 | ЮЛ | нежилое здание | п.Светлый | 205 | подписан | 2018-03-02 | не оплачено | не выполнены | не выполнены | выполнение техмероприятий продлено письмом от 01.06.2018, продлен до 08.12.19 доп.соглашением от 04.06.18
130 | 2017-11-30 | ИП | металлобаза | Двориковское ш. | 56 | подписан | 2017-12-26 | оплачено | выполнены | выполняются | повторить уведомление о выполнении мероприятий СО и нарушении сроков №466 от 24.07.2018
131 | 2017-12-04 | ЮЛ | стройплощадка | Красной Молодежи | 25 | закрыт | 2017-12-22 | оплачено | выполнены | выполнены | временное
132 | 2017-12-05 | ИП | швейная мастерская | Лермонтова, 19 | 15 | закрыт | 2017-12-19 | оплачено | выполнены | выполнены
133 | 2017-12-05 | ЮЛ | нагрев.котлы | АЛВЗ, д. 1, 2 | 5 | [5 empty] | анулирована заявителем, забрали заявку
134 | 2017-12-05 | ФЛ | гараж | Революции, р-н д.24 | 5 | закрыт | 2018-01-10 | оплачено | выполнены | выполнены
135 | 2017-12-18 | ФЛ | ж.д. | Бакшеевская, 7 | 15 | закрыт | 2018-01-26 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении мероприятий СО №468 от 24.07.2018
136 | 2017-12-18 | ФЛ | гаражи | Локомотивная, р-н д.3 | 10 | [5 empty] | письмо об обращении в другую СО №60 от 30.01.2018
137 | 2017-12-28 | ФЛ | нежилое помещение | Советская, 1 | 15 | закрыт | 2018-02-01 | оплачено | выполнены | выполнены

## 2018
РЕЕСТР (2018)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [5 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия |  | Примечание (причина невыполнения, аннулирования, отклонения)
| статус (состояние) | дата рег. | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | дата подписания Заявителем | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | аннулирована | 2018-01-11 | ЮЛ | МКЖД | Жулева, 1 | 210 | проект |  | не оплачено |  |  | аннулирована в свзи с подачей новой заявки
2 | выполнена | 2018-01-12 | ФЛ | складское помещение | р-н Кирпичного з-да, уч.33:17:00810:6 | 15 | закрыт | 2018-05-17 | оплачено | выполнены | выполнены | просрочена разработка ТУ по погодным условиям, уведомление о выполнении ТУ СО №683 от 14.11.18
3 | аннулирована | 2018-01-31 | ФЛ | ж.д. | Балакиревская, 36 | 15 | расторгнут | 2018-03-07 | оплачено |  |  | переоформлено на Сенатрусову А.И., уведомление о нарушении сроков №531 от 31.08.2018, расторгнут по соглашению сторон
4 | аннулирована | 2018-02-07 | ЮЛ | нежилое помещение | Советский пер., 33 | 210 | проект |  | не оплачено |  |  | 60+150, письмо о категории надежности, уведомление об аннулировании №424 от 03.07.18
5 | аннулирована | 2018-02-14 | ФЛ | ж.д. | Надозерная, 9 | 15 | аннулирован | 2018-05-22 | оплачено |  |  | заявление Заявителя о расторжении договора по соглашению сторон
6 | аннулирована | 2018-02-14 | ЮЛ | ТП-88 | Юбилейная, 8 | 884 | проект |  | не оплачено |  |  | увеличение мощности 630 кВА + 320 кВА, уведомление об аннулировании №423 от 03.07.18
7 | аннулирована | 2018-03-02 | ЮЛ | 5 МКЖД | Институтская 24/5 | 436.5 | проект |  |  |  |  | уведомление об аннулировании №533 от 31.08.18
8 | выполнена | 2018-03-20 | ЮЛ | нежилое здание | Первомайская, 68 | 50 | закрыт | 2018-04-13 | оплачено | выполнены | выполнены | оплачено 40% (26100) 10.07.18, уведомление о выполнении №530 от 31.08.18
9 | аннулирована | 2018-03-30 | ЮЛ | нежилое помещение | Восстания 1905 года, | 15 | проект |  | не оплачено |  |  | в связи с подачей новой заявки
10 | выполняется | 2018-04-19 | ФЛ | бытовка | ул. Ческа-Липа д.2 | 15 | подписан | 2018-07-25 | оплачено | выполнены | выполняются
11 | выполнена | 2018-04-27 | ЮЛ | нежилое помещение | Восстания 1905 года | 20 | закрыт | 2018-08-20 | оплачено | выполнены | выполнены | подп.заявителем 16.07.18, получено по эл.почте 20.08.2018, заявление о продлении мероприятий от 15.01.19
12 | выполнена | 2018-04-27 | ФЛ | гараж | ул.Институтская д.13 | 10 | закрыт | 2018-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены | по доверенности Золов И.Н.
13 | отклонена | 2018-04-27 | ЮЛ | ж.д. | Зеленый б-р, 11А | 8 | [5 empty] | существующее ТП, переоформление
14 | аннулирована | 2018-05-08 | ЮЛ | 2КТП-400 | Жулева, 1 | 1330 | проект |  | не оплачено |  |  | увеличение +800, аннулирована заявителем в связи с подачей новой заявки с другими техническими параметрами
15 | аннулирована | 2018-05-08 | ИП | м-н Дачник | Двориковское ш.,7 | 60 | проект |  | не оплачено |  |  | уведомление об аннулировании №532 от 31.08.18
16 | выполняется | 2018-05-11 | ФЛ | рекл. Конструкция | Лесная, р-н д.5 | 1 | подписан | 2018-07-25 | оплачено | выполнены | выполняются
17 | выполнена | 2018-05-16 | ЮЛ | МКЖД 3-эт. | Стадионная, 2 | 30 | закрыт | 2018-06-28 | оплачено | выполнены | выполнены | 1-я очередь (1 ЛЭП-0,4 кВ на башенный кран) промежуточные АТУ и АТП для сбыта
18 | выполняется | 2018-05-18 | ФЛ | ж.д. | 2-я Полевая, 15 | 30 | подписан | 2018-07-12 | оплачено | выполнены | выполняются | увеличение мощности (15+15)
19 | выполняется | 2018-05-25 | ФЛ | часть торгового павильона | Ленина, 16, стр.1 | 30 | подписан | 2018-06-29 | оплачено | выполнены | не выполнены | увеличение с 12 кВт (куры гриль), УВЕДОМИТЬ о сроках
20 | аннулирована | 2018-05-18 | ЮЛ | газовая котельная | Терешковой, р-н д.10/2 | 185 | расторгнут | 2018-05-25 | не оплачено |  |  | доп.соглашение о расторжении договора от 21.09.2018
21 | выполнена | 2018-05-31 | ЮЛ | торг.-равлек. Центр | Ленина, 13, корп.1 | 185 | закрыт | 2018-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены | заплачено по с уч.дог.118 - 60%
22 | отклонена | 2018-06-04 | ФЛ | ж.д. | Васильевская, уч.к.н. 33:17:000201:190 | 15 | [5 empty] | повторная, существующий догоговор ТП №88/2017-тп от 09.10.2018
23 | аннулирована | 2018-06-20 | ЮЛ | рекл. Конструкция | Двориковское ш.,19 | 1 | проект |  | не оплачено |  |  | уведомление об аннулировании №605 от 11.10.2018
24 | выполнена | 2018-06-20 | ФЛ | ж.д. | Слесаревская, уч.403 | 15 | закрыт | 2018-07-05 | оплачено | выполнены | выполнены
25 | выполняется | 2018-06-26 | ФЛ | часть ж.д. | Ключевая, 5, кв.3 | 10 | подписан | 2018-07-09 | оплачено | выполнены | выполняются
26 | выполнена | 2018-06-28 | ФЛ | ж.д. | Белякова, уч.3606 | 15 | подписан | 2018-07-05 | оплачено | выполнены | выполнены | исправление замечаний по выполнению ТУ
27 | аннулирована | 2018-06-29 | ФЛ | кафе Элис | Ленина, 16, стр.9 | 170 | расторгнут | 2018-08-07 | не оплачено |  |  | увеличение (90+80), договор расторгнут доп.согл . от 15.01.19
28 | выполнена | 2018-07-09 | ФЛ | магазин | Двориковское ш.,13 | 15 | закрыт | 2018-10-15 | оплачено | выполнены | выполнены | получил И.Г.
29 | аннулирована | 2018-07-12 | ЮЛ | строительная площадка | Ленина, 68 | 50 | проект |  | не оплачено |  |  | временное, уведомление об аннулировании №640 от 29.10.18
30 | выполнена | 2018-07-12 | ЮЛ | КТП 2х1000 кВА | Жулева, р-н д.1 | 1544 | закрыт | 2018-08-15 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение на 400 кВА, измениния в ТУ, продление по заявлению от 15.08.19 доп.соглашение, оплачено 26%
31 | выполняется | 2018-07-20 | ФЛ | магазин | Терешковой, д.2 | 15 | подписан | 2018-08-09 | не оплачено | выполнены | выполняются
32 | выполняется | 2018-07-27 | ФЛ | произв.-адм. здание | Военная, 2А, стр.1 | 15 | подписан | 2018-08-29 | оплачено | выполнены | выполняются
33 | выполняется | 2018-08-13 | ЮЛ | оборудование связи | Гагарина, 19 | 0.024 | подписан | 2018-09-04 | оплачено | выполнены | выполняются
34 | аннулирована | 2018-08-13 | ЮЛ | складское помещение | Мосэнерго, 11 | 527 | проект |  |  |  |  | увеличене (25+502), аннулирована заявителем в связи с новой заявкой
35 | выполнена | 2018-08-16 | ФЛ | ж.д. | Жемчужная, уч.3 | 15 | закрыт | 2018-08-27 | оплачено | выполнены | выполнены
36 | выполнена | 2018-08-21 | ФЛ | ж.д. | Д.Жеребина, уч.411 | 10 | закрыт | 2018-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены
37 | выполнена | 2018-08-21 | ФЛ | ж.д. | Д.Жеребина, уч.412 | 10 | закрыт | 2018-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены
38 | выполняется | 2018-08-22 | ФЛ | ж.д. | Сноповский пр., 11 | 10 | подписан | 2018-09-05 | оплачено | выполнены | выполняются
39 | выполнена | 2018-08-27 | ФЛ | гаражное здание (кулинария) | Институтская, 30 | 15 | закрыт | 2018-10-16 | оплачено | выполнены | выполнены
40 | выполняется | 2018-08-29 | ФЛ | лесопильное производство | Мосэнерго, 10, стр.1 | 380 | подписан | 2018-11-01 | частично | выполнены | выполняются | увеличение (178,5+201,5). К юристу готовить иск
41 | выполнена | 2018-09-05 | ФЛ | ж.д. | Зимняя, 3, стр.1 | 10 | закрыт | 2018-09-13 | оплачено | выполнены | выполнены
42 | выполняется | 2018-09-11 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, 19 | 10 | подписан | 2019-03-19 | оплачено | выполнены | выполняются
43 | аннулирована | 2018-09-12 | ЮЛ | СОШ на 800 мест | ул.Жулева | 430 | проект |  |  |  |  | ед.мощн.-15653122,56, стандартиз.-7078361,98, проект договора получен заявителем 19.10.18, уведомление об аннулировании №757 от 14.12.18
44 | выполняется | 2018-09-18 | ФЛ | хоз.блок | Слесаревская, уч.к.н. 33:17:000510:402 | 15 | подписан | 2018-10-04 | оплачено | выполнены | выполняются
45 | выполнена | 2018-09-19 | ФЛ | жилой дом | Балакиревская, 15 | 15 | закрыт | 2018-10-15 | оплачено | выполнены | выполнены
46 | аннулирована | 2018-09-24 | ЮЛ | нежилое помещение | Мосэнерго, 11 | 149 | проект |  |  |  |  | увеличение (25+124), уведомление об аннулировании №691 от 16.11.2018 (не подписан договор)
47 | аннулирована | 2018-09-24 | ФЛ | нежилое помещение | Мосэнерго, 11 | 149 | проект |  |  |  |  | уведомление об аннулировании №692 от 16.11.2018 (не подписан договор)
48 | аннулирована | 2018-09-24 | ФЛ | нежилое здание | Мосэнерго, 11 | 149 | проект |  |  |  |  | уведомление об аннулировании №693 от 16.11.2018 (не подписан договор)
49 | выполнена | 2018-10-01 | ФЛ | ж.д. | Муромская, уч.к.н. 33:17:000510:365 | 15 | закрыт | 2018-10-08 | оплачено | выполнены | выполнены
50 | выполнена | 2018-10-08 | ФЛ | ж.д. | Правобережная, 1 | 15 | закрыт | 2018-10-17 | оплачено | выполнены | выполнены
51 | аннулирована | 2018-10-08 | ЮЛ | МКЖД 72-кв. | Жулева | 105 | [5 empty] | уже существует договор ТП на стадии выполнения
52 | принята | 2018-10-10 | ЮЛ | строительная площадка | Восстания 1905 года | 15 | проект |  |  |  |  | временное, уведомлены по телефону (в соответствии с заявкой) 29.10.2018
53 | выполнена | 2018-10-12 | ФЛ | ж.д. | Жемчужная, 5 | 10 | закрыт | 2018-11-22 | оплачено | выполнены | выполняются | продление мероприятий заявителем до 22.09.2019
54 | выполнена | 2018-10-16 | ФЛ | хоз.блок | Перфильева, 10 | 5 | закрыт | 2018-11-01 | оплачено | выполнены | выполнены
55 | выполнена | 2018-10-17 | ФЛ | гаражи (6 боксов) | ГК Железнодорожник, Октябрьская | 15 | закрыт | 2018-12-14 | оплачено | выполнены | выполнены
56 | выполнена | 2018-10-18 | ФЛ | ж.д. | Сорокинская, 26 | 15 | закрыт | 2018-11-16 | оплачено | выполнены | выполнены
57 | выполняется | 2018-10-26 | ФЛ | ж.д. | Топоркова, 7 | 15 | подписан | 2018-11-09 | оплачено | выполнены | выполняются | заявление о прдлении от 11.02.2019
58 | выполнена | 2018-11-02 | ФЛ | производственная база | З.Космодемьянской, 22 | 100 | закрыт | 2018-12-24 | оплачено | выполнены | выполняются | увеличение (сущ.15 кВт). 18.09.19 заменен 1 тр-р, уведомление от 19.09.19
59 | выполнена | 2018-11-14 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, 43 | 15 | закрыт | 2018-12-18 | оплачено | выполнены | выполнены | вынести линию с участка заявителя
60 | аннулирована | 2018-11-14 | ЮЛ | дорожный знак со стробоскопом (пара) | Двориковское ш., 19 | 0.1 | отсутствует |  |  |  |  | аннулирована заявителем
61 | выполнена | 2018-11-26 | ЮЛ | газовая котельная | Терешковой, р-н д.10/2 | 185 | подписан | 2018-11-27 | 60% | выполнены | выполняются | оплачено 60%
62 | выполняется | 2018-11-26 | ФЛ | гаражи (20 боксов) | р-н ГК-26 | 15 | подписан | 2018-12-06 | оплачено | выполнены | выполняются
63 | выполнена | 2018-11-29 | ФЛ | ж.д. | Сноповская, 50Б | 15 | закрыт | 2019-01-18 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомить
64 | выполнена | 2018-12-05 | ЮЛ | строительная площадка | Восстания 1905 г., 9 | 15 | закрыт | 2019-01-25 | оплачено | выполнены | выполнены | временное
65 | выполняется | 2018-12-07 | ФЛ | гаражи (22 бокса) | р-н ГК-26 | 15 | подписан | 2019-01-14 | оплачено | выполнены | выполняются | заявитель сам постоил линию
66 | выполнена | 2018-12-10 | ФЛ | часть ж.д. | Нахимова, 7 | 15 | закрыт | 2019-01-15 | оплачено | выполнены | выполнены
67 | выполнена | 2018-12-17 | ФЛ | гаражи (12 боксов), ГК-56 | Двориковское ш., ГК-56 | 15 | закрыт | 2019-01-21 | оплачено | выполнены | выполнены
68 | выполнена | 2018-12-19 | ФЛ | гаражи (11 боксов), ГК-26/3 | р-н ГК-26 | 15 | закрыт | 2019-03-11 | оплачено | выполнены | выполнены
69 | выполняется | 2018-12-29 | ФЛ | ж.д. | Муромская, уч.к.н. 33:00:000000:304 | 15 | подписан | 2019-02-20 | оплачено | выполнены | выполняются | Отсутствует подпись на заявке

## 2019
РЕЕСТР (2019)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [5 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия |  | Примечание (причина невыполнения, аннулирования, отклонения)
| статус (состояние) | дата рег. | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | дата подписания Заявителем | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | выполнена | 2019-01-16 | ФЛ | ж.д. | п.Светлый, ул.Полевая, д.3/2 | 10 | закрыт | 2019-04-26 | оплачено | выполнены | выполнены
2 | выполнена | 2019-01-18 | ФЛ | здание общ.назн. | Ленина, 16, стр.9 | 200 | закрыт | 2019-02-21 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение (90+110)
3 | выполнена | 2019-01-18 | ФЛ | ж.д. | Нагорная, 32А | 10 | закрыт | 2019-02-27 | оплачено | выполнены | выполняются | уведомлен 19.09.19
4 | аннулирована | 2019-01-23 | ЮЛ | МКЖД, 2 корпуса | Институтская, 22 | 277.4 | проект |  |  |  |  | расчет по стандартиз., уведомление об аннулировании от 05.04.19
5 | выполнена | 2019-01-29 | ЮЛ | РТС (вышка) | Лесной пер. | 25 | закрыт | 2019-03-27 | оплачено | выполнены | выполнены | изменение категории
6 | выполнена | 2019-01-30 | ФЛ | склад | Мосэнерго, р-н д.5 | 40 | закрыт | 2019-04-01 | не оплачено | выполнены | выполнены | недостающие документы получены 22.02.19, мотивировнный отказ 26.03.19, направлен запрос в КУМИ 05.04.19, повторный запрос в КУМИ от 04.10.19
7 | аннулирована | 2019-01-31 | ЮЛ | МКЖД | Королева | 93 | проект |  |  |  |  | предыдущий договор еще не расторгнут
8 | выполнена | 2019-02-08 | ЮЛ | газ.котельная | Мосэнерго, р-н д.7 | 18 | подписан | 2019-04-09 | 40% | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении СО от 26.12.19 №1028
9 | аннулирована | 2019-02-08 | ЮЛ | газ.котельная | Первомайская | 190 | проект |  |  |  |  | все док-ты у директора (отдал утром 21.03)
10 | выполнена | 2019-02-08 | ФЛ | торг.палатка | Терешковой, р-н д.6 | 15 | закрыт | 2019-02-26 | оплачено | выполнены | выполнены
11 | аннулирована | 2019-02-11 | ФЛ | торг.павильон | Красный пер., 17/3, стр.3 | 15 | расторгнут | 2019-02-26 | оплачено |  |  | соглашение о расторжении от 13.03.19
12 | выполнена | 2019-02-12 | ЮЛ | стройплощадка | Терешковой, р-н д.10/2 | 15 | закрыт | 2019-02-22 | оплачено | выполнены | выполнены | временное, должны вернуть оригинал договора
13 | выполняется | 2019-02-15 | ЮЛ | нежилое помещение | Советская, 10, 1 этаж | 10 | подписан | 2019-04-27 | оплачено | выполнены | выполняются | отдали без уведомления (в период с 15 по 26 апреля)
14 | выполнена | 2019-02-19 | ЮЛ | МКЖД | Институтская, 24/1 | 102 | закрыт | 2019-03-29 | оплачено | выполнены | выполнены
15 | аннулирована | 2019-02-20 | ФЛ | нежилое помещение | Комсомольский пос. | 15 | проект |  |  |  |  | не 1-я за 3 года, аннулирована заявителем
16 | выполнена | 2019-02-20 | ФЛ | ж.д. | Надозерная, 6 | 15 | закрыт | 2019-03-15 | оплачено | выполнены | выполнены
17 | выполняется | 2019-03-06 | ФЛ | ж.д. | Запрудная, 4 | 15 | подписан | 2019-03-20 | оплачено | выполнены | выполняются
18 | выполнена | 2019-03-13 | ЮЛ | кафе | Советская, 1, 1 этаж | 15 | закрыт | 2019-04-10 | оплачено | выполнены | выполнены
19 | выполнена | 2019-03-14 | ФЛ | гараж | Маяковского | 15 | закрыт | 2019-04-04 | оплачено | выполнены | выполнены
20 | выполнена | 2019-03-18 | НКО | стройплощадка | Киржачская | 10 | закрыт | 2019-04-03 | оплачено | выполнены | выполнены
21 | аннулирована | 2019-03-22 | ЮЛ | 5 МКЖД | Жулева | 590 | [5 empty] | аннулирована заявителем
22 | аннулирована | 2019-04-01 | ЮЛ | КТП 2х630 кВА | Жулева | 585.9 | проект |  |  |  |  | аннулирована по сроку неподписания, уведомление от 16.05.19
23 | выполнена | 2019-04-02 | ЮЛ | КТП 160 кВА, ВЛ-6 кВ | Топоркова, 14 | 148.8 | закрыт | 2019-05-07 | оплачено | выполнены | выполнены
24 | выполнена | 2019-04-04 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3626 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении СО от 25.11.19
25 | выполнена | 2019-04-04 | ФЛ | ж.д. | Сорокинская, 1 | 15 | закрыт | 2019-04-17 | оплачено | выполнены | выполнены
26 | выполнена | 2019-04-15 | ФЛ | ж.д. | Слесаревская 13 | 15 | закрыт | 2019-04-17 | оплачено | выполнены | выполнены
27 | выполнена | 2019-04-23 | ФЛ | ж.д. | Муромская (Согласия, 2) | 15 | закрыт | 2019-05-21 | оплачено | выполнены | выполнены
28 | выполнена | 2019-04-26 | ФЛ | ж.д. | Старикова, 5 | 15 | закрыт | 2019-05-23 | оплачено | выполнены | выполнены
29 | аннулирована | 2019-04-29 | ФЛ | гараж | Советская, 8 | 5 | [5 empty] | сущ.ТП
30 | выполнена | 2019-05-07 | ФЛ | ж.д. | 70-летия Победы, уч. 33:17:000510:349 | 15 | закрыт | 2019-06-03 | оплачено | выполнены | выполнены
31 | выполнена | 2019-05-07 | ФЛ | здание общ.назн. | Ново-Александровская, 10 | 100 | закрыт | 2019-06-18 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении СО от 25.11.19
32 | аннулирована | 2019-05-13 | ФЛ | нежилое помещение | Комсомольский пос. | 200 | проект |  | не оплачено |  |  | уведомление об аннулировании №650 ОТ 02.08.19
33 | выполнена | 2019-05-15 | ЮЛ | убежище ГОиЧС | Восстания 1905 года, 2 | 30 | закрыт | 2019-05-31 | оплачено | выполнены | выполнены
34 | выполняется | 2019-05-16 | ФЛ | ж.д. | Спутников, 39 | 15 | подписан | 2019-05-28 | оплачено | выполнены | выполняются
35 | выполнена | 2019-05-16 | ФЛ | ж.д. | Железнодорожная, 2 | 10 | закрыт | 2019-07-01 | оплачено | выполнены | выполнены
36 | выполнена | 2019-05-20 | ФЛ | ж.д. | Звездная, уч. к.н. 33:17:000702:1023 | 15 | закрыт | 2019-05-31 | оплачено | выполнены | выполнены
37 | выполнена | 2019-05-20 | ФЛ | гараж | Радио, ГК-47, бокс 56Б | 5 | закрыт | 2019-06-03 | оплачено | выполнены | выполнены
38 | выполнена | 2019-05-21 | ФЛ | ж.д. | Васильевская, 7 | 10 | закрыт | 2019-06-13 | оплачено | выполнены | выполнены | заявление о внесении изменений в ТУ от 03.10.2019
39 | выполнена | 2019-05-22 | ФЛ | гараж | Первомайская, пом.8 | 15 | закрыт | 2019-06-18 | оплачено | выполнены | выполнены
40 | принята | 2019-05-22 | ФЛ | офисное здание | Первомайская, р-н д.3 | 15
41 | аннулирована | 2019-05-22 | ФЛ | магазин | Балакиревская, 37 | 15 | подписан | 2019-06-17 | оплачено | выполнены | выполняются
42 | выполняется | 2019-05-23 | ФЛ | производственный цех | Стрелецкая наб., 1 | 20 | подписан | 2019-09-13 | оплачено | выполнены | выполнены | была отложена до согласования с собственниками.
43 | выполняется | 2019-05-28 | ФЛ | ж.д. | Молодежная, 5 | 15 | подписан | 2019-06-18 | оплачено | выполнены | выполняются | оплачено в 2012 г. (Пешкин)
44 | выполняется | 2019-05-28 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3642 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | выполняются | уведомление о выполнении СО от 25.11.19
45 | выполнена | 2019-05-28 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3636 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении СО от 25.11.19
46 | выполняется | 2019-05-28 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3640 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | выполняются | уведомление о выполнении СО от 25.11.19
47 | выполнена | 2019-05-30 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, 90 | 15 | закрыт | 2019-06-18 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о выполнении СО от 25.11.19, заявление о продлении от 06.12.19 до 20.05.20
48 | приостановлена | 2019-06-04 | ФЛ | гараж | Перфильева, уч.кад.№602:181 | 5 | [5 empty] | сущ. ТП 1997 г. В составе 9 гаражей
49 | выполнена | 2019-06-05 | ФЛ | гараж | Ленина, 77, бокс 19 | 5 | закрыт | 2019-06-19 | оплачено | выполнены | выполнены
50 | аннулирована | 2019-06-06 | ФЛ | гараж | Перфильева, р-н д.6 | 10 | проект |  | не оплачено |  |  | 2-я за 3 года (пред. 03.08.2016), аннулирована по сроку неподписания заявителем
51 | выполнена | 2019-06-07 | ФЛ | хоз.блок | п.Светлый, уч.129 | 5 | закрыт | 2019-06-18 | оплачено | выполнены | выполнены
52 | выполнена | 2019-06-10 | ФЛ | ж.д. | Муромская, уч.к.н. 359 | 15 | закрыт | 2019-06-11 | оплачено | выполнены | выполнены
53 | выполняется | 2019-06-10 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3790 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
54 | выполнена | 2019-06-13 | ФЛ | гараж | Ф-ка Калинина, 33:17:000414:887 | 5 | закрыт | 2019-10-18 | оплачено | выполнены | выполнены | продлено заявлением заявителя до 03.2020
55 | аннулирована | 2019-06-14 | ФЛ | гараж | р-н Южный (около котельной у шк.№2) | 5 | [5 empty] | аннулирована заявителем
56 | выполнена | 2019-06-17 | ФЛ | ж.д. | Муромская, 20 | 15 | закрыт | 2019-07-11 | оплачено | выполнены | выполнены
57 | выполняется | 2019-06-19 | ЮЛ | МКЖД | Жулева | 96 | подписан | 2019-07-10 | 45% | выполнены | выполняются | уведомление о приостановке от ХХ.06.19
58 | выполнены | 2019-06-19 | ЮЛ | МКЖД | Жулева | 84 | закрыт | 2019-07-10 | оплачено | выполнены | выполнены | уведомление о приостановке от ХХ.06.19
59 | выполняется | 2019-06-21 | ФЛ | ж.д. | Правобережная, к.н. 33:17:000703:1208 | 15 | подписан | 2019-07-12 | оплачено | выполнены | выполняются | Уведомление о выполнении СО № 60 от 04.02.2020г.
60 | выполнена | 2019-06-21 | ИП | производственный цех | Стрелецкая наб., 1 | 30 | закрыт | 2019-07-29 | оплачено | выполнены | выполнены
61 | принята | 2019-06-24 | ФЛ | кафе | Ленина, 16, стр.9 | 250 | [5 empty] | увеличение (200+50), дог.8/2019 закрыт 12.07.19
62 | выполнена | 2019-06-24 | ФЛ | нежилые здания | Топоркова, 20 | 150 | закрыт | 2019-07-24 | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение (30+120)
63 | аннулирована | 2019-06-26 | ЮЛ | ГРП-9 | Геологов, р-н д.2 | 1 | [5 empty] | сущ. Договор от 2014 г., ТП фактически выполнено, на акт выполнения не вышли
64 | выполнена | 2019-06-26 | ЮЛ | ГРП-6 | Калининская, двор д.52 | 1 | закрыт | 2019-08-14 | оплачено | выполнены | выполнены | исправить объект в договоре
65 | выполнена | 2019-07-01 | ФЛ | ж.д. | Васильевская, 10 | 10 | закрыт | 2019-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены | отправлено почтой 09.08.19
66 | выполнена | 2019-07-04 | ФЛ | гараж | ГК-20 (Институтская) | 10 | закрыт | 2019-08-09 | оплачено | выполнены | выполнены
67 | выполняется | 2019-07-05 | ЮЛ | лыжероллерная трасса | Сноповская | 35 | подписан | 2019-10-22 | 45% |  |  | Продлено письмом до 2021 года
68 | выполнена | 2019-07-05 | ФЛ | часть ж.д. | Ф-ка Калинина, 33:17:000414:853 | 10 | закрыт | 2019-07-26 | оплачено | выполнены | выполнены
69 | выполняется | 2019-07-11 | ИП | корпус №5 | Институтская, 1 | 15 | подписан | Май 2020г. Письмо № 126 от 05.02.20г. | оплачено | выполняются | не выполнены | долевая собственность, сущ. ТП от АО Минерал
70 | выполнена | 2019-07-12 | ФЛ | гараж | Терешковой, р-н котельной | 5 | закрыт | 2019-08-13 | оплачено | выполнены | выполнены
71 | выполнена | 2019-07-15 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, 73 | 15 | закрыт | 2019-08-22 | оплачено | выполнены | выполнены
72 | выполнена | 2019-07-18 | ФЛ | часть ж.д. | Юности, 31 | 10 | закрыт | 2019-08-09 | оплачено | выполнены | выполнены
73 | выполняется | 2019-07-18 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3610 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
74 | выполняется | 2019-07-25 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3737 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
75 | выполнена | 2019-07-26 | ФЛ | ж.д. | ул.Балакиревская, д.37 | 15 | закрыт | 2019-08-13 | оплачено | выполнены | выполнены
76 | выполнена | 2019-08-02 | ЮЛ | ант.-мачт. сооружение | Советская, 84 | 5 | закрыт | 2019-08-28 | оплачено | выполнены | выполнены
77 | выполнена | 2019-08-02 | ФЛ | гараж | Военная, р-н д.8 | 5 | закрыт | 2019-08-15 | оплачено | выполнены | выполнены
78 | выполняется | 2019-08-05 | ЮЛ | светофоры | Терешковой-Жулева-Королева | 1 | подписан | 2019-08-15 | оплачено | выполнены | выполняются
79 | выполнена | 2019-08-05 | ФЛ | ж.д. | Васильевская, 31 | 15 | закрыт | 2019-08-19 | оплачено | выполнены | выполнены
80 | аннулирована | 2019-08-05 | ФЛ | ж.д. | Васильевская, 33 | 15 | подписан | 2019-08-15 | не оплачено |  |  | аннулирован, сущ. ТП 2016 г. На владельца ЗУ Ерусалимович В.Б.
81 | выполняется | 2019-08-06 | ЮЛ | МКЖД | Ф-ка Калинина | 52.3 | подписан | 2019-10-14 | 15% | выполнены | выполняются | уведомить о сроке, заявлении на продление
82 | аннулирована | 2019-08-07 | ЮЛ | 10 МКЖД | Институтская, 22/1-2, 24/3-10 | 932.8 | [5 empty] | заявку забрали на переработку. Эта будет аннулирована
83 | выполняется | 2019-08-12 | ФЛ | ж.д. | Революции, 90А | 15 | подписан | 2019-09-05 | оплачено | выполнены | не выполнены
84 | аннулирована | 2019-08-14 | ЮЛ | 2КТП-1000/6/0,4 (10 МКЖД) | ул. Институтская 6/1, 22/1, 22/2, 24/3 | 930 | проект |  |  |  |  | письмо об аннулировании №1014 от 23.12.19
85 | выполнена | 2019-08-19 | ФЛ | жилой дом | п. Светлый | 15 | закрыт | 2019-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены | замечания по вып.ТУ
86 | выполнена | 2019-08-20 | ФЛ | жилой дом | п. Светлый, ул.Цветочная, д.20А | 10 | закрыт | 2019-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены
87 | выполнена | 2019-08-21 | ИП | нежилое помещение | ул.Ленина д.8 | 20 | закрыт | 2019-09-19 | оплачено | выполнены | не выполнены | пристройка к Ленина, 8 во дворе
88 | выполнена | 2019-08-21 | ФЛ | гараж | п.Светлый | 5 | закрыт | 2019-09-12 | оплачено | выполнены | выполнены
89 | выполняется | 2019-08-23 | ФЛ | нежилое здание | ул.Энтузиастов, д.3 | 5 | подписан | 2019-12-18 | оплачено | выполнены | выполняются | док-ты отправлены 19/09/19
90 | выполняется | 2019-08-26 | ФЛ | нежилое здание (Дворец бракосочетания) | ул.Ленина | 23 | подписан | 2019-10-29 | 15% | выполнены | выполняются | сообщить и исправить даты на 1-ом листе договоров
91 | выполняется | 2019-08-26 | ФЛ | нежилое здание (Здание коммерческо-делового назначения) | ул.Ленина | 140 | подписан | 2019-10-29 | 15% | выполнены | выполняются | сообщить и исправить даты на 1-ом листе договоров
92 | выполнена | 2019-08-26 | ФЛ | гараж | ул.Перфильева, р-н д.№6 | 10 | закрыт | 2019-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены
93 | выполнена | 2019-08-26 | ФЛ | ж.д. | р-н Вишневого пер., к.н.33:01:001230:2611 (ул.Старикова) | 15 | закрыт | 2019-09-25 | оплачено | выполнены | выполнены
94 | выполняется | 2019-08-28 | ФЛ | ж.д. | Ивановская, 55 (уч. к.н. 33:17:000202:81) | 15 | подписан | 2019-10-03 | оплачено
95 | выполнена | 2019-08-28 | ЮЛ | производств. Помещение | Двориковское ш., 11 | 15 | закрыт | 2019-09-25 | оплачено | выполнены | выполнены
96 | выполнена | 2019-09-02 | ФЛ | ж.д. | Совхозная, 11 | 15 | закрыт | 2019-09-30 | оплачено | выполнены | выполнены
97 | выполнена | 2019-09-04 | ФЛ | произв.здание | Юбилейная, 7 | 50 | закрыт | 2019-10-15 | оплачено | выполнены | выполнены
98 | выполняется | 2019-09-06 | ФЛ | ж.д. | р-н Муромская, к.н.33:17:000510:156 | 10 | подписан | 2019-09-30 | оплачено | выполнены | выполняются
99 | выполняется | 2019-09-10 | ФЛ | гараж | Перфильева, р-н д.6 | 15 | подписан | 2019-09-19 | оплачено | выполнены | выполняются | отсрочил по письму
100 | аннулирована | 2019-09-11 | ЮЛ | МКЖД | Жулева, 9 | 87.4 | [5 empty] | т.к. заявитель будет подключать от собств. КТП-191, аннулировать. Надо письмо от заявителя или прямо на заявке. Дату письма или надписи окт.19
101 | принята | 2019-09-12 | ЮЛ | ГРП-10 | с-з Правда | 1 | проект |  | не оплачено
102 | выполнена | 2019-09-13 | ФЛ | хоз.блок | п.Светлый, уч. к.н.33:01:001216:119 | 5 | закрыт | 2019-09-27 | оплачено | выполнены | выполнены
103 | выполняется | 2019-09-18 | ФЛ | гараж | 3-я Кооперативная | 15 | подписан | 2019-09-26 | оплачено | выполнены | выполняются
104 | выполняется | 2019-09-20 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3721 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
105 | выполняется | 2019-09-20 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3758 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
106 | выполняется | 2019-09-20 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3720 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
107 | выполняется | 2019-09-24 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3629 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполнены | не выполнены | уведомление о выполнении СО от 25.11.19
108 | выполнена | 2019-09-25 | ФЛ | гараж | Терешковой, р-н котельной | 5 | закрыт | 2019-10-15 | оплачено | выполнены | выполнены
109 | выполнена | 2019-10-04 | ИП | автосервис | Гагарина, 4 | 50 | закрыт | 2019-10-17 | оплачено | выполнены | выполнены
110 | выполнена | 2019-10-04 | ФЛ | гараж | Советская, р-н д.10 | 5 | закрыт | 2019-10-25 | оплачено | выполнены | выполнены
111 | выполняется | 2019-10-07 | ФЛ | ж.д. | Надозерная, 8 | 15 | подписан | 2019-10-16 | оплачено | выполнены | выполняются
112 | выполняется | 2019-10-16 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3735 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
113 | выполнена | 2019-10-16 | ФЛ | ж.д. | Б.Петровская, 29 | 15 | закрыт | 2019-11-06 | оплачено | выполнены | выполнены
114 | выполнена | 2019-10-22 | ЮЛ | строительная площадка | Мосэнерго, р-н д.7 | 5 | закрыт | 2019-11-06 | оплачено | выполнены | выполнены | временное, приемка ПУ
115 | выполнена | 2019-10-22 | ФЛ | ж.д. | Васильевская, 14 | 15 | закрыт | 2019-12-02 | оплачено | выполнены | выполнены
116 | выполняется | 2019-10-23 | ФЛ | ж.д. | Надозерная, 5 | 15 | подписан | 2019-11-20 | оплачено | выполнены | выполняются
117 | выполнена | 2019-10-28 | ЮЛ | камеры наблюдения | перекресток Красный пер. - Базунова | 1 | закрыт | 2019-11-08 | оплачено | выполнены | выполнены | с протоколом разногласий
118 | выполняется | 2019-11-01 | ФЛ | нежилое здание | Красный пер., 10А | 35 | подписан | 2019-11-14 | оплачено | выполнены | выполняются | увеличение с 15 кВт
119 | выполняется | 2019-11-05 | ФЛ | гараж | АГК-39 уч.33:17:608:23 (р-н котельной) | 3 | подписан | 2019-11-13 | оплачено | выполнены | выполняются
120 | выполнена | 2019-11-05 | ФЛ | ж.д. | Национальная, 2А | 10 | закрыт | 2019-11-21 | оплачено | выполнены | выполнены
121 | выполнена | 2019-11-06 | ФЛ | гараж | р-н плодоовощной базы (за гост.Ал-ов) | 5 | закрыт | 2019-11-20 | оплачено | выполнены | выполнены
122 | выполнена | 2019-11-06 | ЮЛ | МКЖД | Базунова, 26 | 43.8 | закрыт | 2019-11-07 | оплачено | выполнены | выполнены
123 | аннулирована | 2019-11-07 | ЮЛ | стройплощадка | Ф-ка Калинина | 50 | проект |  |  |  |  | временное, письмо об аннулировании №1013 от 23.12.19
124 | выполняется | 2019-11-19 | ФЛ | ж.д. | Балакиревское ш., уч.33:01:1230:3784 | 15 | подписан | Июнь 2020г. Письмо № 178 от 28.12.19 | оплачено | выполняются | не выполнены
125 | аннулирована | 2019-11-26 | ЮЛ | коммутатор | Вокзальный пер., 6 (ВРУ) | 0.023 | проект |  |  |  |  | второе за 3 года, аннулирована по письму заявителя
126 | выполнена | 2019-11-28 | ФЛ | гараж | п.Светлый, ул.Садовая | 5 | закрыт | 2019-12-20 | оплачено | выполнены | выполнены
127 | выполнена | 2019-12-04 | ЮЛ | магазин | Ленина, 1 | 95 | подписан |  | оплачено | выполнены | выполнены | увеличение 85+10
128 | выполнена | 2019-12-09 | ФЛ | гараж | р-н Сосновского пер. | 15 | закрыт | 2020-01-13 | оплачено | выполнены | выполнены
129 | выполнена | 2019-12-09 | ФЛ | гараж | р-н малого Песч.карьера | 10 | закрыт | 2020-03-10 | оплачено | выполнены | выполнены
130 | выполнена | 2019-12-10 | ФЛ | автомойка | Двориковское ш., 5, стр.2 | 20 | закрыт | 2019-12-30 | оплачено | выполнены | выполнены
131 | выполнена | 2019-12-11 | ФЛ | гараж | р-н ул.Радио | 15 | закрыт | 2019-12-26 | оплачено | выполнены | выполнены
132 | выполнена | 2019-12-12 | ЮЛ | ярмарка | пл.Советская | 20 | закрыт | 2019-12-12 | оплачено | выполнены | выполнены | временное 13-31 декабря 2019г. Отключены 24.12.19
133 | выполняется | 2019-12-12 | ЮЛ | м-н "ТД ЗОВ" | Ленина, 20Б | 50 | подписан | 2020-01-14 | оплачено |  |  | увеличение 22+28
134 | выполнена | 2019-12-12 | ФЛ | гараж | р-н ул.Радио | 5 | закрыт | 2019-12-24 | оплачено | выполнены | выполнены
135
136
137
138
139

## 2020
РЕЕСТР (2020)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [5 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия |  | Примечание (причина невыполнения, аннулирования, отклонения)
| статус (состояние) | Дата подачи | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | дата подписания Заявителем | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | выполнена | 2020-01-10 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул. Слесаревская, д.28 | 15 | закрыт | 2020-01-23 | оплачено | выполнены | выполнены
2 | выполнена | 2020-01-14 | ФЛ | Нежилое помещение | ул. Заводская, д.13 | 15 | закрыт | 2020-01-23 | оплачено | выполнены | выполнены
3 | выполнена | 2020-01-20 | ЮЛ | Городской сквер | ул. Советский пер, ул. Красный пер. | 10 | [5 empty] | Не является ТП, предпректные работы
4 | выполнена | 2020-02-03 | ФЛ | Гараж | ул. Революции, р-н д. 59 | 15 | закрыт | 2020-02-18 | оплачено | выполнены | выполнены
5 | выполнена | 2020-02-03 | ИП | Нежилое помещение | ул. Красный переулок, д.13 | 15 | закрыт | 2020-03-12 | оплачено | выполнены | выполнены
6 | выполнена | 2020-02-03 | ИП | Нежилое помещение | ул. Красный переулок, д.13 | 15 | закрыт | 2020-03-12 | оплачено | выполнены | выполнены
7 | выполняется | 2020-02-11 | ФЛ | Гараж | ул. 2-ая Стрелецкая, д. 40А | 10 | подписан | 2020-03-18 | оплачено | выполнены
8 | выполнена | 2022-02-12 | ИП | Пекарня | ул. Ческа-Липа, д.10 | 35 | закрыт | 2020-03-23 | оплачено | выполнены | выполнены
9 | аннулирована | 2020-02-12 | ФЛ | Хоз постройки | п. Светлый, ул. Садовая | 10 | [5 empty] | Электроснабжение от сетей ПО "АЭС" Владимирэнерго
10 | выполнена | 2020-02-14 | ФЛ | Гараж | ул. Перфильева, д.6 | 15 | закрыт | 2020-02-27 | оплачено | выполнены | выполнены
11 | выполнена | 2020-02-18 | ФЛ | Гараж | ул. Радио, ГК № 47 | 10 | закрыт | 2020-03-04 | оплачено | выполнены | выполнены
12 | выполняется | 2020-02-18 | ФЛ | жилой дом | ул. 1-ая Полевая, д.51 | 15 | закрыт | 2020-02-28 | оплачено
13 | аннулирована | 2020-02-19 | ИП | торговый центр | ул. Красный переулок, д.6а, стр.7 | 196 | [5 empty] | Подали новую заявку , увеличили мощность
14 | выполнена | 2020-02-25 | ФЛ | гараж | р-н песчаного карьера | 10 | закрыт | 2020-03-11 | оплачено | выполнены | выполнены
15 | выполняется | 2020-02-25 | ФЛ | жилой дом | ул. Лебедевой, з/у 2б | 15 | подписан | 2020-03-10 | оплачено | не выполнены
16 | выполнена | 2020-02-26 | ФЛ | Гараж | р-н очистных сооружений | 10 | закрыт | 2020-03-11 | оплачено | выполнены | выполнены | 8-9101716599 Александр
17 | выполнена | 2020-03-03 | ЮЛ | 9-ти этажный дом | р-н ул. Жулева | 125 | закрыт | 2020-03-18 | оплачено | выполнены | выполнены | 8-9042602562 Андрей
18 | выполнена | 2020-03-04 | ФЛ | гаржи (5шт) | ул. 1-ая Ликоуша | 10 | закрыт | 2020-04-06 | оплачено | выполнены | выполнены
19 | выполнена | 2020-03-04 | ИП | гараж | агк № 49, р-н ул. З.Космодемьянской | 15 | закрыт | 2020-03-31 | оплачено | выполнены | выполнены
20 | выполняется | 2020-03-12 | ФЛ | жилой дом | ул. Слесаревская, уч. № 33:17:000510:379 | 15 | подписан | 2020-04-06 | оплачено
21 | принята | 19.02.2020 (электронная рег.) | ЮЛ | антенно-мачтовое сооружение связи | кад.кв. 33:17:000404 (ул. Макарова, Чапаева) | 15
22 | выполняется | 2020-03-24 | ЮЛ | Многоквартир. ж/д | Институтская, 22/1 | 117.4 | подписан | 2020-05-09 | оплачено | выполняются | выполняются
23 | выполнена | 2020-03-24 | ЮЛ | Многоквартир. ж/д | Институтская, 24/2 | 77.5 | закрыт | 2020-05-19 | оплачено | выполнены | выполнены
24 | выполняется | 2020-03-24 | ЮЛ | Многоквартир. ж/д | Институтская, 22/2 | 159.8 | подписан | 2020-05-19 | 10% | выполняются | выполняются
25 | выполнена | 2020-04-08 | ФЛ | Стройка жилого дома | Большая Петровская, 90 | 15 | закрыт | 2020-05-15 | оплачено | выполнены | выполнены
26 | выполнена | 2020-04-28 | ФЛ | Стройка жилого дома | Белякова, 1 | 15 | закрыт | 2020-05-15 | оплачено | выполнены | выполнены
27 | выполнена | 2020-04-30 | ЮЛ | Газоая котельная | Первомайская | 190 | закрыт | 2020-05-06 | не оплачено | выполнены | выполнены
28 | выполняется | 2020-05-13 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул. Зеленый бульвар, д.48 | 15 | подписан | 2020-07-22 | оплачено
29 | выполнена | 2020-05-15 | ЮЛ | Стройплощадка | ул. Жулева, д. 9 | 40 | закрыт | 2020-06-08 | оплачено | выполнены | выполнены
30 | выполнена | 2020-05-19 | ФЛ | Магазин | ул. Терешковой, д.8 | 50 | закрыт | 2020-06-09 | оплачено | выполнены | выполнены
31 | выполнена | 2020-05-19 | ФЛ | Магазин | ул. Терешковой, д.15 | 50 | закрыт | 2020-06-09 | оплачено | выполнены | выполнены
32 | аннулирована | 2020-05-20 | ЮЛ | торговый центр | Красный переулок, д.6А, стр.7 | 400
33 | выполняется | 2020-05-21 | ФЛ | изменения уровня напряжения | ул. Нагорная, д.2А | 15 | подписан | 2020-06-04 | оплачено
34 | выполнена | 2020-05-26 | ФЛ | помещение | ул. Ленина, д.13/5 | 35 | закрыт | 2020-07-09 | оплачено | выполнены | выполнены
35 | выполняется | 2020-05-29 | ЮЛ | светофор | ул. Октябрьская 6/4 | 0.07 | подписан | 2020-06-10 | оплачено
36 | выполнена | 2020-05-29 | ФЛ | жилой дом | ул. 1-ая Лесная, д.29 | 15 | закрыт | 2020-06-09 | оплачено | выполнены | выполнены
37 | выполняется | 2020-06-01 | ФЛ | жилой дом | пос. Светлый, уч.кад. 33:01:001216:76 | 10 | подписан | 2020-06-11 | оплачено
38 | выполнена | 2020-06-02 | ФЛ | гаражи (3шт) | в р-не ул. Радио | 3 | закрыт | 2020-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены
39 | выполняется | 2020-06-03 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул.Жемчужная, 33:17:000510:300 | 15 | подписан | 2020-06-11 | оплачено
40 | выполнена | 2020-06-05 | ФЛ | Стройка жилого дома | Ул. Вишневый пер. 33:17:000006:1451 | 15 | закрыт | 2020-06-15 | оплачено | выполнены | выполнены
41 | выполняется | 2020-06-08 | ЮЛ | Музыкальная школа | ул.Первомайская, д.89 | 96 | подписан | 2020-07-28
42 | аннулирована | 2020-06-09 | ФЛ | гараж | район Хлебокомбината | 15
43 | выполнена | 2020-06-14 | ФЛ | Стройка жилого дома | Сноповский проезд, 9 | 15 | закрыт | 2020-06-26 | оплачено | выполнены | выполнены
44 | выполнена | 2020-06-15 | ФЛ | Гараж | АКГ № 31, в районе Самбо под горой | 3 | закрыт | 2020-07-24 | оплачено | выполнены | выполнены
45 | выполнена | 2020-06-15 | ЮЛ | стройплощадка ГК | ул. Первомайская (хоккейный кортик) | 15 | закрыт | 2020-07-16 | оплачено | выполнены | выполнены
46 | выполняется | 2020-06-17 | ФЛ | склады | ул. Комсомольский пос. (напртив Юбилейная 18) | 70 | подписан | 2020-09-04 | оплачено
47 | выполняется | 2020-06-24 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул.Балакиревская, д.38 | 15 | подписан | 2020-07-03 | оплачено
48 | выполнена | 2020-06-26 | ЮЛ | стройплощадка | ул. Ленина, р-н д.66 | 50 | закрыт | 2020-07-03 | оплачено | выполнены | выполнены
49 | выполняется | 2020-06-26 | ЮЛ | кафе | ул. Вокзальная, д.7, стр.3 | 15 | подписан | 2020-07-23 | оплачено |  |  | Изменение точки присоединения
50 | выполняется | 2020-06-26 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3676 | 15 | подписан | 2020-07-03 | оплачено
51 | принята | 2020-06-26 | ЮЛ | Торговое помещение | ул. Ленина, д.13/1 | 150
52 | выполнена | 2020-07-03 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул. Ягодная, д.14 | 15 | закрыт | 2020-07-10 | оплачено | выполнены | выполнены
53 | выполняется | 2020-07-08 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3650 | 15 | подписан | 2020-07-23 | оплачено
54 | выполняется | 2020-07-08 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3648 | 15 | подписан | 2020-07-23 | оплачено
55 | выполняется | 2020-07-08 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3649 | 15 | подписан | 2020-07-23 | оплачено
56 | выполнена | 2020-07-09 | ФЛ | Автомойка | ул.Двориковское шоссе | 56 | закрыт | 2020-07-30 | оплачено | выполнены | выполнены
57 | принята | 2020-07-13 | ЮЛ | Общеобразовательная школа на 1100 учащихся | ул. Жулева | 481.8 | проект
58 | выполняется | 2020-07-13 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3651 | 15 | подписан | 2020-07-23 | опдачено
59 | выполнена | 2020-07-14 | ЮЛ | Телекомууникационный шкаф | ул.Славянская, на опоре у д. 5 | 0.045 | закрыт | 2020-08-07 | оплачено | выполнены | выполнены
60 | анулирована | 2020-07-14 | ЮЛ | Нежилое помещение | ул.Красный пер.,17а | 15
61 | выполняется | 2020-07-20 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3645 | 15 | подписан | 2020-07-23 | оплачено
62 | выполняется | 2020-07-20 | ФЛ | Стройка жилого дома | Балакиревское ш. уч. № 33:01:001230:3646 | 15 | подписан | 2020-07-23 | оплачено | выполняются | выполняются
63 | выполнена | 2020-07-20 | ФЛ | Гараж | ул. Первомайская (хоккейный кортик) | 3 | закрыт | 2020-08-05 | оплачено | выполнены | выполнены
64 | выполняется | 2020-07-29 | ЮЛ | Многоквартир. ж/д | ул. Жулева, д. 9 | 93 | подписан | 2020-08-05 | не оплачено
65 | выполняется | 2020-08-03 | ФЛ | гараж | ул. Ленина, в о-не д.69 | 5 | подписан | 2020-08-01 | оплачено
66 | выполнена | 2020-08-07 | ФЛ | сройка жилого дома | ул. Большая Петрвская, в р-не д.73 | 15 | закрыт | 2020-08-17 | оплачено | выполнены | выполнены
67 | выполнена | 2020-08-11 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул. Сорокинская, д.11 | 15 | закрыт | 2020-08-25 | оплачено | выполнены | выпонены
68 | выполняется | 2020-08-11 | ФЛ | раздел жилого дома | ул. Роз, д.70 | 15 | подписан | 2020-08-24 | оплачено
69 | аннулирована | 2020-08-13 | ЮЛ | гаражи | ул. Мосэнерго, 1 | 148.5
70 | анулирована | 2020-08-13 | ФЛ | производственное помещение | Стрелецкая набережная, 1 | 200
71 | выполняется | 2020-08-13 | ФЛ | Стройка жилого дома | вблизи пос. Светлый 33:01:001230:3623 | 15 | подписан | 2020-08-24 | оплачено
72 | выполняется | 2020-08-21 | ФЛ | увеличение мощности | Топоркова, д.1 | 100 | подписан | 2020-09-04 | оплачено
73 | выполнена | 2020-08-25 | ФЛ | гараж | 1-ая Ликоуша | 3 | закрыт | 2020-09-02 | оплачено | выполнены | выполнены
74 | выполняется | 2020-08-27 | ФЛ | гараж | р-он Хлебокомбината | 15 | подписан | 2020-09-09 | оплачено
76 |  | 2020-08-27 | ФЛ | нежилое здание | ул. 3-я Стрелецкая, 23 | 145
77 | выполнена | 2020-08-25 | ФЛ | видео экран | Ленина, р-н д.13/2 | 7.4 | закрыт | 2020-09-04 | оплачено | выполнены | выполнены
78 | выполняется | 2020-09-22 | ФЛ | жилой дом | ул. Сноповская, 41 | 15 | подписан | 2020-10-12 | оплачено
79 | выполняется | 2020-09-25 | ЮЛ | нежилое здание | ул. Советская, 84 уч.кад№ 33:17:000308:371 | 150 | подписан | 2020-10-23 | не оплачено
80 | выполняется | 2020-09-25 | ЮЛ | нежилое здание | ул. Советская, 84 уч.кад№ 33:17:000308:377 | 150 | подписан | 2020-10-23 | не оплачено
81 | выполняется | 2020-09-25 | ЮЛ | нежилое здание | ул. Советская, 84 уч.кад№ 33:17:000308:372 | 150 | подписан | 2020-10-23 | не оплачено
82 | принята | 2020-09-29 | ФЛ | гараж | ул. Энтузиастов. В р-не д.3 | 3 | подписан | 2020-11-24 | оплачено
83 | выполняется | 2020-10-02 | ЮЛ | антенно-мачтовое сооружение связи | ул. Макарова | 15 | подписан | 2020-10-22 | не оплачено
84 | выполняется | 2020-10-02 | ФЛ | гараж | район школы Самбо | 3 | подписан | 2020-10-23 | оплачено
85 | выполнена | 2020-10-05 | ФЛ | жилой дом | ул. Жеребина, д.17 | 15 | закрыт | 2020-10-20 | оплачено | выполнены | выполнены
86 | выполнена | 2020-10-06 | ФЛ | жилой дом | ул. Звездная, д.3 | 15 | закрыт | 2020-10-20 | оплачено | выполнены | выполнены
87 | выполняется | 2020-10-07 | ФЛ | Стройка жилого дома | район Дальний Юг, уч.кад № 33:17:000702:2717 | 15 | подписан | 2020-11-10 | оплачено
88 | выполняется | 2020-10-09 | ЮЛ | торгово-развлекательный центр | ул. Свердлова, 25-1 | 100 | подписан
89 | выполнена | 2020-10-15 | ФЛ | гараж | ул. 1-ая Ликоуша, № 14 | 5 | закрыт | 2020-10-28 | оплачено | выполнены | выполнены
90 | выполняется | 2020-10-14 | ФЛ | Автомойка на 6 боксов | ул.Южный проезд, 3/4, 12А | 55 | подписан | 2020-10-30 | оплачено
91 | выполняется | 2020-10-14 | ФЛ | жилой дом | ул. Заводская, д.21 | 15 | подписан | 2020-10-27 | оплачено
92 | выполняется | 2020-10-21 | ЮЛ | торговый центр | ул. Красный пер., д. 6А, стр.7 | 200 | подписан | 2020-11-02 | частично
93 | выполнена | 2020-10-26 | ФЛ | Стройка жилого дома | вблизи пос. Светлый 33:01:001230:3641 | 15 | закрыт | 2020-11-20 | оплачено | выполнены | выполнены
94 | выполняется | 2020-10-23 | ЮЛ | увеличение мощности | ул. Кольчугмнская, в рне д.31 | 14.8 | подписан | 2020-11-12 | оплачено
95 | выполняется | 2020-11-02 | ФЛ | нежилое здание | ул. 3-я Стрелецкая, 23 | 145 | подписан | 2020-11-30 | оплачено
96 | принята | 2020-11-03 | ФЛ | жилой дом | ул. 3-йСтрелецкий проезд, д.27А | 15 | подписан | 2020-11-20 | оплачено
97 | принята | 2020-11-03 | ФЛ | жилой дом | ул. Васильевская, 29 | 15 | подписан | 2020-11-20 | оплачено
98 | принята | 2020-11-05 | ФЛ | жилой дом | у. Ново-Александровская, д.50 | 15 | подписан | 2020-11-20 | оплачено
99 | принята | 2020-11-11 | ФЛ | гараж | ул. Революции, р-н овощехранилища | 3 | подптисан | 2020-11-25 | оплачено
100 | выполнена | 2020-11-18 | ФЛ | сройка фонтана | Советский сквер | 15 | закрыт | 2020-11-23 | оплачено | выполнены | выполнены
101 | принята | 2020-11-18 | ЮЛ | Многовкартирный ж/д | Красный переулок, д.17/2 | 200
102 | принята | 2020-11-16 | ФЛ | гаражи 6шт. | агк № 47, р-н ул. Ликоуша | 15 | подписан | 2020-12-11 | оплачено
103 | принята | 2020-11-11 | ФЛ | нежилое помещение (Дракар) увеличение мощности | ул. Ленина, д.7 | 25
104 | принята | 2020-11-17 | ФЛ | жилой дом (увеличение мощности) | ул. Слесаревская, д. 5 | 15
105 | принята |  | ЮЛ | Нежилое здание | ул.Институтская, д3/12 | 140
106 | выполняется | 2020-12-04 | ЮЛ | Офисное здание | ул. Первомайская, р-н д.3 | 15 | подписан | 2020-12-14 | оплачено
107 | принята | 2020-12-07 | ФЛ | Стройка жилого дома | ул. Восточная, д.2 | 15 | подписан | 2020-12-14 | оплачено
108 | принята | 2020-12-07 | ФЛ | Стройка многоквартирного жилого дома | ул. Жулева, 13 | 145.7
109 | принята | 2020-12-14 | ЮЛ | гаражи | ул. Мосэнерго, 1 | 148.5
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

## 2021
РЕЕСТР (2021)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [6 empty] | Договор ТП |  |  |  | Мероприятия
| статус (состояние) | текущая процедура | вх.№ | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | дата подписания Заявителем | оплата | срок исполнения мероприятий СО | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | выполнена |  | 1 | ФЛ | жилой дом | мкр. Дальний Юг, 3:17:000702:2740 | 15 | закрыт | 2021-08-17 | оплачено |  | выполнены | выполнены
2 | выполнена |  | 2 | ФЛ | жилой дом | ул. Заозерная, д.3 | 15 | закрыт | 2021-02-10 | оплачено |  | выполнены | выполнены
3 | выполнена |  | 3 | ФЛ | жилой дом | мкр. Дальний Юг, 3:17:000702:2715 | 15 | закрыт | 2021-02-10 | оплачено |  | выполнены | выполнены
4 | выполнена |  | 4 | ФЛ | жилой дом | мкр. Дальний Юг, 33:617:000702:2742 | 15 | закрыт | 2021-08-16 | оплачено |  | выполнены | выполнены
5 | выполнена |  | 5 | ФЛ | жилой дом | мкр. Дальний Юг, 33:617:000702:2785 | 15 | закрыт | 2021-08-17 | оплачено |  | выполнено | выполнены
6 | выполнена |  | 6 | ФЛ | жилой дом | мкр. Дальний Юг, 33:617:000702:2737 | 15 | закрыт | 2021-08-17 | оплачено |  | выполнено | выполнены
7 | выполнена |  | 7 | ФЛ | Гараж | ул. Ликоуша, АГК № 47 | 3 | закрыт | 2021-02-11 | оплачено |  | выполнены | выполнены
8 | аннулирована |  | 8 | ЮЛ | МКЖД | ул. Институтская, д.24/5 | 77.5 | подписан | 2021-02-19 | не оплачено
9 | выполняется | выполнение мероприятий | 9 | ЮЛ | салон красоты | ул. Ленина. В р-не д.69 | 14.31 | подписан | 2021-03-01 | оплачено
10 | принята | док-ты на подписи заявителя | 10 | ФЛ | Магазин продуктов | ул. Ленина, д.3 | 82 | подписан |  | не оплачено
11 | аннулировна |  | 11 | ФЛ | Гараж | ул.Революции, р-н д.95 | 3
12 | выполнена |  | 12 | ФЛ | жилое помещение (2-й этаж) | ул.Двориковское ш., д.34 | 15 | закрыт | 2021-10-11 | оплачено | 2022-02-11 | выполнены | выполнены
13 | выполнена |  | 13 | ФЛ | жилой дом | ул.Первомайская, д.137 | 15 | закрыт | 2021-03-01 | оплачено |  | выполнены | выполнены
14 | принята | выполнение мероприятий | 14 | ИП | Магазин | ул.Вокзальный пер., д.6 | 15 | подписан | 20.11.2021 (15.02.2021) | оплачено | 2021-06-15
15 | выполняется | выполнение мероприятий | 15 | ФЛ | жилой дом | ул.Б.Петровская, д.37 | 10 | подписан | 2021-03-16 | оплачено | 2021-07-16
16 | аннулирована |  | 16 | ЮЛ | павильон | ул.Стрелецкая набережная, д.1 | 25
17 | принята | выполнение мероприятий | 17 | ЮЛ | МКЖД, 2 КЛ-6 кВ | ул.Институтская, д.24, корп.5 | 148.5 | подписан | 2021-02-18 | не оплачено
18 | принята | выполнение мероприятий | 18 | ЮЛ | парковка автотранспорта | ул.Жулева | 15 | подписан | 2021-03-02 |  | 2021-03-02
19 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 19 |  | кафе-закусочная | ул.Горького, д.2 | 50
20 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 20 | ФЛ | жтлой дом | СТС "Геохимик", уч.84 | 15
21 | выполняется | выполнение мероприятий | 21 | ЮЛ | СКЗ | ул. Слесаревская | 1 | подписан | 2021-03-17 |  | 2021-07-17
22 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 22 | ЮЛ | жилой дом | СТС "Геохимик", уч.84 | 15
23 | аннулирована |  | 23 | ФЛ | гараж | ул. Революции, 95 | 5
24 | выполнена |  | 24 | ФЛ | гараж | ул. Терешковой. В р-не котельной | 5 | закрыт | 2021-03-15 | оплачено |  | выполнены | выполнены
25 | выполнена |  | 25 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Ивановская | 15 | закрыт | 2021-08-31 | оплачено |  | выполнены | выполнены
26 | выполняется | выполнение мероприятий | 26 | ЮЛ | МКЖД 4-ая очередь | ул. Жулева | 140 | подписан | 2021-04-13 | не оплачено | 2021-08-13
27 | выполняется | выполнение мероприятий | 27 | ЮЛ | МКЖД 5-ая очередь | ул. Жулева | 140 | подписан | 2021-04-13 | не оплачено | 2021-08-13
28 | выполняется | выполнение мероприятий | 28 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, кад. № 33:01:001230:3713 | 15 | подписан | 2021-04-21 | оплачено | 2021-08-21
29 | выполнена |  | 29 | ФЛ | Производство бетонных плит | ул. Стрелецкая Набережная, д.1Г | 50 | закрыт | 2021-04-28 | оплачено |  | выполнены | выполнены
30 | выполнена |  | 30 | ФЛ | жилой дом | ул. Юности, 45 | 10 | закрыт | 2021-04-07 | оплачено |  | выполнены | выполнены
31 | выполнена |  | 31 | ЮЛ | Здание скотобазы зимнее | ул. Киржачская | 150 | закрыт | 2021-04-27 | частично | 2021-08-27 | выполнены | выполнены
32 | выполнена |  | 32 | ФЛ | реконструкция жилог дома | ул. Козлова, 2 | 15 | закрыт | 2021-04-08 | оплачено |  | выполнены | выполнены
33 | выполнена |  | 33 | ФЛ | жилой дом | Вблизи пос. Светлый, кад. № 33:01:001230:3628 | 15 | закрыт | 2021-04-05 | оплачено |  | выполнены | выполнены
34 | выполнена |  | 34 | ИП | Грузовой шинный центр | ул. Двориковскон шоссе, д.9 | 40 | закрыт | 2021-05-13 | оплачено | 2021-09-13 | выполнены | выполнены
35 | выполняется | выполнение мероприятий | 35 | ФЛ | Консервная линия | ул. Двориковскон шоссе, д.17Г | 400 | подписан | 18.06.202 | не оплачено | 2021-10-18
36 | выполнена |  | 36 | ФЛ | Стройка ж/д | ул. Восточная. Кад. № 33:17:000510;379 | 15 | закрыт | 2021-04-21 | оплачено |  | выполнены | выполнены
37 | аннулирована |  | 37 | ФЛ | дачный дом | СТ Заозерный, уч.123 | 5
38 | выполнена |  | 38 | ИП | магазин Дачник | ул.Двориковское шоссе, д7 | 50 | закрыт | 2021-07-01 | оплачено |  | выполнены | выполнены
39 | выполнена |  | 39 | ФЛ | Хозпостройка | вблизи пос. Светлый, кад. № 33:01:001230:3686 | 15 | закрыт | 2021-04-21 | оплачено |  | выполнены | выполнены
40 | выполнена |  | 40 | ФЛ | гаражи (7шт.) | р-н Молококомбината | 15 | закрыт | 2021-09-20 | оплачено | 2021-09-20 | выполнены | выполнены
41 | выполнена |  | 41 | ФЛ | гаражи (31шт.) | р-н ул. Национальная | 15 | закрыт | 2021-05-14 | оплачено | 2021-09-14 | выполнены | выполнены
42 | аннулирована |  | 42 | ФЛ | опорный пункт | ул. Лермонтова, 19 | 10
43 | выполнена |  | 43 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, в р-не д.1 | 15 | закрыт | 2021-05-13 | оплачено |  | выполнены | выполнены
44 | выполнена |  | 44 | ФЛ | гараж | гк № 51 уч.кад. № 33:17:000810:1168 | 5 | закрыт | 2021-05-31 | оплачено |  | выполнены | выполнены
45 | выполняется | выполнение мероприятий | 45 | ФЛ | жилой дом | пос. Светлый, уч. Кад.№ 33:01:001216:121 | 10 | подписан | 2021-05-18 | оплачено | 2021-09-18
46 | принята | разработка ТУ тех.советом | 46 | ФЛ | Стройплощадка | ул. 3-я Стрелецкая, д.23 | 15
47 | выполнена |  | 47 | ИП | Нежилое здание | ул. Институтская, 1/5 | 15 | закрыт | 2021-05-19 | оплачено | 2021-09-15 | выполнены | выполнены
48 | принята | разработка ТУ тех.советом | 48 | ИП | ТЦ "БУМ" | ул. Двориковское шоссе, 15 | 220
49 | выполнена |  | 49 | ФЛ | жилой дом | ул. Восточная, д.5 | 10 | закрыт | 2021-05-18 | оплачено |  | выполнены | выполнены
50 | выполняется | выполнение мероприятий | 50 | ФЛ | жилой дом | ул.Снежная, в районе д.20 | 15 | подписан | 2021-05-17 | оплачено | 2021-09-17
51 | выполнена |  | 51 | ЮЛ | камера видеонаблюдения | ул. Песчаная Набережная | 0.009 | закрыт | 2021-05-18 | оплачено |  | выполнены | выполнены
52 | выполнена |  | 52 | ФЛ | гараж | ул. Революции, в р-не д.41 | 5 | закрыт | 2021-05-31 | оплачено | 31.09.2021 | выполнены | выполнены
53 | выполнена |  | 53 | ФЛ | жилой дом | Сорокинская, д.18 | 15 | закрыт | 2021-05-14 | оплачено |  | выполнены | выполнены
54 | выполнена |  | 53/1 | ЮЛ | производственная база | ул. Гагарина, д.2/2 | 140 | подписан | 2021-05-18 | 15% |  | выполнены | выполнены
55 | аннулирована |  | 54 | ФЛ | гараж | Кооператив № 31 уч. № 33:17:000804:144 | 15
56 | принята | разработка ТУ тех.советом | 55 | ФЛ | нежилое здание | ул. Ческа-Липа, д.12, стр.1 | 45 | на подписи у заявителя
57 | принята | выполнение мероприятий | 56 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, кад. № 33:01:001230:3633 | 15 | подписан | 2021-05-20 | оплачено | 2021-09-20
58 | анулирована |  | 57 | ФЛ | жилой дом | коллективный сад "Гидрогеолог" уч. № 33:17:000103:49 | 15
59 | выполняется | выполнение мероприятий | 58 | ИП | МКЖД двухсекционный | ул.Институтская, д.22/2 | 148.1 | подписан | 2021-04-30 |  | 2021-08-30
60 | выполнена |  | 58/1 | ФЛ | жилой дом | мкр. Дальний Юг, уч. № 33:17:000702:2718 | 15 | закрыт | 2021-05-31 | оплачено |  | выполнены | выполнены
61 | принята | разработка ТУ тех.советом | 59 | ИП | шатер питания | ул. Пески Набережная | 6
62 | выполнена |  | 59/1 | СНТ | дома (28 шт.) | терриротория СНТ "Швейник" | 45 | закрыт | 2021-07-05 | оплачено |  | выполнены | выполнены
63 | выполняется | выполнение мероприятий | 60 | ИП | шатер питания | ул. Пески Набережная | 10 | подписан | 2021-05-31 | оплачено | 31.09.2021
64 | аннулирована |  | 61 | ИП | гараж | р-н школы № 2 | 15
65 | принята | рассмотрение | 62 | ФЛ | жилой дом | Красный пер., д.7,кв.53 | 15
66 | выполнена |  | 63 | ЮЛ | стройплощадка | ул. Геологов | 35 | закрыт | 2021-05-24 | оплачено |  | выполнены | выполнены
67 | выполнена |  | 64 | ФЛ | гараж | ул.Ленина, вр-не д.77 | 5 | закрыт | 2021-06-25 | оплачено |  | выполнены | выполнены
68 | аннулирована |  | 65 | ФЛ | жилой дом | вблизи п. Светлый, уч. кад. № 33:01:001230:4253 | 15
69 | выполняется | выполнение мероприятий | 66 | ИП | нежилое здание | ул. Советская, д.48, стр.1 | 150 | подписан | 2021-08-12 | частично | 2021-12-12
70 | аннулирована |  | 67 | ЮЛ | стройплощадка лыжероллерной трассы | в р-не ул.Сноповской | 15
71 | принята | разработка ТУ тех.советом | 68 | ФЛ | нежилое помещение | ул.Октябрьская в р-не д.4 | 65
72 | выполнена |  | 69 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Ленина, д.14 | 15 | закрыт | 2021-06-04 | оплачено | 2021-10-04 | выполнены | выполнены
73 | выполняется | выполнение мероприятий | 70 | ФЛ | магазин | ул. Гагарина, р-н д.3 | 15 | подписан | 15.07.2021г. | оплачено | 2021-11-15
74 | аннулирована |  | 71 | ФЛ | пекарня | ул. Свердлова, д.64, пом.2 | 50
75 | принята | выполнение мероприятий | 72 | ЮЛ | временное ремонт крыши | ул. Юбилейная, 2 | 10
76 | выполняется | выполнение мероприятий | 73 | ЮЛ | офисно- складское здние | ул. Юбилейная, 1 | 80 | подписан | 2021-06-08 | не оплачено
77 | выполняется | выполнение мероприятий | 74 | ЮЛ | ТД ЗОВ | ул. Ленина, д.20Б | 75 | подписан | 2021-07-05 | оплачено | 2021-11-05
78 | принята | разработка ТУ тех.советом | 75 | ФЛ | жилой дом | ул. Балакиревская, 34 | 60 | подписан | 2021-07-09 | оплачено частично | 2021-12-09
79 | аннулирована |  | 76 | ЮЛ | производственное предприятие | ул. Киржачская, д.23,оф.6 | 722
80 | выполнена |  | 77 | ФЛ | жилой дом | ул. Слесаревская, д.15 | 15 | закрыт | 2021-07-07 | оплачено |  | выполнены | выполнены
81 | выполняется | выполнение мероприятий | 78 | ФЛ | жилой дом | ул. Слесаревская, д.24 | 15 | подписан | 2021-07-07 | оплачено | 2021-11-07
82 | выполняется | выполнение мероприятий | 79 | ФЛ | жилой дом | пос. светлый, ул.Спортивная, д.1б | 10 | подписан | 2021-07-07 | оплачено | 2021-11-07
83 | аннулирована |  | 80 | ФЛ | гараж | ул. Текстильная | 15
84 | принята | разработка ТУ тех.советом | 81 | ЮЛ | Антенно-мачтовое сооружение | ул.4-я Парковая, в р-не д.33 | 15 | отправлен на подпись 06.08.2021 |  | не оплачено
85 | выполнена |  | 82 | ЮЛ | видеокамера | ул. Королева,д.1 | 0.5 | закрыт | 2021-07-06 | оплачено |  | выполнены | выполнены
86 | выполнена |  | 83 | ЮЛ | видеокамера | ул. Советская, д.54 | 0.5 | закрыт | 2021-07-01 | оплачено |  | выполнены | выполнены
87 | выполняется | выполнение мероприятий | 84 | ФЛ | хзблок | п. Светлый, ул. Спортивная, д.18 | 10 | подписан | 2021-07-12 | оплачено | 2021-11-12
88 | выполняется | выполнение мероприятий | 85 | ФЛ | гараж | ул.Терешковой, д.3 | 15 | подписан | 2021-07-12 | оплачено | 2021-11-12
89 | выполнена |  | 86 | ФЛ | хозблок | п. Светлый, ул. Садовая, з/у 1д | 10 | закрыт | 2021-07-07 | оплачено |  | выполнены | выполнены
90 | выполнена |  | 87 | ФЛ | жилой дом | ул. 70-летия Победы, к.н. 33:17:00051:392 | 15 | закрыт | 2021-07-07 | оплачено | 2021-11-07
91 | выполняется | выполнение мероприятий | 88 | ФЛ | гаражи (8шт.) | ул. Юбилейная, в р=не шк. № 6 | 15 | подписан | 2021-07-19 | оплачено | 2021-11-19
92 | выполнена |  | 89 | ФЛ | хозблок | пос. Светлый, ул. Спортивная, д.2а | 10 | закрыт | 2021-08-06 | оплачено |  | выполнены | выполнены
93 | выполняется | выполнение мероприятий | 89/1 | ЮЛ | 2мкжд, КТП | ул. Геологов | 77 | подписан | 2021-07-28
94 | выполнена |  | 90 | ФЛ | жилой дом | ул. Калининская набережная, д.2 | 10 | закрыт | 2021-08-05 | оплачено | 2021-12-05 | выполнены | выполнены
95 | выполнена |  | 91 | ЮЛ | Палатка-тонар | ул. Двориковское шоссе, в р-не д.23 | 15 | закрыт | 2021-08-05 | оплачено |  | выполнены | выполнены
96 | выполнена |  | 92 | ИП | Пекарня | ул. Свердлова, д.64, пом.2 | 50 | закрыт | 2021-07-30 | 15% |  | выполнены | выполнены
97 | выполняется | разработка ТУ тех.советом | 93 | ЮЛ | котельная | ул. Пионерская | 12.685
98 | выполнена |  | 94 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2719 | 15 | закрыт | 2021-08-17 | оплачено |  | выполнены | выполнены
99 | выполнена |  | 95 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2734 | 15 | закрыт | 106.08.2021 | оплачено |  | выполнены | выполнены
100 | выполнена |  | 96 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2735 | 15 | закрыт | 2021-08-16 | оплачено |  | выполнены | выполнены
101 | выполнена |  | 97 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2765 | 15 | закрыт | 2021-08-16 | оплачено |  | выполнены | выполнены
102 | выполняется | выполнение мероприятий | 98 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2774 | 15 | подписан | 2021-09-02 | оплачено | 2022-01-02
103 | выполнена |  | 99 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2694 | 15 | закрыт | 2021-09-13 | оплачено |  | выполнены | выполнены
104 | выполнена |  | 100 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2776 | 15 | закрыт | 2021-11-25 | оплачено |  | выполнены | выполнены
105 | выполнена |  | 101 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2723 | 15 | закрыт | 2021-09-02 | оплачено |  | выполнены | выполнены
106 | выполняется | разработка ТУ тех.советом | 102 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2741 | 15
107 | выполняется | выполнение мероприятий | 103 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2781 | 15 | подписан | 2021-11-03 | оплачено | 2022-03-03
108 | выполнена |  | 104 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2738 | 15 | закрыт | 2021-09-06 | оплачено | 2022-01-06 | выполнены | выполнены
140 | принята | разработка ТУ тех.советом | 136 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Калиниская, д.1 | 50
110 | выполняется | выполнение мероприятий | 106 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2779 | 15 | подписан | 2021-09-03 | оплачено | 2022-01-03 | выполнены | выполнены
111 | выполняется | выполнение мероприятий | 107 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2744 | 15 | подписан | 2021-09-09 | оплачено | 2022-01-09
112 | выполнена |  | 108 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2756 | 15 | закрыт | 2021-08-17 | оплачено |  | выполнены | выполнены
113 | выполнена |  | 109 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2767 | 15 | закрыт | 2021-08-17 | оплачено |  | выполнены | выполнены
114 | выполнена |  | 110 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2778 | 15 | закрыт | 2021-09-03 | оплачено |  | выполнены
115 | выполнена |  | 111 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2780 | 15 | закрыт | 2021-09-03 | оплачено | 2022-01-03 | выполнены | выполнены
116 | выполняется | выполнение мероприятий | 112 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2746 | 15 | подписан | 2021-09-02 | оплачено | 2022-01-02
117 | выполняется | разработка ТУ тех.советом | 113 | ЮЛ | производственное предприятие | ул. Киржачская, д.23,оф.6 | 744 | подписан | 2021-12-02 | не оплачено | 2022-04-02
118 | выполняется | выполнение мероприятий | 114 | ФЛ | гаражи (4шт.) | ул. Топоркова | 15 | подписан | 2021-09-15 | оплачено | 2022-01-10
119 | выполняется | выполнение мероприятий | 115 | ФЛ | гараж | ул. Восстания, 16 | 5 | подписан | 2021-08-30 | оплачено | 2021-12-30
120 | выполнена |  | 116 | ФЛ | гараж | ул. Ленина, во дворе д.3 | 5 | закрыт | 2021-08-31 | оплачено | 2021-12-31 | выполнены | выполнены
121 | выполнена |  | 117 | ФЛ | жилой дом | вблиз пос. Светлый, 33:01:001230:3692 | 15 | закрыт | 2021-09-16 | оплачено | 2022-01-16 | выполнены | выполнены
122 | выполнена |  | 118 | ФЛ | гараж | в районе школы № 2 | 15 | закрыт | 2021-08-27 | оплачено |  | выполнены | выполнены
123 | аннулирована |  | 119 | ФЛ | жилой дом | ул.Жемчужная, з/у 17А | 15
124 | аннулирована |  | 120 | ФЛ | жилой дом | Дальний Юг, уч. № 33:17:000702:2745 | 15 | аннулирован |  | не оплачено
125 | выполнена |  | 121 | ФЛ | жилой дом | Дальний Юг, уч. № 33:17:000702:2772 | 15 | подписан | 2021-10-12 | оплачено |  | выполнены | выполнены
126 | аннулирована | на рассмотрении | 122 | ЮЛ | Диализный центр | ул.Советский пер., д.33 | 180
127 | принята | выполнение мероприятий | 123 | ФЛ | жилой дом | пос. светлый, ул. Цветочная, з/у 33:01:001216:128 | 15 | подписан | 2021-10-11 | оплачено | 2022-02-11
128 | выполняется | выполнение мероприятий | 124 | ФЛ | жилой дом | Дальний Юг, уч. № 33:17:000702:2773 | 15 | подписан |  | не оплачено
129 | принята | выполнение мероприятий | 125 | ФЛ | жилой дом | ул. Надозерная, уч. №33:17:108:349 | 15 | подписан | 2021-10-11 | оплачено | 2022-02-11
130 | выполнена |  | 126 | ФЛ | жилой дом | ул. Муромская, уч. 33:17:510:418 | 10 | закрыт | 2021-10-14 | оплачено | 2022-02-14 | выполнены | выполнены
131 | принята | выполнение мероприятий | 127 | ФЛ | гараж | р-н котельной №10 | 5 | подписан | 2021-10-14 | оплачено | 2022-02-14
132 | выполнена |  | 128 | ФЛ | жилой дом | ул. Молодежная, 5 | 15 | закрыт | 2021-10-15 | оплачено | 2022-02-15 | выполнены | выполнены
133 | принята | выполнение мероприятий | 129 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Мосэнерго, 11 | 150 | подписан | 2021-11-26 | частично | 2022-03-26
134 | выполнена |  | 130 | ФЛ | жилой дом | Васильевская, д.33а | 10 | закрыт | 2021-11-26 | оплачено |  | выполнены | выполнены
135 | принята | выполнение мероприятий | 131 | ФЛ | жилой дом | пос. светлый, ул. Цветочная, 4 з/у 33:01:001216:598 | 10 | подписан | 2021-11-24 | оплачено | 2022-03-24
136 | принята | док-ты на подписи заявителя | 132 | ЮЛ | МКЖД 4-ая очередь (строительная площадка) | ул. Жулева | 50 | проект
137 | выполнена |  | 133 | ЮЛ | КТП-160/6/0,4кВ | ул. Топоркова, р-н д.7 | 148.8 | закрыт | 2021-10-11 | оплачено |  | выполнены | выполнены
138 | выполнена |  | 134 | ФЛ | гараж | ул. Советская, бокс 2 | 15 | закрыт | 2021-11-24 | оплачено | 2022-03-24 | выполнены | выполнены
139 | принята | выполнение мероприятий | 135 | ИП | кафе | песечение улиц Королева и Терешковой | 60 | подписан | 2021-11-26 | оплачено | 2022-03-26
109 | выполняется | выполнение мероприятий | 105 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:000702:2775 | 15 | подписан | 2021-09-03 | оплачено | 2022-01-03
141 | выполнена |  | 137 | ФЛ | Стройка ж/д | ул. Васильевская. Д.61 | 15 | закрыт | 2021-11-09 | оплачено |  | выполнены | выполнены
142 | выполнена |  | 138 | ФЛ | гараж | ул. Дружбы, д.21 | 14.7 | закрыт | 2021-11-23 | оплачено | 2022-03-23 | выполнены | выполнены
143 | принята | выполнение мероприятий | 139 | ФЛ | гараж | уд. Гагарина, р-н д.11 | 5 | подписан | 2021-11-24 | оплачено | 2022-03-24
144 | выполнена | выполнение мероприятий | 140 | ФЛ | гараж | ул. Советская. В р-не д.2 | 5 | закрыт | 2021-11-24 | оплачено | 2022-03-24 | выполнены | выполнены
145 | принята | разработка ТУ тех.советом | 141 | ЮЛ | Здание скотобазы зимнее (+150) | ул. Киржачская, 8 | 300
146 |  |  | 142 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:702:2721 | 15
147 | выполнена |  | 143 | ЮЛ | водяной насос | ул. Красной молодежи, д.7, гараж 1 | 0.5 | закрыт | 2021-11-12 | оплачено |  | выполнены | выполнены
148 | аннулирована |  | 144 | ИП | производственное здание бокс | ул. Южный проезд, д.6Б | 150
149 | принята | передача документов Заявителю | 145 | ФЛ | нежилое здание | п. Светлый, з/у 33:01:1216:172 | 15 | проект |  | не оплачено
150 | выполняется | выполнение мероприятий | 146 | ФЛ | жилой дом | удл. Жемчужная, д.17А | 15 | подписан | 2021-11-30 | оплачено | 2022-03-30
151 | выполнена |  | 147 | ЮЛ | магазин (20+30) | ул. Королева, д.9 | 50 | закрыт | 2021-12-06 | оплачено | 2022-04-06 | выполнены | выполнены
152 |  |  | 148 | ФЛ | жилой дом | ул. Сноповская, д.15 | 65
153 |  |  | 149 | ЮЛ | нежилое здание | ул. Советская, д.12 | 15
154 |  |  | 150 | ФЛ | жилой дом | пос. Светлый, уч. 33:01:1230:3693 | 15
155 | выполнена | выполнение мероприятий | 151 | ФЛ | жилой дом | р-н Дальний Юг, к.н. 33:17:702:2745 | 15 | закрыт | 2021-11-29 | оплачено | 2022-03-29 | выполнены | выполнены
156 | выполнена |  | 152 | ЮЛ | нежилые помещения | ул. Революции, д.45 | 40 | закрыт | 2021-12-10 | оплачено | 2022-04-10 | выполнены | выполнены
157 | выполение мероприятий |  | 153 | ФЛ | жилой дом | пер. Военный, д.1Б | 15 | подписан | 2021-12-14 | оплачено | 2022-04-14
158 |  | выполнение мероприятий | 154 | ФЛ | садовый дом | СТ "Красное ЭХО" уч, 6 | 15 | подписан | 2021-12-28 | оплачено | 2022-04-28
159 | выполнена |  | 155 | ЮЛ | нежилые помещения | ул. Революции, д.45 | 15 | закрыт | 23.12.2021 | плачено |  | выполнено | выполнеы
160 |  |  | 156 | ФЛ | магазин | ул. Красный пер. в р-не д.17 | 15
| принята | док-ты на подписи заявителя | 157 | ЮЛ | пешеходный светофор | ул. Двориковское шоссе, р- д. 5,6 | 0.23
| принята | док-ты на подписи заявителя | 158 | ЮЛ | пешеходный светофор | ул. Красный переулок, д.6А | 0.23
| принята | док-ты на подписи заявителя | 159 | ЮЛ | пешеходный светофор | ул. Терешковой в р-не д.7 | 0.23
| принята | док-ты на подписи заявителя | 160 | ЮЛ | дублирующий дорожный знак со страбоскопом | ул. Ленина,в р-не д.22 | 0.12
| принята | док-ты на подписи заявителя | 161 | ЮЛ | дублирующий дорожный знак со страбоскопом | ул. Ленина,в р-не д.26 | 0.12
| принята | док-ты на подписи заявителя | 162 | ЮЛ | дублирующий дорожный знак со страбоскопом | ул. Советская, в р-не д.54 | 0.12
| принята | док-ты на подписи заявителя | 163 | ЮЛ | дублирующий дорожный знак со страбоскопом | ул. Советская, в р-не д.28 | 0.12
| принята | док-ты на подписи заявителя | 164 | ЮЛ | дублирующий дорожный знак со страбоскопом | ул. Жулева, в р-не д.8 | 0.12
| принята | разработка ТУ тех.советом | 165 | ЮЛ | нежилое помещение | ул. Казарменный пер,, д.3, стр.1 | 15
| выполняется | выполнение мероприятий | 166 | ФЛ | хозпостройка | вблизи пос. Светлый, уч.кад № 33:01:1230:3695 | 15 | подписан |  | оплачено
| принята | подготовка договора юристом | 167 | ФЛ | гараж | ул. 1-ая Ликоуша | 5 | подписан |  | оплачено | 2022-05-11
| принята | передача документов Заявителю | 168 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг" , к.н. 33:17:000702:2743 | 15 | проект |  | не оплачено
| принята | передача документов Заявителю | 169 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг" , к.н. 33:17:000702:2766 | 15 | проект |  | не оплачено
| принята | разработка ТУ тех.советом | 170 | ЮЛ | ГРП № 13 | ул. 8 Марта | 3
|  | выполнение мероприятий | 171 | ФЛ | жилой дом | Большая Петровская, 63 | 15 | подписан | 2022-01-10 | оплачено | 2022-05-10
| принята | разработка ТУ тех.советом | 172 | ФЛ | жилой дом | ул. Лебедевой, д.32, стр.1 | 15
| выполнена | разработка ТУ тех.советом | 173 | ЮЛ | РТПС | Лесной пер. | 35 | закрыт | 2021-12-28 | оплачено | 2022-04-28 | выполнены | выполнены
| принята | рассмотрение руководством | 174 | ФЛ | гараж | ул. Ануфриева, р-н д.11 | 8
| принята | рассмотрение руководством | 175 | ФЛ | жилой дом | Ивановская, 90 | 15
|  | выполнение мероприятий | 176 | ЮЛ | Светодиоидный рекламный щит | Двориковское шоссе, в р-не д.19 | 12.5 | подписан | 2021-12-28 | оплачено | 28.04.2023
|  | выполнение мероприятий | 177 | ИП | Здание тогового павильона | Бакшеевское шоссе, д.2 | 80 | подписан | 2021-12-29 | частично | 2022-04-29
|  |  | 178 | ЮЛ | Комплекс фото-видеофиксации | Перекресток ул. Революции и Красный пер. | 0.5
|  |  | 179 | ЮЛ | Комплекс фото-видеофиксации | ул. Гагарина, д.7-9 | 0.5
|  |  | 180 | ФЛ | Гаражи (11 шт) | ГСК АГК № 2 | 25

## 2022
РЕЕСТР (2022)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [7 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия
| статус (состояние) | текущая процедура | вх.№ | дата рег. | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | № | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | выполнена |  | 01 | 2022-01-11 | ФЛ | жилой дом | ул. Советская. Д.20 | 15 | закрыт | 6/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
2 | выполнена |  | 02 | 2022-01-11 | ФЛ | нежилое здание (цокольный +1 этаж) | ул. Красный пер., д.25, стр.1 | 55 | закрыт | 2/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
3 | аннулирована |  | 03 | 2022-01-14 | ЮЛ | котельная | ул. Геологов, 33;17:000107:93 | 65.8
4 | аннулирована |  | 04 | 2022-01-14 | ЮЛ | котельная | ул. Радио, 33;17:000211:13 | 12.535
5 | выполнена |  | 05 | 2022-01-17 | ФЛ | жилой дом | ул. Вишневый переулок, д.2 | 15 | закрыт | 3/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
6 | выполнена |  | 06 | 2022-01-27 | ФЛ | гараж | ул. Ленина, р-н д.77, бокс 16 | 5 | закрыт | 13/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
7 | выполняется | выполнение мероприятий | 06/1 | 2022-02-09 | ЮЛ | котельная | ул. Советская | 16.2 | подписан | 9/2022-тп | 90%
8 | выполнена | передача документов Заявителю | 06/2 | 2022-02-10 | ЮЛ | котельная | ул. Киржачская | 55.3 | подписан | 11/2022-тп | оплачено | выполнены | не выполнены
9 | принята | док-ты на подписи заявителя | 07 | 2022-02-11 | ФЛ | нежилые помещения | ул. Советская, д. 88 | 40 | проект | 12/2022-тп | не оплачено
10 | выполнена |  | 08 | 2022-02-11 | ФЛ | жилой дом | ул. Васильевская, д.38 | 15 | закрыт | 10/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
11 | выполнена |  | 09 | 2022-02-17 | ФЛ | гараж | ул. Коссович в р-не д.9 | 5 | закрыт | 23/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
12 | выполнена |  | 10 | 2022-03-01 | ФЛ | жилой дом | ул. Васильевская, д.32 ЗУ 33:17:202:37 | 15 | закрыт | 15/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
13 | выполнена |  | 11 | 2022-03-03 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг" ЗУ 33:17:702:2782 (ул.Зеленая) | 15 | закрыт | 105/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
14 | выполнена |  | 12 | 2022-03-03 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Красное Эхо-1", уч.72 | 10 | закрыт | 24/2022-тп | оплачено
15 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 13 | 2022-03-09 | ФЛ | гараж | ГСК № 10 "Охотник" | 10
16 | выполнена | подготовка АТУ и АТП | 13/1 | 2022-03-09 | ЮЛ | котельная | ул. Калининская | 69 | подписан | 21/2022-тп | 90% | выполнены | выполняются
17 | аннулирована |  | 39 | 2022-04-20 | ФЛ | гаражи (4шт.) | ГК №37 "Сигнал" | 15 | подписан | 38/2022-тп | оплачено
18 | выполнена |  | 15 | 2022-03-11 | ФЛ | гараж | ул. 1-ая Ликоушинская, ГК-47, гараж 54 | 5 | закрыт | 52/2022-тп | оплачено
19 | выполнена |  | 16 | 2022-03-11 | ФЛ | часть дмовладения участка) | ул. Гражданская д.11 | 10 | закрыт | 22/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
20 | выполнена |  | 17 | 2022-03-11 | ФЛ | жилой дом | ул. Слесаревская, д.25 ЗУ 33:17:510:103 | 15 | закрыт | 19/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
21 | выполнена |  | 18 | 2022-03-14 | ФЛ | гараж | р-н ул. Перфильева, ГК 48 | 15 | закрыт | 20/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
22 | выполняется | выполнение мероприятий | 19 | 2022-03-07 | ЮЛ | котельная | ул. Королева, ЗУ 33617:703:1355 | 95.5 | подписан | 16/2022-тп | не оплачено
23 | выполнена |  | 20 | 2022-03-07 | ЮЛ | котельная | ул. Новинская, ЗУ 33617:111:329 | 14 | закрыт | 17/2022-тп | оплачено | выполнены
| принята | выполнение мероприятий | 20/1 | 2022-03-08 | ЮЛ | котельная | ул. 1-ая Крестьянская | 321 | подписан | 113/2022-тп | 90%
25 | выполнена |  | 21 | 2022-03-22 | ФЛ | гараж | ГТ "1-ая Ликоуша", гараж № 17 | 5 | закрыт | 57/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
26 | принята | передача документов Заявителю | 22 | 2022-03-25 | ЮЛ | КТП-123 | ул. Двориковское шоссе д.5, ЗУ 33:17:810:424 | 630 | проект | 117/2022-тп
27 | выполнена |  | 23 | 2022-03-31 | ФЛ | гараж | ул.Революции, р-н, д.95 | 5 | закрыт | 25/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
28 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 24 | 2022-04-07 | ФЛ | дачный дом | с/т "Заозерный, уч. 135 | 15
29 | выполнена |  | 25 | 2022-04-07 | ФЛ | хозблок | ул. Слесарева, ЗУ 33:17:000510:652 | 15 | закрыт | 44/2022-тп | оплачено
30 | выполнена |  | 26 | 2022-04-08 | ФЛ | нежилое здание | ул. Сноповская, д.15 | 15 | закрыт | 27/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
31 | выполнена |  | 27 | 2022-04-11 | ФЛ | жилой дом | ул. Советская, д.10б | 15 | закрыт | 30/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
32 | выполнена |  | 28 | 2022-04-12 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, ЗК 33;01:001230:3612 | 15 | закрыт | 28/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
33 | выполнена |  | 29 | 2022-04-12 | ФЛ | жилой дом | СТ "Красное Эхо" 33:17:00904:349 | 10 | закрыт | 46/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
34 | выполнена |  | 30 | 2022-04-14 | ФЛ | гараж | р-н магазина "Спорттовары" | 5 | закрыт | 53/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
35 | выполнена |  | 31 | 2022-04-14 | ФЛ | жилой дом | проезд Стрелецкий, д.12а | 15 | закрыт | 32/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
36 | выполнена |  | 32 | 2022-04-14 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг" ЗУ 33:17:702:2736 | 15 | закрыт | 29/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
37 | аннулирована | выполнение мероприятий | 33 | 2022-04-14 | ФЛ | гараж | ГК №37 "Сигнал" | 5 | подписан | 37/2022-тп | оплачено
38 | аннулирована |  | 34 | 2022-04-15 | ЮЛ | КТП | ул. Красной молодежи, д.3 | 120 |  | 50/2022-тп | не оплачено
39 | выполнена |  | 35 | 2022-04-18 | ФЛ | гараж | ГК №2, уч. 87 | 10 | закрыт | 51/2022-тп | оплачено
40 | выполняется | выполнение мероприятий | 35/1 | 2022-04-18 | ЮЛ | котельная | ул. Радио, 33;17:000211:13 | 20.8 | подписан | 7/2022-тп | 90%
41 | аннулирована | выполнение мероприятий | 36 | 2022-04-19 | ФЛ | гараж | ГК №37 "Сигнал" | 5 | подписан | 45/2022-тп | оплачено
42 | выполнена |  | 37 | 2022-04-19 | ЮЛ | передвижной обьект | ул. Красный пер., д.7 | 10 | закрыт | 31/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
43 | выполнена |  | 38 | 2022-04-19 | ИП | магазин | ул. Институтская, 9/1 | 55 | закрыт | 41/2022-тп | оплачено
44 | выполнена |  | 14 | 2022-03-10 | ФЛ | гараж | ул. Революции (р-н Овощехранилища) ЗУ 33:17:404:309 | 10 | закрыт | 47/2022-тп | оплачено
45 | выполняется | выполнение мероприятий | 40 | 2022-04-20 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Институтская, д.3 | 130 | подписан | 64/2022-тп | не оплачено
46 | выполнена |  | 41 | 2022-04-20 | ФЛ | жилой дом | ул. Пески, д.6 | 10 | закрыт | 33/2022-ТП | оплачено | выполнены | выполнены
47 | принята | док-ты на подписи заявителя | 41/1 | 2022-04-24 | ЮЛ | котельная | ул. Первомайская, з/у 33:17:000406:217 | 146.6 | проект | 42/2022-тп | не оплачено
48 | выполнена |  | 42 | 2022-04-25 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг", ЗУ 33:17:000702:2763 | 15 | закрыт | 34/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
49 | выполнена |  | 43 | 2022-04-25 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг", ЗУ 33:17:000702:2762 | 15 | закрыт | 35/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
50 | аннулирована |  | 44 | 2022-04-25 | ЮЛ | здание поликлиники | ул. Восстания 1905г., д.9 | 425.43 | проект | 109/2022-тп
51 | аннулирована |  | 44/1 | 2022-04-25 | ФЛ | гараж | ГК №37 "Сигнал" | 10 | подписан | 39/2022-тп | оплачено
52 | выполняется | выполнение мероприятий | 45 | 2022-04-26 | ФЛ | гараж | ул. Лермонтова, р-н д.24 | 15 | подписан | 81/2022-тп | оплачено
53 | выполнена |  | 46 | 26.04.2022 | ФЛ | стройка жилого дома | р-н Дальний Юг, з/у 33:17:000702:2777 | 15 | закрыт | 36/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
54 | выполняется | выполнение мероприятий | 47 | 26.04.2022 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Красное Эхо-2", ЗУ 33:17:905:517 | 15,0 | подписан | 40/2022-тп | оплачено
55 | выполнена |  | 48 | 29.04.2022 | ФЛ | магазин | ул. Красный пер., д.6Б, стр.5 | 20 | закрыт | 43/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
56 | выполнена |  | 48/1 | 29.04.2022 | ЮЛ | котельная | ул. Геологов, 33;17:000107:93 | 69.5 | закрыт | 8/2022-тп | оплачено | выполнены
57 | выполняется | выполнение мероприятий | 49 | 2022-05-04 | ИП | нежилое помещение | ул. Калининская, д.1 | 50 | подписан | 22/2023-тп | оплачено
58 | выполнена |  | 50 | 2022-05-06 | ФЛ | жилой дом | ул. Солнечная, д.28 | 10 | закрыт | 82/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
59 | выполняется | выполнение мероприятий | 51 | 2022-05-11 | ФЛ | жилой дом | ул. Елпатьевского, з/у 8 | 15 | подписан | 65/2022-тп | 10%
60 | принята | док-ты на подписи заявителя | 52 | 2022-05-16 | ЮЛ | котельная | ул. Гусева, з/у 33:17:000401:1031 | 60.3 | подписан | 59/2022-тп | не оплачено
61 | выполнена |  | 53 | 2022-05-16 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, з/у 33:01:001230:3644 | 15 | закрыт | 48/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
62 | выполнена |  | 54 | 2022-05-16 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, з/у 33:01:001230:3685 | 15 | закрыт | 49/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
63 | выполнена |  | 55 | 2022-05-16 | ФЛ | хозблок | пос. Светлый, ул. Спортивная, з/у 11 | 10 | закрыт | 56/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
64 | выполняется | выполнение мероприятий | 56 | 2022-05-16 | ЮЛ | МКЖД | ул. Жулева, д.11 | 85 | подписан | 74/2022-тп | оплачено
65 | аннулирована | выполнение мероприятий | 57 | 2022-05-17 | ФЛ | гаражи (4 шт.) | ГК №37 "Сигнал" | 15 | подписан | 7/2022-тп | оплачено
66 | аннулирована | выполнение мероприятий | 58 | 2022-05-17 | ФЛ | гаражи (6 шт.) | ГК №37 "Сигнал" | 15 | подписан | 73/2022-тп | оплачено
67 | выполнена |  | 59 | 2022-05-18 | ФЛ | жилой дом | у. Слесаревская, д.23 | 15 | закрыт | 54/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
68 | выполнена |  | 60 | 2022-05-18 | ФЛ | гараж | ул. Радио, 33;17:000211:60 | 10 | закрыт | 63/2022-тп | оплачено
69 | выполнена |  | 61 | 2022-05-19 | ИП | гараж | ГСК АГК № 52, з/у 20 (р-н 14 школы) | 5 | закрыт | 58/2022-тп | оплачено
70 | выполнена | передача документов Заявителю | 62 | 2022-05-19 | ФЛ | гараж | ул. Институтская, ГК №20 (район сауны) | 5 | подписан | 66/2022-тп | оплачено | выполнены | выполняются
71 | выполнена |  | 63 | 2022-05-19 | ФЛ | гараж | ул. Перфильева р-н шк.14 | 15 | закрыт | 55/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
72 | выполняется | выполнение мероприятий | 64 | 2022-05-19 | ФЛ | гараж | ул. Ленина, д.13 | 5 | подписан | 108/2022-тп | оплачено
73 | выполнена |  | 65 | 2022-05-20 | ФЛ | гараж | р-н ул. Радио | 15 | закрыт | 71/2022-тп | оплачено
74 | выполнена |  | 66 | 2022-05-23 | ФЛ | жилой дом | ул. 2-ая Полевая, кн 33:17:000214:535 | 15 | закрыт | 67/2022-тп | оплачено
75 | выполнена |  | 67 | 2022-05-23 | ФЛ | хозблок | ул. Слесаревская,21 | 15 | закрыт | 68/2022-тп | оплачено | выполнены | выполняются
76 | выполнена |  | 68 | 2022-05-26 | ФЛ | жилой дом | ул. Сноповская, д.48 | 15 | закрыт | 69/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
77 | выполнена |  | 69 | 2022-05-26 | ФЛ | жилой дом | ул. Рождественская, 33:17:000702:2739 | 15 | закрыт | 62/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
78 | выполнена |  | 70 | 2022-05-26 | ФЛ | жилой дом | ул. Алексея Куприкова, , д,18 (33:17:000702:2760) | 15 | закрыт | 61/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
79 | выполнена |  | 71 | 2022-05-26 | ФЛ | жилой дом | ул. Алексея Куприкова, , д,16 (33:17:000702:2761) | 15 | закрыт | 60/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
80 | выполнена |  | 72 | 2022-05-30 | ЮЛ | главный лечебный корпус | ул. Восстания 1905г., д.9 | 460.4 | закрыт | 110/2022-тп | оплачено
81 | выполняется | выполнение мероприятий | 73 | 2022-05-30 | ФЛ | гараж | ул. Лебедева, з/у 2 | 10 | подписан | 75/2022-тп | оплачено
82 | аннулирована | док-ты на подписи заявителя | 74 | 2022-05-30 | ЮЛ | гаражи | ул. Мосэнерго, д.1 | 298.5 | проект | 106/2022-тп
83 | выполнена |  | 75 | 2022-05-31 | ФЛ | жилой дом | ул. Просвещения, д.1А | 15 | закрыт | 70/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
84 | аннулирована |  | 76 | 2022-06-02 | ФЛ | жилой дом | ул. Летняя, д.15 | 15 |  | 76/2022-тп | не оплачено
85 | выполнена |  | 77 | 2022-06-02 | ФЛ | жилой дом | ул. Славянская, д.4 | 15 | закрыт | 77/2022-тп | оплачено | выполняются | выполнены
86 | выполнена |  | 78 | 2022-06-02 | ФЛ | гостевой дом | ул. Славянская, д.2 | 35 | закрыт | 78/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
87 | принята | разработка ТУ тех.советом | 79 | 2022-06-06 | ФЛ | гараж | гск АГК № 4 "Б", 33:17:000305:189 | 15
88 | выполняется | выполнение мероприятий | 80 | 2022-06-07 | ИП | гостевая парковка | ул. Мосэнерго, д.16/1, 33:17:000907:441 | 136 | подписан | 93/2022-тп | оплачено | не выполнены | выполняются
89 | выполнена |  | 81 | 08.06.222 | ФЛ | жилой дом | вблизи п. Светлый, 3:01:001230:3744 | 10 | закрыт | 84/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
90 | выполнена |  | 82 | 2022-06-08 | ФЛ | жилой дом | ул. Рождественская,19 33:17:000702:2769 | 15 | закрыт | 79/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
91 | выполнена |  | 83 | 2022-06-08 | ФЛ | жилой дом | ул. Сиреневая аллея, д.3 | 15 | закрыт | 89/2022-тп | оплачено | выполнены | выполняются
92 | выполняется | выполнение мероприятий | 84 | 2022-06-08 | ФЛ | жилой дом | ул. Восточная, д.3 | 15 | подписан | 83/2022-тп | оплачено
93 | выполнена |  | 85 | 2022-06-09 | ФЛ | гараж | ГК № 49, 33:17:000504:11 | 5 | закрыт | 95/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
94 | выполнена |  | 86 | 2022-06-14 | ФЛ | гараж | ул. Пушкина, в р-не д.1 | 10 | закрыт | 94/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
95 | принята | разработка ТУ тех.советом | 87 | 2022-06-14 | ФЛ | гаражи (6 шт.) | ГСК № 2а (южный водозабор) | 15
96 | аннулирована |  | 88 | 2022-06-14 | ФЛ | гаражи (10 шт.) | ГСК № 2а (южный водозабор) | 15
97 | выполнена |  | 89 | 2022-06-14 | ИП | здание кафе-магазина | ул. Октябрьская, д.3 | 140 | закрыт | 96/2022-тп | частично | выполнены | выполнены
98 | принята | разработка ТУ тех.советом | 90 | 2022-06-15 | ФЛ | гаражи (7 шт.) | ГСК № 2а (южный водозабор) | 15
99 | выполнена |  | 91 | 2022-06-16 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, 33:01:001230:3694 | 15 | закрыт | 85/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
100 | выполняется | выполнение мероприятий | 92 | 2022-06-16 | ФЛ | здание магазина | ул. 3-ая Стрелецкая, в р-не д.17 | 15 | подписан | 88/2022-тп | оплачено
101 | принята | разработка ТУ тех.советом | 93 | 2022-06-17 | ФЛ | гаражи (6 шт.) | ГСК № 2а (южный водозабор) | 15
102 | выполняется | выполнение мероприятий | 94 | 2022-06-17 | ФЛ | жилой дом | ул. Радужная, 9 | 15 | подписан | 86/2022-тп | оплачено | не выполнены | выполняются
103 | выполняется | выполнение мероприятий | 95 | 2022-06-17 | ЮЛ | видеокамеры | ул. Коммунальников-Стадионная (парк "Сосенки") | 0.03 | подписан | 80/2022-тп | оплачено
104 | выполняется | выполнение мероприятий | 96 | 2022-06-17 | ФЛ | жилой дом | ул.Ивановская, ЗУ 33:17:202:80 | 15 | подписан | 87/2022-тп | оплачено
105 | аннулирована |  | 97 | 2022-06-21 | ФЛ | жилой дом | с-з "Правда" ЗУ 33:01:1227:502 | 15
106 | принята | док-ты на подписи заявителя | 98 | 2022-06-22 | ЮЛ | котельная | ул.Свердлова, р-н д.39/1 | 146.6 | проект | 89/2022-тп
107 | принята | передача документов Заявителю | 99 | 2022-06-22 | ФЛ | жилой дом | ул. Ивановская, 100 | 15 | проект | 90/2022-тп | не оплачено
108 | выполнена |  | 100 | 2022-06-23 | ЮЛ | модульный туалет | ул. Коммунальников | 9 | закрыт | 91/2022-тп | оплачено
109 | выполняется | выполнение мероприятий | 101 | 2022-06-23 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, к.н. 33:17:000203:51 | 15 | подписан | 97/2022-тп | оплачено
110 | выполняется | выполнение мероприятий | 102 | 2022-06-28 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, к.н. 33:17:000204:170 | 15 | подписан | 9/2022-тп | оплачено
111 | выполнена |  | 103 | 2022-06-30 | ФЛ | хозблок | ул. Муромская, д.2 | 15 | закрыт | 99/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
112 | выполнена |  | 103/1 | 2022-06-30 | ЮЛ | торговая палатка | ул. Жулева, в р-не д.3 | 15 | закрыт | 92/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
113 | принята | док-ты на подписи заявителя | 104 | 2022-07-06 | ФЛ | жилой дом | ул. Лебедева, д.20 | 15 | проект | 101/2022-тп | не оплачено
114 | принята | док-ты на подписи заявителя | 105 | 2022-07-06 | ФЛ | жилой дом | ул. Лебедева, д.24 | 15 | проект | 102/2022-тп | не оплачено
115 | выполнена |  | 106 | 2022-07-11 | ИП | кафе "Чайхана" | уЛенина д.65, стр.5 | 35 | закрыт | 107/2022-тп | оплачено
116 | аннулирована | размещение документов в ЛК | 107 | 2022-07-19 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, кн33:01:001230:3704 | 15 | проект | 104/2022-тп | не оплачено
117 | принята | док-ты на подписи заявителя | 108 | 2022-07-19 | ФЛ | жилой дом | ул. Васильевская. 48 | 15 | проект | 109/222-тп | не оплачено
118 | выполнена |  | 109 | 2022-07-20 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Красное Эхо", 1 | 10 | закрыт | 103/2022-тп | 60% |  | не выполнены
119 | аннулирована | док-ты на подписи заявителя | 110 | 2022-07-22 | ФЛ | хозблок | пос. Светлый, ул. Спортивная, 33:01:001216:85 | 5 | проект | 100/2022-тп | не оплачено
120 | выполнена |  | 111 | 2022-07-28 | ИП | Кафе "Минутка" | ул. Вокзальная, д.9 | 58.5 | закрыт | 115/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
121 | принята | разработка ТУ тех.советом | 112 | 2022-08-05 | СНТ | Садовые участки (100) | ул. Юбилейная | 250
122 | выполняется | выполнение мероприятий | 113 | 2022-08-22 | ФЛ | жилой дом | п. Светлый, ЗУ 33:01:1216:583 | 10 | подписан | 108 | оплачено
123 | выполнена |  | 114 | 2022-08-22 | ФЛ | ТП | Двориковское шоссе,з/у 33:17:000811:66 | 148.8 | закрыт | 113/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
124 | аннулирована |  | 115 | 2022-08-23 | ЮЛ | ТП | Стрелецкая набережная, д.1, ср.9 | 600
125 | выполнена |  | 116 | 2022-08-23 | ЮЛ | производство | Фабрика Калинина, 14а | 100 | закрыт | 112/2022-тп | оплачено
126 | выполнена |  | 117 | 2022-08-31 | ФЛ | жилой дом | ул.Спартакрвская, д.45а | 15 | закрыт | 111/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
127 | выполнена |  | 118 | 2022-09-09 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Геологов | 15 | закрыт | 114/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
128 | выполняется | выполнение мероприятий | 119 | 2022-09-15 | ЮЛ | КТП-400 кВА | ул. Юбилейная, д.8 | 372 | подписан | 120/2022-тп | не оплачено | не выполнены | выполняются
129 | выполнена |  | 120 | 2022-09-16 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Новинская, ЗУ 33:17:000111:329 | 15 | закрыт | 116/2022-тп | оплачено | выполнены
130 | выполнена |  | 121 | 2022-09-29 | ФЛ | жилой дом | ул. Жемчужная, д.2 | 15 | закрыт | 119/2022-тп | оплачено
131 | выполнена |  | 122 | 2022-09-30 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Радио | 15 | закрыт | 118/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
132 | выполнена |  | 123 | 2022-10-03 | ФЛ | гараж | АГК № 36 | 1 | закрыт | 125/2022-тп |  | выполнены | выполнены
133 | выполнена |  | 124 | 2022-10-06 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Красное Эхо", 7 | 15 | закрыт | 122/2022-тп | оплачено
134 | аннулирована |  | 125 | 2022-10-10 | ФЛ | жилой дом | Слесаревская, д.27 | 10
135 | аннулирована | док-ты на подписи заявителя | 126 | 2022-10-10 | ИП | производственная база | ул. Мосэнерго, д.14 | 193.5 | проект | 133/2022-тп
136 | выполняется | выполнение мероприятий | 127 | 2022-10-12 | ФЛ | гараж | "дальний Юг", ЗУ 33:17:702:3198 | 3 | подписан | 128/2022тп | не оплачено
137 | выполняется | выполнение мероприятий | 128 | 2022-10-18 | ФЛ | жилой дом | Старослободская, 22 | 15 | подписан | 123/2022-тп | 15%
138 | выполнена |  | 129 | 2022-10-18 | ФЛ | производственное здание | п.Светлый ЗУ №33:01:1216:942 | 200 | закрыт | 121/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
139 | выполнена |  | 130 | 2022-10-25 | ФЛ | жилой дом | Слесаревская, д.27 | 10 | закрыт | 124/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
140 | выполнена |  | 131 | 2022-10-28 | ФЛ | жилой дом | А.Куприкова. 10 (р-н Дальний Юг) | 5 | закрыт | 126/2022-тп | оплачено
141 | принята | док-ты на подписи заявителя | 132 | 2022-11-01 | ЮЛ | котельная | ул.Революции | 149 | проект | 132/2022-тп | не оплачено
142 | аннулирована |  | 133 | 2022-11-02 | ЮЛ | производственное здание | ул. Институтская, зд.3, стр.5 | 1800
143 | аннулирована |  | 134 | 2022-11-07 | ФЛ | жилой дом | вблизи пос. Светлый, 33:01:001230:3687 | 15
144 | выполнена |  | 135 | 2022-11-14 | ФЛ | гаражи (7 штук) | ул. Коссович, в р-не д.5 | 2 | закрыт | 136/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
145 | выполнена |  | 136 | 2022-11-14 | ФЛ | гараж | 1-ая Ликоушинская, АГК № 47 | 1 | закрыт | 129/2022 | оплачено | выполнены | выполнены
146 | принята | док-ты на подписи заявителя | 137 | 2022-11-14 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, д.62 | 15 | проект | 130/2022-тп | не оплачено
147 | выполняется | выполнение мероприятий | 138 | 2022-11-16 | ЮЛ | стройка газовой котельной | ул.Калиниская | 15 | подписан | 131/2022-тп | оплачено | выполняются | выполняются
148 | принята | передача документов Заявителю | 139 | 2022-11-18 | ЮЛ | диализный центр | Совествий пер, д.33 | 80 | проект | 1/2023-тп
149 | выполнена |  | 140 | 2022-11-23 | ФЛ | хозблок | Комсомольский поселок | 3 | закрыт | 135/2022-тп | оплачено | выполнены | выполнены
150 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 141 | 2022-11-24 | ЮЛ | Административное здание | ул. Красной молодежи, д.3 | 125
151 | выполнена |  | 142 | 2022-01-30 | ФЛ | гараж | ул. Революции (р-н плодооыощной базы) ЗУ 33:17:404:309 | 10 | закрыт | 137/2022-тп | оплачено
152 | принята | док-ты на подписи заявителя | 143 | 2022-12-13 | ЮЛ | котельная | ул. 8-й микрорайон | 158 | проект | 5/2023-тп | не оплачено
153 | аннулирована | док-ты на подписи заявителя | 144 | 2022-12-23 | ЮЛ | Административное здание | ул. Красной молодежи, д.3 | 125 | проект | 138/2022-тп | не оплачено
154 | выполняется | выполнение мероприятий | 145 | 2022-12-26 | ИП | нажилое помещение | Гагарина, д.3 | 27 | подписан | 8/2023-тп | 50% | не выполнены | выполняются
155 | выполняется | выполнение мероприятий | 146 | 2022-12-27 | ЮЛ | 2 КТП-400 кВА | ул. Стрелцкая набережная, д.1, стр.9 | 744 | подписан | 15/2023-тп | не оплачено | не выполнены | не выполнены

## 2023
РЕЕСТР (2023)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [6 empty] | Договор ТП |  | Мероприятия
| статус (состояние) | текущая процедура | вх.№ | категория заявителя | объект | адрес объекта | P, кВт | статус (состояние) | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | выполнена |  | 1 | ФЛ | гараж | ул. Революции (р-н овощехранилища) | 1 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
2 | выполняется | выполнение мероприятий | 2 | ЮЛ | МКЖД | ул. Институтская, д.24, кор.7 | 82 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
3 | выполняется | выполнение мероприятий | 3 | ЮЛ | МКЖД | ул. Институтская, д.24, кор.8 | 82 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
4 | выполнена | передача документов Заявителю | 4 | ЮЛ | КНС | ул. Пески набережные | 3 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
5 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 5 | ЮЛ | нежилое здание | ул.Ленина, д. 69 | 2
6 | выполнена | документы размещены в ЛК | 6 | ЮЛ | нежилое помещение | ул.Революции, д.45 | 10 | подписан | оплачено | выполнены
7 | аннулирована | документы размещены в ЛК | 7 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Коммунальник", уч.125 | 15
8 | выполнена |  | 8 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Гусева | 15 | закрыт | оплачено
9 | выполнена | размещение документов в ЛК | 9 | ФЛ | гараж | р-н "Дальний юг", ЗУ 33:17:702:3409 | 1 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
10 | выполняется | выполнение мероприятий | 10 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Киржачская, ЗУ 33:17:504:636 | 10 | подписан | частично
11 | выполнена |  | 11 | ЮЛ | нежилое помещение | ул. Красный пер., 17/1, кв.109 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
12 | выполнена |  | 12 | ФЛ | жилой дом | ул. Летняя, д.15 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
13 | выполнена |  | 13 | ФЛ | жилой дом | ул. Муромская, д.22 | 10 | закрыт | оплачено
14 | выполняется | выполнение мероприятий | 14 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Киржачская, ЗУ 33:17:000504:609 | 10 | подписан | 60% | не выполнены | выполняются
15 | выполняется | выполнение мероприятий | 15 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Киржачская, ЗУ 33:17:504:621 | 15 | подписан | оплачено
16 | выполнена |  | 16 | ФЛ | жилой дом | ул. Средне-Садовая в р-не д.2 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
17 | выполняется | выполнение мероприятий | 17 | ЮЛ | административное здание | ул. Красной молодежи, д.3 | 125 | подписан | 45%
18 | аннулирована |  | 18 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Калининская | 15
19 | аннулирована |  | 19 | ЮЛ | Здание ДК | ул. Свердлова, д.37 | 100
20 | выполнена |  | 20 | ИП | нежилое здание | ул. Октябрьская, д.6/5 | 60 | закрыт | оплачено
21 | выполнена |  | 21 | ФЛ | гараж | р-н Хлебокомбината | 1 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
22 | выполнена |  | 22 | ФЛ | гараж | ул. Радио, АГК №9 | 5 | закрыт | оплачено | выполнены
23 | выполнена |  | 23 | ИП | водомат | ул.Терешковой, стр.6/4 | 0.75 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
24 | выполнена |  | 24 | ЮЛ | строительная площадка | ул Красной молодежи, д.3 | 50 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
25 | выполнена |  | 25 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская 33:17:000201:98 | 4 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
26 | выполняется | выполнение мероприятий | 26 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Киржачская, ЗУ 33:17:504:629 | 10 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
27 | выполняется | выполнение мероприятий | 27 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Киржачская, ЗУ 33:17:504:630 | 15 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
28 | выполнена |  | 28 | ЮЛ | строительная площадка | мост ул.Кр.Переулок-ул.Терешковой | 100 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
29 | выполнена | размещение документов в ЛК | 29 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, 16 | 5 | подписан | оплачено | выполнены | выполняются
30 | выполняется | выполнение мероприятий | 30 | ЮЛ | нежилое здание | ул. Свердлова, д.39 | 60 | подписан | оплачено
31 | выполняется | выполнение мероприятий | 31 | ИП | нежилое здание | Стрелецкий проезд, д.1 | 60 | подписан | 15%
32 | принята | передача документов Заявителю | 32 | ЮЛ | МЖД 2-х секционный и 2 КЛ | ул. Жулева, д.7 | 137 | проект
33 | выполнена |  | 33 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Гагарина, р-н д.19 | 10 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
34 | выполняется | выполнение мероприятий | 34 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, д.74 | 15 | подписан | частично
35 | выполнена |  | 35 | ФЛ | гаражи (4 шт.) | ул. Национальная, ГСК №37 | 4 | закрыт | оплачено
36 | выполнена |  | 36 | ФЛ | гараж | ул. Революции, р-н д.1 | 5 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
37 | выполнена |  | 37 | ФЛ | садовый дом | СНТ Красное Эхо, уч.52 | 4 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
38 | принята | документы размещены в ЛК | 38 | ФЛ | жилой дом | р-н ул. Киржачская, ЗУ 33:17:504:611 | 10 | проект
39 | выполнена |  | 39 | ФЛ | жилой дом | вблизи п.Светлый, ЗУ 33:01:1230:3613 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
40 | выполнена |  | 40 | ФЛ | садовый дом | п. Светлый, ул. Спортивная, д.1в | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
41 | принята | передача документов Заявителю | 41 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Королева | 15 | проект
42 | выполнена |  | 42 | ИП | нежилое помещение | ул. Козлова, д.2 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
43 | выполняется | выполнение мероприятий | 43 | ФЛ | гараж | малый Песчанный карьер | 3 | подписан | оплачено | не выполнены | выполнены
44 | выполнена |  | 44 | ФЛ | гараж | ул. Ленина, д.30 | 3 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
45 | выполнена |  | 45 | ФЛ | жилой дом | вблизи п.Светлый, ЗУ 33:01:1230:3687 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
46 | выполняется | выполнение мероприятий | 46 | ФЛ | гараж | р-н "Дальний Юг", ЗУ 33:17:702:3423 | 5 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
47 | выполнена |  | 47 | ФЛ | жилой дом | ул. Пески, д.21 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
48 | выполнена |  | 48 | ФЛ | жилой дом | вблизи п.Светлый, ЗУ 33:01:1230:3639 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
49 | выполнена |  | 49 | ФЛ | жилой дом | ул. Ивановская, д.73 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
50 | выполнена |  | 50 | ФЛ | жилой дом | р-н "Дальний Юг", ЗУ 33:17:702:2741 | 10 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
51 | выполнена | размещение документов в ЛК | 51 | ФЛ | нежилое помещение | Казарменный пер., д.3, стр.1, пом.2 | 50 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
52 | выполняется | выполнение мероприятий | 52 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Красное Эхо", №21 | 10 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
53 | выполнена |  | 53 | ЮЛ | магазин | ул. Терешковой, д.5, стр.2 | 25 | закрыт | оплачено
54 | аннулирована | выполнение мероприятий | 54 | ЮЛ | Храм иконы божией Матери "Всецарица" | ул. Гагарина, ЗУ 33:17:702:2787 | 40
55 | выполняется | выполнение мероприятий | 55 | ФЛ | жилой дом | ул. 1-ая Красная гора, д.9 | 15 | подписан | оплачено
56 | принята | документы размещены в ЛК | 56 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Гагарина, ЗУ 33:17:706:926 | 75 | проект
57 | выполнена |  | 57 | ИП | Подвал, 1-ый этаж | ул. Октябрьская, д.6/5 | 100 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
58 | выполняется | выполнение мероприятий | 58 | ЮЛ | уличное освещение | ул. Киржачская | 8 | подписан | частично | выполняются | выполняются
59 | выполнена |  | 59 | ФЛ | жилой дом | ул. Песчаная Набережная, д.19 | 3 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
60 | принята | выполнение мероприятий | 60 | ФЛ | жилой дом | 2-я Краснорощинская, 9 | 15 | подписан | оплачено
61 | выполнена |  | 61 | ФЛ | жилой дом | ул. Васильевская, д.12 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
62 | выполнена |  | 62 | ФЛ | жилой дом | ул. Искателей, р-н д.12 | 10 | закрыт | оплачено | выполнены | выполняются
63 | выполняется | выполнение мероприятий | 63 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Светлый пригород", ул.Светлая, з/у2 | 15 | подписан | частично
64 | выполняется | выполнение мероприятий | 64 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Светлый пригород", пр.1 Светлый, з/у 42 | 15 | подписан | частично
65 | выполняется | выполнение мероприятий | 65 | ФЛ | жилой дом | СНТ "Светлый пригород", пр.1 Светлый, з/у 10 | 10 | подписан | 60% | не выполнены | выполняются
66 | выполнена |  | 66 | ФЛ | жилой дом | тер. СНТ "Светлый пригород", прозд 1-ый Светлый, з/у 34 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
67 | выполнена |  | 67 | ИП | нежилое помещение | пер. Красный, д. 6б | 20 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
68 | выполняется | выполнение мероприятий | 68 | ФЛ | жилой дом | ул. Совесткая, д.95, к.н. 33:17:000309:225 | 15 | подписан | частично
69 | аннулирована |  | 69 | ИП | нежилое помещение | ул. Ленина, д.16, стр.9а, 2-ой этаж | 70
70 | аннулирована |  | 70 | ИП | торговый объект (кафе) | ул. Совесткая, д.12 (территория парка) | 40
71 | выполнена | подписание АТУ и АТП директором | 71 | ЮЛ | базовая станция | ул. Гагарина, д.2 | 15 | подписан | оплачено | выполнены | выполнены
72 | принята | документы размещены в ЛК | 72 | ФЛ | нежилое помещенеие | ул. Мосэнерго, д.10/1 | 70 | проект
73 | выполняется | выполнение мероприятий | 73 | ФЛ | жилой дом | СНТ Светлый пригород, пр-д 1-ый Светлый, /у № 31 (3617) | 10 | подписан | частично
74 | выполнена |  | 74 | ИП | нежилое помещение (магазин) | ул. Юбилейная, д.2, стр.1 | 50 | закрыт | оплачено
75 | выполняется | выполнение мероприятий | 75 | ФЛ | жилой дом | ул. Киржачская, зу № 33:17:000504:606 | 15 | подписан | частично
76 | выполняется | выполнение мероприятий | 76 | ФЛ | жилой дом | ул. Киржачская, зу № 33:17:000504:624 | 15 | подписан | оплачено
77 | выполнена | документы размещены в ЛК | 77 | ФЛ | жилой дом | пос. Светлый, к.н. 33:01:001230:3743 | 10 | подписан | оплачено | выполнены | выполняются
78 | выполнена |  | 78 | ЮЛ | строительная площадка | 1-я Крестьянская | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
79 | выполнена | передача документов Заявителю | 78/1 | ЮЛ | антенно-мачтовое сооружение | Промышленный пр-д | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
80 | выполняется | выполнение мероприятий | 79 | ЮЛ | антенно-мачтовое сооружение | Коммунальников | 15 | подписан | оплачено
81 | выполнена |  | 80 | ИП | нестационарное кафе | ПКиО им.200-летия Александрова | 40 | закрыт | оплачено | выполняются | выполнены
82 | выполнена |  | 81 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Гагарина, 9А, пом.1 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
83 | выполнена |  | 82 | ФЛ | жилой дом | ул. Слесаревская, 19, зу кад.№33:17:510:99 | 10 | закрыт | оплачено
84 | выполнена |  | 83 | ФЛ | жилой дом | мкр-н "Дальний Юг", ЗУ 33:17:702:2784 | 10 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
85 | принята | документы размещены в ЛК | 84 | ФЛ | нежилое здание | ул. Маяковского, д.30А | 50 | проект
86 | выполняется | выполнение мероприятий | 85 | ЮЛ | котельная | ул. Свердлова | 146.6 | подписан | частично | не выполнены | выполняются
86 | выполнена |  | 85/1 | ФЛ | жилой дом | вблизи п. Светлый, 33:01:001230:3749 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
88 | выполняется | выполнение мероприятий | 86 | ФЛ | жилой дом | тер. СНТ "Светлый пригород", ул. Светлая, з/у 5, 33:01:001230:3662 | 10 | подписан | оплачено
89 | аннулирована | запрос доп.информации | 87 | ФЛ | гараж | внизу малого песчаного карьера (спорттовары) | 1
90 | выполнена |  | 88 | ИП | развлекательный аппарат для измерения силы | Советская площвдь, 4 | 0.2 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
91 | выполняется | выполнение мероприятий | 89 | ФЛ | гараж | гск АГК №2 ул. Лермонтова р-н д.28 | 5 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
92 | выполнена |  | 90 | ЮЛ | 2 МКЖД | ул. Институтская, д.24, корп.5, корп.6 | 173.7 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
93 | выполняется | выполнение мероприятий | 91 | ФЛ | жилой дом | р-н ул.Киржачская, ЗУ 33:17:504:599 | 15 | подписан | оплачено | не выполнены | не выполнены
94 | принята | размещение документов в ЛК | 92 | ЮЛ | КНС | р-н ул. Киржачская | 27.05 | проект
95 | принята | передача документов Заявителю | 93 | ЮЛ | поликлиника | ул. Восстания 1905 года, д.9 | 234.79 | проект
96 | выполнена |  | 94 | ФЛ | жилой дом | ул. Новинская, д.12 | 5 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
97 | выполняется | выполнение мероприятий | 95 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Советская, д.88 | 40 | подписан | оплачено | не выполнены | выполняются
98 | приостановлена | рассмотрение руководством | 96 | ФЛ | садовый дом | СНТ "Локомотив", уч.234 | 10
99 | выполняется | выполнение мероприятий | 97 | ФЛ | гараж | р-н ул. Радио | 1 | подписан | оплачено
100 | выполняется | выполнение мероприятий | 98 | ФЛ | гараж | ул. Гагарина, р-н д.13, корп.3 | 1 | подписан | оплачено
101 | выполнена |  | 99 | ФЛ | жилой дом | ул. Юбилейная, д7 | 15 | закрыт | оплачено
102 | выполняется | выполнение мероприятий | 100 | ФЛ | гараж | р-н Дальний Юг | 5 | подписан | оплачено
103 | выполнена | документы размещены в ЛК | 101 | ФЛ | жилой дом | ул. Муромская, з/у 15 | 15 | закрыт | оплачено | выполнены | выполнены
104 | выполняется | выполнение мероприятий | 102 | ФЛ | жилой дом (увеличение) | ул. Козлова, д.12 | 15 | подписан | 50%
105 | выполняется | выполнение мероприятий | 103 | ФЛ | стройка жилого дома | ул. 2-я Стрелецкая, д.40А | 10 | подписан | оплачено
106 | выполняется | выполнение мероприятий | 104 | ФЛ | гараж | ул. Ф-ка Калинина, р-н д.26 | 5 | подписан | оплачено
107 | выполняется | выполнение мероприятий | 105 | ЮЛ | светофорный объект | ул. Вокзальный пер., д.7 | 0.2 | подписан | оплачено
108 | выполняется | выполнение мероприятий | 106 | ИП | нежилое помещение | ул. Мосэнерго, д.10/2 | 150 | подписан | оплачено
109 | выполняется | выполнение мероприятий | 107 | ЮЛ | строительная площадка | ул. Советская | 15 | подписан | оплачено
110 | выполняется | выполнение мероприятий | 108 | ЮЛ | Храм иконы божией Матери "Всецарица" | ул. Гагарина, ЗУ 33:17:702:2787 | 15 | подписан | оплачено
111 | выполняется | выполнение мероприятий | 109 | ИП | нежилое помещение | ул. Ленина, д.73 | 40 | подписан | оплачено
112 | выполнена |  | 110 | ФЛ | жилой дом | ул. Большая Петровская, з/у № 33:17:000207:394 | 15 | закрыт | оплачено
113 | выполняется | выполнение мероприятий | 111 | ФЛ | жилй дом | ул. Кольчугинская, д.1 | 15 | подписан | оплачено
114 | выполняется | выполнение мероприятий | 112 | ЮЛ | нежилое здание | ул. Промышленный проезд, д.12 | 50 | подписан | не оплачено
115 | принята | док-ты на подписи заявителя | 113 | ЮЛ | нежилое поиещение | ул. Гагарина, д.3 | 25 | подписан | оплачено
116 | выполняется | выполнение мероприятий | 114 | ФЛ | гараж | ул. Совесткая, в районе д.12 | 15 | подписан | оплачено
117 | принята | передача документов Заявителю | 115 | ЮЛ | КТП-630 кВА | ул. Киржачская, д.8 | 585.9 | проект
118 | выполняется | выполнение мероприятий | 116 | ФЛ | жилой дом | ул. Советская, в р-не д.88 | 10 | подписан | 50%
119 | выполняется | выполнение мероприятий | 117 | ФЛ | жилой дом | ул.Ивановская, 33:17:000204:182 | 10 | подписан | оплачено
120 | выполняется | выполнение мероприятий | 118 | ФЛ | стройка жилого дома | ул. Ивановская, д.59, 33:17:000202:54 | 12 | подписан | 50%
121 | выполняется | выполнение мероприятий | 119 | ФЛ | стройка жилого дома | СНТ "Светлый пригород", проезд 1-ый Светлый, з/у № 25 (33:01:001230:3632) | 15 | подписан | частично
122 | выполняется | выполнение мероприятий | 120 | ФЛ | гостиница | ул. Маяковского, д.7 | 120 | подписан | оплачено | выполняются | выполняются
123 | выполняется | выполнение мероприятий | 121 | ФЛ | стройка жилого дома | ул. Слесаревская, 11, зу кад.№33:17:510:93 | 5 | подписан | оплачено
124 | выполняется | выполнение мероприятий | 122 | ФЛ | нежилое помещение | ул. Институтская, д.24, поз.17 | 12 | подписан | оплачено | выполняются | выполняются
125 | выполняется | выполнение мероприятий | 123 | ФЛ | гараж | ул. Зеленая, строение 3Г | 2 | подписан | оплачено | выполняются | выполняются
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

## 2024
РЕЕСТР (2024)
технологических присоединений к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть"
№ п/п | Заявка на ТП | [6 empty] | Договор ТП |  |  | Мероприятия
| статус (состояние) | текущая процедура | вх.№ | дата рег. | категория заявителя | объект | P, кВт | статус (состояние) | стоимость | оплата | выполнение СО | выполнение Заявителем
1 | принята | разработка ТУ тех.советом | 1 | 2024-01-12 | ЮЛ | ТП-28, ТП-27 | 4792
2 | выполняется | выполнение мероприятий | 2 | 2024-01-19 | ИП | нежил. помещение | 100 | подписан | 71990.51 | оплачено
3 | выполняется | выполнение мероприятий | 3 | 2024-01-19 | ЮЛ | СНТ Швейник | 150 | подписан | 71990.51 | оплачено
4 | принята | разработка ТУ тех.советом | 4 | 2024-01-19 | ФЛ | нежил. здание | 15
5 | выполняется | выполнение мероприятий | 5 | 2024-01-19 | ФЛ | жилой дом | 10 | подписан | 72000 | 15%
6 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 6 | 2024-01-19 | ФЛ | нежил. здание | 500
7 | выполнена |  | 7 | 2024-01-19 | ФЛ | жилой дом | 3 | закрыт | 21600 | оплачено
8 | выполнена |  | 8 | 2024-01-22 | ФЛ | жилой дом | 5 | закрыт | 36000 | оплачено
9 | выполняется | разработка ТУ тех.советом | 9 | 2024-01-22 | ФЛ | гаражи | 150 | подписан | 71990.51 | оплачено
10 | принята | док-ты на подписи заявителя | 10 | 2024-01-30 | ФЛ | гараж | 5 | подписан | 50400 | частично
11 | выполняется | выполнение мероприятий | 11 | 2024-01-31 | ФЛ | жилой дом | 15 | подписан | 16710 | оплачено
12 | принята | рассмотрение руководством | 12 | 2024-02-05 | ЮЛ | МФЦ "БУМ" | 220 | подписан | 29694.9 | не оплачено
13 | выполняется | выполнение мероприятий | 13 | 2024-02-12 | ФЛ | жилой дом | 5 | подписан | 36000 | оплачено
14 | выполнена |  | 14 | 2024-02-13 | ЮЛ | строительная площадка | 80 | закрыт | 72578.1 | оплачено
15 | выполняется | выполнение мероприятий | 15 | 2024-02-19 | ФЛ | жилой дом | 15 | подписан | 16710 | оплачено
16 | аннулирована | рассмотрение руководством | 16 | 2024-02-21 | ФЛ | гараж | 1
17 | принята | рассмотрение руководством | 17 | 2024-02-26 | ЮЛ | Школа на 1100 учащихся | 481.8
18 | принята | док-ты на подписи заявителя | 18 | 2024-03-06 | ФЛ | жилой дом | 10 | подписан | 11140 | оплачено
19 | принята | разработка ТУ тех.советом | 19 | 2024-03-11 | ФЛ | нежилое здание | 150
20 | принята | разработка ТУ тех.советом | 20 | 2024-03-19 | ФЛ | нежил. здание | 372 | подписан | 29694 | оплачено
21 | принята | разработка ТУ тех.советом | 21 | 2024-03-19 | ЮЛ | строительная бытовка | 10
22 | аннулирована | разработка ТУ тех.советом | 22 | 2024-03-19 | ФЛ | жилой дом | 15
23 | принята | разработка ТУ тех.советом | 23 | 2024-03-19 | ФЛ | жилой дом | 10
24 | принята | рассмотрение руководством | 24 | 2024-03-19 | ЮЛ | стройплощадка газовой котельной | 15
25 | принята | разработка ТУ тех.советом | 25 | 2024-03-22 | ФЛ | нежилое помещение | 15
26 | принята | разработка ТУ тех.советом | 26 | 2024-03-22 | ФЛ | гараж | 3
27 | принята | разработка ТУ тех.советом | 27 | 2024-03-26 | ФЛ | жилой дом | 10
28 | принята | рассмотрение руководством | 28 | 2024-03-28 | ФЛ | жилой дом | 10
29 | принята | рассмотрение руководством | 29 | 2024-03-29 | ФЛ | жилой дом | 10
30 | принята | рассмотрение руководством | 30 | 2024-03-30 | ФЛ | жилой дом | 10
31
32
33
34
35
36
37