## ПЕРЕЧЕНЬ
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов МУП "Александровэлектросеть" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
_________________ Ю.В. Николаев
(подпись)
[20 empty] | « | 28 | » | февраля |  | 20 | 18 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей
|  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | План | План | Итого | План | План | План | План |  | План |  |  |  | Итого
|  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |  | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года |  | 2019 года
|  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей |  |  |  | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 107.9058 | 107.9052 | 107.9052 | [6 empty] | 25.114 | 25.7911 | 26.424 | 19.7901 |  | 18.416 |  |  |  | 115.535
1 | Техническое перевооружение |  |  |  |  | 68.91 | 68.91 | 68.91 | [6 empty] | 13.108 | 16.9912 | 15.842 | 14.8829 |  | 13.322 |  |  |  | 74.144
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  |  |  |  | 68.91 | 68.91 | 68.91 | [6 empty] | 13.108 | 16.9912 | 15.842 | 14.8829 |  | 13.322 |  |  |  | 74.144
энергетической эффективности
1 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями в ТП-17 | С | 2 шт. | 2015 | 2015 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2 шт. |  |  |  |  | 2 шт. | 0.81 | [8 empty] | 0.81
2 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-4 | С | 1 шт. | 2015 | 2015 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | 0.446 | [8 empty] | 0.446
3 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в КТП-192 | С | 3 шт. | 2015 | 2015 | 1.211 | 1.211 | 1.211 | 3 шт. |  |  |  |  | 3 шт. | 1.211 | [8 empty] | 1.211
4 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от П/С "Александров" до ТП-17 (взамен существующих фидеров №№616,618) | С | 1,5 км | 2015 | 2015 | 4.395 | 4.395 | 4.395 | 1,5 км |  |  |  |  | 1,5 км | 4.395 | [8 empty] | 4.395
5 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-202 | С | 2 шт. | 2015 | 2015 | 0.543 | 0.543 | 0.543 | 2 шт. |  |  |  |  | 2 шт. | 0.543 | [8 empty] | 0.543
6 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-13 | С | 4 шт. | 2015 | 2015 | 0.597 | 0.597 | 0.597 | 4 шт. |  |  |  |  | 4 шт. | 0.597 | [8 empty] | 0.597
7 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-49 | С | 4 шт. | 2015 | 2015 | 0.597 | 0.597 | 0.597 | 4 шт. |  |  |  |  | 4 шт. | 0.597 | [8 empty] | 0.597
8 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | С |  | 2015 | 2015 | 4.509 | 4.509 | 4.509 | [6 empty] | 4.509 | [8 empty] | 4.509
9 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-8 | С | 3 шт. | 2016 | 2016 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |  | 3 шт. |  |  |  | 3 шт. |  | 1.339 | [7 empty] | 1.339
10 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями ТП-43 | С | 2 шт. | 2016 | 2016 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 шт. |  | 0.81 | [7 empty] | 0.81
11 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-7 | С | 3 шт. | 2016 | 2016 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |  | 3 шт. |  |  |  | 3 шт. |  | 1.339 | [7 empty] | 1.339
12 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-85 | С | 1 шт. | 2016 | 2016 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  | 0.446 | [7 empty] | 0.446
13 | Установка камеры КСО с вакуумным выклюячателем в РП-9 | С | 1 шт. | 2016 | 2016 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  | 0.446 | [7 empty] | 0.446
14 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-5 | С | 2 шт. | 2016 | 2016 | 0.89245 | 0.89245 | 0.89245 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 шт. |  | 0.89245 | [7 empty] | 0.89245
15 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-17 (взамен 2/3 длины существующих фидеров №616,618) | С | 1,3 км. | 2016 | 2016 | 6.3463 | 6.3463 | 6.3463 |  | 1,3 км. |  |  |  | 1,3 км. |  | 6.3463 | [7 empty] | 6.3463
16 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-43 | С | 5 шт. | 2016 | 2016 | 0.3854 | 0.3854 | 0.3854 |  | 5 шт. |  |  |  | 5 шт. |  | 0.3854 | [7 empty] | 0.3854
17 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-20 | С | 3 шт. | 2016 | 2016 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 3 шт. |  |  |  | 3 шт. |  | 0.19 | [7 empty] | 0.19
18 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | С |  | 2016 | 2016 | 4.797 | 4.797 | 4.797 | [7 empty] | 4.797 | [7 empty] | 4.797
19 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-141 | С | 2 шт. | 2017 | 2017 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  | 2 шт. |  |  | 2 шт. |  |  | 0.81 | [6 empty] | 0.81
20 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-70 | С | 1 шт. | 2017 | 2017 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 0.446 | [6 empty] | 0.446
21 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-14 | С | 1 шт. | 2017 | 2017 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 0.446 | [6 empty] | 0.446
22 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от подстанции Александров до ЦРП (взамен существующего фидера №628) | С | 2,0 км. | 2017 | 2017 | 8.173 | 8.173 | 8.173 |  |  | 2,0 км. |  |  | 2,0 км. |  |  | 8.173 | [6 empty] | 8.173
23 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-14 - ТП-18) | С | 1,0 км | 2017 | 2017 | 1.496 | 1.496 | 1.496 |  |  | 1,0 км |  |  | 1,0 км |  |  | 1.496 | [6 empty] | 1.496
24 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-14 | С | 3 шт. | 2017 | 2017 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  | 3 шт. |  |  | 3 шт. |  |  | 0.19 | [6 empty] | 0.19
25 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-8 | С | 7 шт. | 2017 | 2017 | 0.577 | 0.577 | 0.577 |  |  | 7 шт. |  |  | 7 шт. |  |  | 0.577 | [6 empty] | 0.577
26 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | С |  | 2017 | 2017 | 3.704 | 3.704 | 3.704 |  |  | 310 |  |  | 310 |  |  | 3.704 | [6 empty] | 3.704
27 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-4 | С | 2 шт. | 2018 | 2018 | 0.94255 | 0.94255 | 0.94255 |  |  |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  |  |  | 0.94255 | [5 empty] | 0.94255
28 | Установка 3-х камер с вакуумным выключателем в ТП-120 | С | 3 шт. | 2018 | 2018 | 1.4124 | 1.4124 | 1.4124 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  |  |  | 1.4124 | [5 empty] | 1.4124
29 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ПС "Александров" до РП-4 (взамен существующего фидера 624) | С | 1,2 км. | 2018 | 2018 | 4.5352 | 4.5352 | 4.5352 |  |  |  | 1,2 км. |  | 1,2 км. |  |  |  | 4.5352 | [5 empty] | 4.5352
30 | Реконструкция ВЛ-6кВ (КТП-21 - КТП-40 - ТП-114) | С | 1,3 км. | 2018 | 2018 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4483 |  |  |  | 1,3 км. |  | 1,3 км. |  |  |  | 1.4483 | [5 empty] | 1.4483
31 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-52 | С | 7 шт. | 2018 | 2018 | 0.49223 | 0.49223 | 0.49223 |  |  |  | 7 шт. |  | 7 шт. |  |  |  | 0.49223 | [5 empty] | 0.49223
32 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-120 | С | 3 шт. | 2018 | 2018 | 0.36905 | 0.36905 | 0.36905 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. |  |  |  | 0.36905 | [5 empty] | 0.36905
33 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-137 | С | 7 шт. | 2018 | 2018 | 0.68672 | 0.68672 | 0.68672 |  |  |  | 7 шт. |  | 7 шт. |  |  |  | 0.68672 | [5 empty] | 0.68672
34 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | С |  | 2018 | 2018 | 4.9965 | 4.9965 | 4.9965 |  |  |  | 277 шт. |  | 277 шт. |  |  |  | 4.9965 | [5 empty] | 4.9965
35 | Установка двух камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-3 | С | 2 шт. | 2019 | 2019 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |  |  |  |  | 2 шт. | 2 шт. | [5 empty] | 1.009 |  |  |  | 1.009
36 | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в ЦРП | С | 3 шт. | 2019 | 2019 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |  |  |  |  | 3 шт. | 3 шт. | [5 empty] | 1.306 |  |  |  | 1.306
| Установка 6-ти камер КСО с вакуумным выключателем в РП-3 | С | 6 шт | 2019 | 2019 | 2.729 | 2.729 | 2.729 |  |  |  |  | 6 шт | 6 шт | [5 empty] | 2.729 |  |  |  | 2.729
37 | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-141 | С | 1,2 км. | 2019 | 2019 | 2.366 | 2.366 | 2.366 |  |  |  |  | 1,2 км. | 1,2 км. | [5 empty] | 2.366 |  |  |  | 2.366
38 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-3 - ТП-31) | С | 0,7 км. | 2019 | 2019 | 0.814 | 0.814 | 0.814 |  |  |  |  | 0,7 км. | 0,7 км. | [5 empty] | 0.814 |  |  |  | 0.814
39 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | С |  | 2019 | 2019 | 5.098 | 5.098 | 5.098 |  |  |  |  | 302 шт. | 302 шт. | [5 empty] | 5.098 |  |  |  | 5.098
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 38.9958 | 38.9952 | 38.9952 | [6 empty] | 12.006 | 8.801 | 10.582 | 4.9072 |  | 5.094 |  |  |  | 41.391
2.1. | Энергосбережение и повышение |  |  |  |  | 16.6108 | 16.6102 | 16.6102 | [6 empty] | 4.676 | 1.377 | 2.951 | 4.9072 |  | 4.715 |  |  |  | 18.627
энергетической эффективности
1 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Юбилейная и прокладка КЛ-6 кВ от РП-4 для подключения | С | 0,5 МВА | 2015 | 2015 | 4.676 | 4.676 | 4.676 | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА | 4.676 | [8 empty] | 4.676
2 | Монтаж КТП-ТВ-100-10(6)/0,4 в районе улиц Зимней, Снежной | С | 0,100 МВА | 2016 | 2016 | 0.476 | 0.476 | 0.476 |  | 0,100 МВА |  |  |  | 0,100 МВА |  | 0.476 | [7 empty] | 0.476
3 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. Зимней, Снежной | С | 0,7 км. | 2016 | 2016 | 0.901 | 0.901 | 0.901 |  | 0,7 км. |  |  |  | 0,7 км. |  | 0.901 | [7 empty] | 0.901
4 | Монтаж КТП-ТВ-400-10(6)/0,4 в районе ул. Новосноповской | С | 0,400 МВА | 2017 | 2017 | 0.608 | 0.608 | 0.608 |  |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  |  | 0.608 | [6 empty] | 0.608
5 | Строительство ВЛ-6кВ для подключения проектируемой КТП в районе ул. Новосноповской | С | 0,9 км. | 2017 | 2017 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  | 0,9 км. |  |  | 0,9 км. |  |  | 1.103 | [6 empty] | 1.103
6 | Монтаж КТП-ТВ-160-10(6)/0,4 по ул. 1-й Полевой | С | 0,160 МВА | 2017 | 2017 | 0.508 | 0.508 | 0.508 |  |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА |  |  | 0.508 | [6 empty] | 0.508
7 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. 1-й Полевой | С | 0,5 км. | 2017 | 2017 | 0.732 | 0.732 | 0.732 |  |  | 0,5 км. |  |  | 0,5 км. |  |  | 0.732 | [6 empty] | 0.732
8 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 по ул. Советской | С | 0,800 МВА | 2018 | 2018 | 2.4536 | 2.4536 | 2.4536 |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  |  |  | 2.4536 | [5 empty] | 2.4536
9 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 на территории АЦРБ по ул. Гусева | С | 0,800 МВА | 2018 | 2018 | 2.4536 | 2.4536 | 2.4536 |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА |  |  |  | 2.4536 | [5 empty] | 2.4536
10 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Военной | С | 0,250 МВА | 2019 | 2019 | 2.301 | 2.301 | 2.301 |  |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА | [5 empty] | 2.301 |  |  |  | 2.301
11 | Монтаж 2КТП-ПК-400-10(6)/0,4 по ул. Институтской | С | 0,400 МВА | 2019 | 2019 | 2.414 | 2.414 | 2.414 |  |  |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА | [5 empty] | 2.414 |  |  |  | 2.414
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 22.385 | 22.385 | 22.385 | [6 empty] | 7.33 | 7.424 | 7.631 | 0 |  | 0.379 |  |  |  | 22.764
1 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8000 PDL с генератором Тх-10В | - | - | 2015 | 2015 | 0.447 | 0.447 | 0.447 | - |  |  |  |  | - | 0.447 | [8 empty] | 0.447
2 | Приобретение автомобиля УАЗ в лизинг | - | 3 шт. | 2015 | 2015 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 3 шт. |  |  |  |  | 3 шт. | 2.073 | [8 empty] | 2.073
3 | Приобретение электролаборатории в лизинг | - | 1 шт. | 2015 | 2016 | 6.943 | 6.943 | 6.943 | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | 4.81 | 2.133 | [7 empty] | 6.943
4 | Приобретение автомобиля ВАЗ в лизинг | - | 1 шт. | 2016 | 2016 | 0.715 | 0.715 | 0.715 |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  | 0.715 | [7 empty] | 0.715
5 | Приобретение автоподъемника в лизинг | - | 1 шт. | 2016 | 2016 | 4.576 | 4.576 | 4.576 |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  | 4.576 | [7 empty] | 4.576
6 | Приобретение экскаватора в лизинг | - | 1 шт. | 2017 | 2017 | 4.858 | 4.858 | 4.858 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 4.858 | [6 empty] | 4.858
7 | Приобретение автомобиля "Газель-Next" Фермер | - | 1 шт. | 2017 | 2017 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1.473 | [6 empty] | 1.473
8 | Приобретение автомобиля "Газель ГАЗ-27057 | - | 1 шт. | 2017 | 2017 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 1.3 | [6 empty] | 1.3
9 | Приобретение прибора контроля и испытаний НЕПТУН-3,нагрузочный трансформатор |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 0.282 | 0.282 | 0.282 |  |  |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.282 |  |  |  | 0.282
Приобретение принтера |  |  | 1 шт | 2019 | 2019 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |  |  |  |  | 1 шт | [6 empty] | 0.097 |  |  |  | 0.097
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Описание
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание | [13 empty] | инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Ковровэлектролсетьремонт"
____________________ С.В. Брусов
(подпись)
[23 empty] | « | 22 | » | февраля |  |  | 20 | 18 |  | года
М. П.
№ | Наименование | Субъект | Место | Технические характеристики |  |  | Исполь- | Сроки |  | Наличие исходно-разрешительной |  |  |  | Процент | Техничес- | Стоимость объекта, |  | Остаточная стоимость |  | Обоснование необходимости |  |  |  | Показатели экономической
п/п | направления/ | Российской | располо- |  |  |  | зуемое | реализации |  | документации |  |  |  | освоения | кая готов- | млн. рублей |  | объекта на 01.01.2015 г., |  | реализации проекта |  |  |  | эффективности реализации
| проекта | Федерации, | жения |  |  |  | топ- | проекта | [5 empty] | сметной | ность |  |  | млн. рублей | [5 empty] | инвестиционного проекта****
| инвестиционной | на территории | объекта | мощ- | выра- | длина | ливо | Год | Год | Утверж- | Заклю- | Оформ- | Разре- | стоимости | объекта на | в соответ- | в соответ- | в соответ- | в соответ- | решаемые | режимно- | основание включения |  | доходность |  |  |  | срок
| программы | которого |  | ность, | ботка, | ВЛ, |  | начала | ввода | денная | чение | ленный | шение | на 01.01 | 01.01.2015, | ствии с | ствии с | ствии с | ствии с | задачи* | балансовая | инвестиционного про- | [5 empty] | окупаемости
|  | реализуется |  | МВт, | млн. кВт/ч | км |  | строи- | в экс- | проектно- | Главгос- | в соот- | на строи- | 2015 года, | %** | проектно- | итогами | проектно- | итогами |  | необхо- | екта в инвестицион- |  | NPV, |  |  | IRR, | простой |  |  | дискон-
|  | инвестицион- |  | МВА |  |  |  | тельства | плуата- | сметная | экспер- | ветствии | тельство | % |  | сметной | конкурсов | сметной | конкурсов |  | димость | ную программу (ре- |  | млн. |  |  | % |  |  |  | тирован-
|  | ный проект | [6 empty] | цию | докумен- | тизы | с законо- | (+; –) |  |  | докумен- | и заклю- | докумен- | и заклю- |  |  | шение Правительства |  | рублей | [6 empty] | ный
[10 empty] | тация | России | дательст- |  |  |  | тацией*** | ченными | тацией*** | ченными |  |  | Российской Федера-
[10 empty] | (+; –) | (+; –) | вом |  |  |  |  | догово- |  | догово- |  |  | ции, федеральные,
[12 empty] | земле- |  |  |  |  | рами |  | рами |  |  | региональные и
[12 empty] | отвод | [9 empty] | муниципальные
(+; –)
1 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями в ТП-17 | Владимирская область г. Александров | ТП-17 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства г. Александрова, повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова, снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, снижение объемов аварийно-восстановительных работ и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат территориальной сетевой организации | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
2 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-4 |  | РП-4 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
3 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в КТП-192 |  | КТП-192 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 1.211 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
4 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от П/С "Александров" до ТП-17 (взамен существующих фидеров №№616,618) |  | от П/С "Александров" до ТП-17 | - | - | 1,5 км. | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 4.395 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
5 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-202 |  | ТП-202 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0.543 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
6 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-13 |  | ТП-13 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.597 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
7 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-49 |  | ТП-49 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.597 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
8 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС |  | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 4.509 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
9 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Юбилейная и прокладка КЛ-6 кВ от РП-4 для подключения | Владимирская область г. Александров | ул. Юбилейная | - | 0,25 МВА | - | - | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 4.676 | 0 | Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства г. Александрова, повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова, снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, снижение объемов аварийно-восстановительных работ и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат территориальной сетевой организации | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
10 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8000 PDL с генератором Тх-10В |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.447 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
11 | Приобретение автомобиля УАЗ в лизинг |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 2.073 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
12 | Приобретение электролаборатории в лизинг |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 4.81 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
13 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-8 |  | РП-8 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
14 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями ТП-43 |  | ТП-43 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
15 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-7 |  | РП-7 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
16 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-85 |  | ТП-85 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
17 | Установка камеры КСО с вакуумным выклюячателем в РП-9 |  | РП-9 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
18 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-5 |  | РП-5 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.892 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
19 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-17 (взамен 2/3 длины существующих фидеров №616,618) |  | от ЦРП до ТП-17 | - | - | 1,3 км. | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 6.346 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
20 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-43 |  | ТП-43 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.385 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
21 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-20 |  | ТП-20 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
22 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | Владимирская область г. Александров | - | - | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.797 | 0 | 4.797 | 0 | Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства г. Александрова, повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова, снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, снижение объемов аварийно-восстановительных работ и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат территориальной сетевой организации | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
23 | Монтаж КТП-ТВ-100-10(6)/0,4 в районе улиц Зимней, Снежной |  | ул. Зимняя, ул. Снежная | - | 0,100 МВА | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
24 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. Зимней, Снежной |  | ул. Зимняя, ул. Снежная | - | - | 0,7 км. | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0.901 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
25 | Приобретение электролаборатории в лизинг |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 0 | 2.133 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
26 | Приобретение автомобиля ВАЗ в лизинг |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
27 | Приобретение автоподъемника в лизинг |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 0 | 4.576 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
28 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-141 |  | ТП-141 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
29 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-70 |  | ТП-70 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
30 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-14 |  | ТП-14 |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
31 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от подстанции Александров до ЦРП (взамен существующего фидера №628) |  | от подстанции Александров до ЦРП | - | - | 2,0 км. | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 8.173 | 0 | 8.173 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
32 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-14 - ТП-18) |  | от ТП-14 до ТП-18 | - | - | 1,0 км. | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 1.496 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
33 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-14 |  | ТП-14 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
34 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-8 | Владимирская область г. Александров | ТП-8 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0.577 | 0 | Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства г. Александрова, повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова, снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, снижение объемов аварийно-восстановительных работ и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат территориальной сетевой организации | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
35 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС |  | - | - | - | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 3.704 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
36 | Монтаж КТП-ТВ-400-10(6)/0,4 в районе ул. Новосноповской |  | ул. Новосноповская | - | 0,400 МВА | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0.608 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
37 | Строительство ВЛ-6кВ для подключения проектируемой КТП в районе ул. Новосноповской |  | ул. Новосноповская | - | - | 0,9 км. | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
38 | Монтаж КТП-ТВ-160-10(6)/0,4 по ул. 1-й Полевой |  | ул. 1-й Полевая | - | 0,160 МВА | - | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.508 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
39 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. 1-й Полевой |  | ул. 1-й Полевая | - | - | 0,5 км. | - | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
40 | Приобретение экскаватора в лизинг |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 4.858 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
41 | Приобретение автомобиля "Газель-Next" Фермер |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 1.473 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
42 | Приобретение автомобиля "Газель ГАЗ-27057 |  | Красный пер., д. 8 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
43 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-4 |  | РП-4 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.943 | 0 | 0.943 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
44 | Установка 3-х камер с вакуумным выключателем в ТП-120 |  | ТП-120 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 1.412 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
45 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ПС "Александров" до РП-4 (взамен существующего фидера 624) |  | от ПС "Александров" до РП-4 | - | - | 1,2 км. | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 4.535 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
46 | Реконструкция ВЛ-6кВ (КТП-21 - КТП-40 - ТП-114) | Владимирская область г. Александров | участок КТП21 - КТП-40 - ТП114 | - | - | 1,3 км. | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 1.448 | 0 | Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства г. Александрова, повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова, снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, снижение объемов аварийно-восстановительных работ и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат территориальной сетевой организации | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
47 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-52 |  | ТП-52 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
48 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-120 |  | ТП-120 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0.369 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
49 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-137 |  | ТП-137 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0.687 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
50 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС |  | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 4.996 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
51 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 по ул. Советской |  | ул. Советская | - | 0,800 МВА | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 2.454 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
52 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 на территоррии АЦРБ по ул. Гусева |  | ул. Гусева | - | 0,800 МВА | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 2.454 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
53 | Установка двух камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-3 |  | ТП-3 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
54 | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в ЦРП |  | ЦРП | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.211 | 0 | 1.211 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
| Установка 6-ти камер КСО с вакуумным выключателем вРП-3 |  | РП-3 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 2.729 | 0 | 2.729 | 0
55 | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-141 |  | от РП-7 до ТП-141 | - | - | 1,2 км. | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 2.044 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
56 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-3 - ТП-31) |  | от ТП-3 до ТП-31 | - | - | 0,7 км. | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0.753 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
57 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС |  | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 3.268 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
58 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Военной | Владимирская область г. Александров | ул. Военная | - | 0,250 МВА | - | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | Развитие городских электрических сетей и создание необходимых резервов электрической мощности для реализации программы ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства г. Александрова, повышение надежности (бесперебойности) и качества услуг электроснабжения потребителей г. Александрова, снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, снижение объемов аварийно-восстановительных работ и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат территориальной сетевой организации | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
59 | Монтаж 2КТП-ПК-400-10(6)/0,4 по ул. Институтской |  | ул. Институтская | - | 0,400 МВА | - | - | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 |  | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | -
* В том числе:
— степень износа электрооборудования
— срок вывода из эксплуатации электрооборудования
— уровень технического оснащения электрооборудования
— требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 2015
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2015 год
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
____________________ Ю.В. Николаев
(подпись)
[31 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 17 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные | млн. руб.** |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные
[15 empty] | объек- | [22 empty] | объек-
| ВСЕГО, | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- |  | Тип |  | Марка | про- |  |  | ты
|  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- |  | опор |  | кабеля | тяжен-
|  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  |  |  | ность,
|  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  |  |  | км
|  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ- | [7 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы, | [10 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет | [10 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[8 empty] | торов, | [18 empty] | торов,
[8 empty] | шт. | [18 empty] | шт.
1 | Техническое перевооружение | [14 empty] | 13.108 | 0 | 2.857 | 7.853 | 2.444
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 13.108 | 0 | 2.857 | 7.853 | 2.444
энергетической эффективности
1 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями в ТП-17 | [14 empty] | 0.811 |  | 0.069 | 0.586 | 0.156
2 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-4 | [14 empty] | 0.446 |  | 0.065 | 0.296 | 0.085
3 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в КТП-192 | [14 empty] | 1.2105 |  | 0.069 | 1.031 | 0.156
4 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от П/С "Александров" до ТП-17 (взамен существующих фидеров №№616,618) | [14 empty] | 4.395 |  | 0.888 | 2.806 | 0.701
5 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-202 | [14 empty] | 0.543 |  | 0.128 | 0.358 | 0.057
6 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-13 | [14 empty] | 0.597 |  | 0.128 | 0.308 | 0.161
7 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-49 | [14 empty] | 0.597 |  | 0.128 | 0.308 | 0.161
8 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [14 empty] | 4.5085 |  | 1.382 | 2.16 | 0.967
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 12.006 | 1.688 | 0.212 | 2.898 | 7.208
2.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 4.676 | 1.688 | 0.212 | 2.451 | 0.325
энергетической эффективности
1 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Юбилейная и прокладка КЛ-6 кВ от РП-4 для подключения | [14 empty] | 4.676 | 1.688 | 0.212 | 2.451 | 0.325 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 2 шт. марка ТМГ-250 | 0,500 МВА | [5 empty] | АСБ 3х150 мм2 | 0,55 км
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 7.33 | 0 | 0 | 0.447 | 6.883
1 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8000 PDL с генератором Тх-10В | [14 empty] | 0.447 |  |  | 0.447
2 | Приобретение автомобиля УАЗ в лизинг | [14 empty] | 2.073 |  |  |  | 2.073
3 | Приобретение электролаборатории в лизинг | [14 empty] | 4.81 |  |  |  | 4.81
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 2016
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2016 год
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
__________________Ю.В. Николаев
(подпись)
[31 empty] | « |  |  | » |  |  | 20 | 17 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные | млн. руб.** |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Иные
[15 empty] | объек- | [23 empty] | объек-
| ВСЕГО, | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- |  |  | Тип |  | Марка | про- |  |  | ты
|  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- |  |  | опор |  | кабеля | тяжен-
|  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный | [5 empty] | ность,
|  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок | [5 empty] | км
|  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ- | [7 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы, | [10 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет | [10 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[8 empty] | торов, | [18 empty] | торов,
[8 empty] | шт. | [18 empty] | шт.
1 | Техническое перевооружение | [14 empty] | 16.9907 | 0 | 2.9633 | 12.872 | 1.152
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 16.9907 | 0 | 2.9633 | 12.872 | 1.152
энергетической эффективности
1 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-8 | [14 empty] | 1.339 |  |  | 1.339
2 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями ТП-43 | [14 empty] | 0.81 |  |  | 0.81
3 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-7 | [14 empty] | 1.339 |  |  | 1.339
4 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-85 | [14 empty] | 0.446 |  |  | 0.446
5 | Установка камеры КСО с вакуумным выклюячателем в РП-9 | [14 empty] | 0.446 |  |  | 0.446
6 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-5 | [14 empty] | 0.89245 |  |  | 0.89245
7 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-17 (взамен 2/3 длины существующих фидеров №616,618) | [14 empty] | 6.3463 |  | 1.1373 | 4.789 | 0.42
8 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-43 | [14 empty] | 0.385 |  |  | 0.385
9 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-20 | [14 empty] | 0.19 |  |  | 0.19
10 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [14 empty] | 4.797 |  | 1.826 | 2.239 | 0.732
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 8.801 | 0 | 0.34 | 0.996 | 7.465
2.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 1.377 | 0 | 0.34 | 0.996 | 0.041
энергетической эффективности
1 | Монтаж КТП-ТВ-100-10(6)/0,4 в районе улиц Зимней, Снежной | [14 empty] | 0.476 |  |  | 0.476
2 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. Зимней, Снежной | [14 empty] | 0.901 |  | 0.34 | 0.52 | 0.041
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 7.424
1 | Приобретение электролаборатории в лизинг | [14 empty] | 2.133 |  |  |  | 2.133
2 | Приобретение автомобиля ВАЗ в лизинг | [14 empty] | 0.715 |  |  |  | 0.715
3 | Приобретение автоподъемника в лизинг | [14 empty] | 4.576 |  |  |  | 4.576
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 2017
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2017 год
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
__________________ Ю.В. Николаев
(подпись)
[31 empty] | « |  |  | » |  |  | 20 | 17 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные | млн. руб.** |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Иные
[15 empty] | объек- | [23 empty] | объек-
| ВСЕГО, | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- |  |  | Тип |  | Марка | про- |  |  | ты
|  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- |  |  | опор |  | кабеля | тяжен-
|  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный | [5 empty] | ность,
|  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок | [5 empty] | км
|  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ- | [7 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы, | [10 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет | [10 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[8 empty] | торов, | [18 empty] | торов,
[8 empty] | шт. | [18 empty] | шт.
1 | Техническое перевооружение | [14 empty] | 15.8417 | 0 | 2.573 | 11.498 | 1.7708
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 15.8417 | 0 | 2.573 | 11.498 | 1.7708
энергетической эффективности
1 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-141 | [14 empty] | 0.8104 |  | 0.0685 | 0.586 | 0.156
2 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-70 | [14 empty] | 0.4455 |  | 0.0645 | 0.296 | 0.085
3 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-14 | [14 empty] | 0.4455 |  | 0.0645 | 0.296 | 0.085
4 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от подстанции Александров до ЦРП (взамен существующего фидера №628) | [14 empty] | 8.173 |  | 0.91 | 6.616 | 0.647
5 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-14 - ТП-18) | [14 empty] | 1.496 |  | 0.191 | 1.17 | 0.135
6 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-14 | [14 empty] | 0.19 |  | 0.042 | 0.124 | 0.024
7 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-8 | [14 empty] | 0.5769 |  | 0.0945 | 0.409 | 0.0734
8 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [14 empty] | 3.7044 |  | 1.138 | 2.001 | 0.5654
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 10.5826 | 0 | 0.3664 | 2.5034 | 0.0818
2.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 2.9516 | 0 | 0.3664 | 2.5034 | 0.0818
энергетической эффективности
1 | Монтаж КТП-ТВ-400-10(6)/0,4 в районе ул. Новосноповской | [14 empty] | 0.608 |  |  | 0.608
2 | Строительство ВЛ-6кВ для подключения проектируемой КТП в районе ул. Новосноповской | [14 empty] | 1.1034 |  | 0.2 | 0.882 | 0.0214
3 | Монтаж КТП-ТВ-160-10(6)/0,4 по ул. 1-й Полевой | [14 empty] | 0.508 |  |  | 0.508
4 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. 1-й Полевой | [14 empty] | 0.7322 |  | 0.1664 | 0.5054 | 0.0604
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 7.631
1 | Приобретение экскаватора в лизинг | [14 empty] | 4.858 |  |  |  | 4.858
2 | Приобретение автомобиля "Газель-Next" Фермер | [14 empty] | 1.473 |  |  |  | 1.473
3 | Приобретение автомобиля "Газель ГАЗ-27057 | [14 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.3
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 2018
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы МУП "Александровэлектросеть" на 2018 год
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
_________________ Ю.В. Николаев
(подпись)
[31 empty] | « |  |  | » |  |  | 20 | 17 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные | млн. руб.** |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Иные
[15 empty] | объек- | [23 empty] | объек-
| ВСЕГО, | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- |  |  | Тип |  | Марка | про- |  |  | ты
|  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- |  |  | опор |  | кабеля | тяжен-
|  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный | [5 empty] | ность,
|  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок | [5 empty] | км
|  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ- | [7 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы, | [10 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет | [10 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[8 empty] | торов, | [18 empty] | торов,
[8 empty] | шт. | [18 empty] | шт.
1 | Техническое перевооружение | [14 empty] | 14.8829 | 0 | 2.9481 | 10.698 | 1.2358
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 14.8829 | 0 | 2.9481 | 10.698 | 1.2358
энергетической эффективности
1 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-4 | [14 empty] | 0.94255 |  | 0.056253 | 0.82527 | 0.061027 | [18 empty] | 2 камеры КСО
2 | Установка 3-х камер с вакуумным выключателем в ТП-120 | [14 empty] | 1.4124 |  | 0.083166 | 1.2392 | 0.089035 | [18 empty] | 3 камеры КСО
3 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ПС "Александров" до РП-4 (взамен существующего фидера 624) | [8 empty] | 1956 | 25 | - | 2АСБ- 3х95 | 1,2 км. |  | 4.5352 |  | 0.43741 | 3.8191 | 0.27868 | [8 empty] | 2018 | 25 |  |  | - |  | АСБл-10 3х240 | 1,2 км.
4 | Реконструкция ВЛ-6кВ (КТП-21 - КТП-40 - ТП-114) | [8 empty] | 1964 | 25 | деревянные | - | 1,3 км. |  | 1.4483 |  | 0.19471 | 1.1259 | 0.1276 | [8 empty] | 2018 | 25 |  |  | ж/б |  | СИП-3 1х95 | 1,3 км.
5 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-52 | [14 empty] | 0.49223 |  | 0.071295 | 0.348 | 0.072933 | [18 empty] | 7 панелей ЩО-70
6 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-120 | [14 empty] | 0.36905 |  | 0.035368 | 0.29973 | 0.033953 | [18 empty] | 3 панели ЩО-70
7 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-137 | [14 empty] | 0.68672 |  | 0.071295 | 0.54249 | 0.072933 | [18 empty] | 7 панелей ЩО-70
8 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [14 empty] | 4.9965 |  | 1.9986 | 2.4982 | 0.49965
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 4.9072 | 0 | 0.85768 | 3.5611 | 0.48843
2.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 4.9072 | 0 | 0.85768 | 3.5611 | 0.48843
энергетической эффективности
1 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 по ул. Советской | [14 empty] | 2.4536 |  | 0.42884 | 1.7806 | 0.24422 |  |  |  |  | 2018 | 15 | ТМГ-400 кВА, 2 шт. | 0,800 МВА
2 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 на территории АЦРБ по ул. Гусева | [14 empty] | 2.4536 |  | 0.42884 | 1.7806 | 0.24422 |  |  |  |  | 2018 | 15 | ТМГ-400 кВА, 2 шт. | 0,800 МВА
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 2019
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы компании на 2019 год
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Ковровэлектросетьремонт"
__________________ С.В. Брусов
(подпись)
[31 empty] | « | 28 |  | » | февраля |  |  | 20 | 18 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные | млн. руб.** |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [10 empty] | Иные
[15 empty] | объек- | [24 empty] | объек-
| ВСЕГО, | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- |  |  | Тип |  |  | Марка | про- |  |  | ты
|  | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен- |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- |  |  | опор |  |  | кабеля | тяжен-
|  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный |  |  | ность, |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВА | в эк- | ный | [6 empty] | ность,
|  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок | [6 empty] | км
|  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ- | [7 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
|  |  | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы, | [10 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
|  |  | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет | [10 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
[8 empty] | торов, | [18 empty] | торов,
[8 empty] | шт. | [18 empty] | шт.
1 | Техническое перевооружение | [14 empty] | 13.322 | 0 | 2.925 | 8.212 | 2.185
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 13.322 | 0 | 2.925 | 8.212 | 2.185
энергетической эффективности
1 | Установка двух камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-3 | [14 empty] | 1.009 |  | 0.069 | 0.737 | 0.203
2 | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в ЦРП | [14 empty] | 1.306 |  | 0.121 | 0.958 | 0.227
| Установка 6-ти камер КСО с вакуумным выключателем в РП-3 | [14 empty] | 2.729 |  | 0.223 | 1.916 | 0.59
3 | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-141 | [14 empty] | 2.366 |  | 0.4666 | 1.587 | 0.312
4 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-3 - ТП-31) | [14 empty] | 0.814 |  | 0.148 | 0.545 | 0.121
5 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [14 empty] | 5.098 |  | 1.897 | 2.469 | 0.732
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 4.715 | 0 | 0.23624 | 1.993 | 0.47041
2.1. | Энергосбережение и повышение | [14 empty] | 4.715 | 0 | 0.23624 | 1.993 | 0.47041
энергетической эффективности
1 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Военной | [14 empty] | 2.301 |  | 0.0964 | 0.969 | 0.235
2 | Монтаж 2КТП-ПК-400-10(6)/0,4 по ул. Институтской | [14 empty] | 2.414 |  | 0.13984 | 1.024 | 0.23541
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0.379 |  | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение прибора контроля и испытаний НЕПТУН-3, нагрузочный трансформатор | [14 empty] | 0.282 |  | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение принтера | [14 empty] | 0.097 |  | 0 | 0 | 0
…
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## ПРОГНОЗ
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
(в ред. от 1 августа 2012 г.)
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
_________________ Ю.В. Николаев
(подпись)
[32 empty] | « | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ | Наименование | Ввод мощностей* | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная | Ввод основных средств сетевых организаций
п/п | проекта | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | стоимость вво- | План 2015 года |  |  |  |  | План | План | План | План | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года |  | План 2019 года | Итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | димых основных | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[14 empty] | средств | [5 empty] | года | года | года | года
(без НДС)**
[14 empty] | млн руб. | км/МВ·А/другое*** | [9 empty] | млн руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35
1 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями в ТП-17 | 2 шт. |  |  |  |  | 2 шт. | [6 empty] | 0.68644 |  | 2 шт. |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | 2 шт. |  | 0.68644 |  |  | 0.68644 | [5 empty] | 0.68644
2 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-4 | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.37797 |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. |  | 0.37797 |  |  | 0.37797 | [5 empty] | 0.37797
3 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в КТП-192 | 3 шт. |  |  |  |  | 3 шт. | [6 empty] | 1.0263 |  | 3 шт. |  |  | 3 шт. |  |  |  |  | 3 шт. |  | 1.0263 |  |  | 1.0263 | [5 empty] | 1.0263
4 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от П/С "Александров" до ТП-17 (взамен существующих фидеров №№616,618) | 1,5 км. |  |  |  |  | 1,5 км. | [6 empty] | 3.7246 |  |  | 1,5 км. |  | 1,5 км. |  |  |  |  | 1,5 км. |  |  | 3.7246 |  | 3.7246 | [5 empty] | 3.7246
5 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-202 | 2 шт. |  |  |  |  | 2 шт. | [6 empty] | 0.46017 |  |  | 2 шт. |  | 2 шт. |  |  |  |  | 2 шт. |  |  | 0.46017 |  | 0.46017 | [5 empty] | 0.46017
6 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-13 | 4 шт. |  |  |  |  | 4 шт. | [6 empty] | 0.50593 |  |  | 4 шт. |  | 4 шт. |  |  |  |  | 4 шт. |  |  | 0.50593 |  | 0.50593 | [5 empty] | 0.50593
7 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-49 | 4 шт. |  |  |  |  | 4 шт. | [6 empty] | 0.50593 |  |  | 4 шт. |  | 4 шт. |  |  |  |  | 4 шт. |  |  | 0.50593 |  | 0.50593 | [5 empty] | 0.50593
8 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [12 empty] | 3.8212 | [9 empty] | 0 | 0.37868 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1475 | 3.8212 | [5 empty] | 3.8212
9 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Юбилейная и прокладка КЛ-6 кВ от РП-4 для подключения | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА | [6 empty] | 3.9627 |  |  |  | 0,5 МВА | 0,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 МВА |  |  |  | 3.9627 | 3.9627 | [5 empty] | 3.9627
10 | Приобретение трассопоискового комплекта RD8000 PDL с генератором Тх-10В | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.37881 | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | 0.37881 |  |  |  | 0.37881 | [5 empty] | 0.37881
11 | Приобретение автомобиля УАЗ в лизинг | 3 шт. |  |  |  |  | 3 шт. | [6 empty] | 1.7568 |  |  |  | 3 шт. | 3 шт. |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  | 1.7568 | 1.7568 | [5 empty] | 1.7568
12 | Приобретение электролаборатории в лизинг | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 5.8839 |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 5.8839 | 5.8839 | [5 empty] | 5.8839
13 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-8 |  | 3 шт. |  |  |  | 3 шт. | [6 empty] | 1.1347 | [15 empty] | 1.1347 |  |  |  |  | 1.1347
14 | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями ТП-43 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 шт. | [6 empty] | 0.68644 | [15 empty] | 0.68644 |  |  |  |  | 0.68644
15 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-7 |  | 3 шт. |  |  |  | 3 шт. | [6 empty] | 1.1337 | [15 empty] | 1.1337 |  |  |  |  | 1.1337
16 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-85 |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.37797 | [15 empty] | 0.37797 |  |  |  |  | 0.37797
17 | Установка камеры КСО с вакуумным выклюячателем в РП-9 |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.37797 | [15 empty] | 0.37797 |  |  |  |  | 0.37797
18 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-5 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 шт. | [6 empty] | 0.75631 | [15 empty] | 0.75631 |  |  |  |  | 0.75631
19 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-17 (взамен 2/3 длины существующих фидеров №616,618) |  | 1,3 км. |  |  |  | 1,3 км. | [6 empty] | 5.3782 | [15 empty] | 5.3782 |  |  |  |  | 5.3782
20 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-43 |  | 5 шт. |  |  |  | 5 шт. | [6 empty] | 0.32661 | [15 empty] | 0.32661 |  |  |  |  | 0.32661
21 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-20 |  | 3 шт. |  |  |  | 3 шт. | [6 empty] | 0.16102 | [15 empty] | 0.16102 |  |  |  |  | 0.16102
22 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [12 empty] | 4.0653 | [15 empty] | 4.0653 |  |  |  |  | 4.0653
23 | Монтаж КТП-ТВ-100-10(6)/0,4 в районе улиц Зимней, Снежной |  | 0,100МВА |  |  |  | 0,100МВА | [6 empty] | 0.40339 | [15 empty] | 0.40339 |  |  |  |  | 0.40339
24 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. Зимней, Снежной |  | 0,7 км. |  |  |  | 0,7 км. | [6 empty] | 0.76356 | [15 empty] | 0.76356 |  |  |  |  | 0.76356
25 | Приобретение автомобиля ВАЗ в лизинг |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.60593 | [15 empty] | 0.60593 |  |  |  |  | 0.60593
26 | Приобретение автоподъемника в лизинг |  | 1 шт. |  |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 3.878 | [15 empty] | 3.878 |  |  |  |  | 3.878
27 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-141 |  |  | 2 шт. |  |  | 2 шт. | [6 empty] | 0.68644 | [16 empty] | 0.68644 |  |  |  | 0.68644
28 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-70 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.37797 | [16 empty] | 0.37797 |  |  |  | 0.37797
29 | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-14 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 0.37797 | [16 empty] | 0.37797 |  |  |  | 0.37797
30 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от подстанции Александров до ЦРП (взамен существующего фидера №628) |  |  | 2,0 км. |  |  | 2,0 км. | [6 empty] | 6.9263 | [16 empty] | 6.9263 |  |  |  | 6.9263
31 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-14 - ТП-18) |  |  | 1,0 км. |  |  | 1,0 км. | [6 empty] | 1.2678 | [16 empty] | 1.2678 |  |  |  | 1.2678
32 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-14 |  |  | 3 шт. |  |  | 3 шт. | [6 empty] | 0.16102 | [16 empty] | 0.16102 |  |  |  | 0.16102
33 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-8 |  |  | 7 шт. |  |  | 7 шт. | [6 empty] | 0.48898 | [16 empty] | 0.48898 |  |  |  | 0.48898
34 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [12 empty] | 3.139 | [16 empty] | 3.139 |  |  |  | 3.139
35 | Монтаж КТП-ТВ-400-10(6)/0,4 в районе ул. Новосноповской |  |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА | [6 empty] | 0.51525 | [16 empty] | 0.51525 |  |  |  | 0.51525
36 | Строительство ВЛ-6кВ для подключения проектируемой КТП в районе ул. Новосноповской |  |  | 0,9 км. |  |  | 0,9 км. | [6 empty] | 0.93475 | [16 empty] | 0.93475 |  |  |  | 0.93475
37 | Монтаж КТП-ТВ-160-10(6)/0,4 по ул. 1-й Полевой |  |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА | [6 empty] | 0.43051 | [16 empty] | 0.43051 |  |  |  | 0.43051
38 | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. 1-й Полевой |  |  | 0,5 км. |  |  | 0,5 км. | [6 empty] | 0.62034 | [16 empty] | 0.62034 |  |  |  | 0.62034
39 | Приобретение экскаватора в лизинг |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 4.1169 | [16 empty] | 4.1169 |  |  |  | 4.1169
40 | Приобретение автомобиля "Газель-Next" Фермер |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 1.2483 | [16 empty] | 1.2483 |  |  |  | 1.2483
41 | Приобретение автомобиля "Газель ГАЗ-27057 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | [6 empty] | 1.1017 | [16 empty] | 1.1017 |  |  |  | 1.1017
42 | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-4 |  |  |  | 2 шт. |  | 2 шт. | [6 empty] | 0.79877 | [17 empty] | 0.79877 |  |  | 0.79877
43 | Установка 3-х камер с вакуумным выключателем в ТП-120 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. | [6 empty] | 1.197 | [17 empty] | 1.197 |  |  | 1.197
44 | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ПС "Александров" до РП-4 (взамен существующего фидера 624) |  |  |  | 1,2 км. |  | 1,2 км. | [6 empty] | 3.8434 | [17 empty] | 3.8434 |  |  | 3.8434
45 | Реконструкция ВЛ-6кВ (КТП-21 - КТП-40 - ТП-114) |  |  |  | 1,3 км. |  | 1,3 км. | [6 empty] | 1.2273 | [17 empty] | 1.2273 |  |  | 1.2273
46 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-52 |  |  |  | 7 шт. |  | 7 шт. | [6 empty] | 0.41715 | [17 empty] | 0.41715 |  |  | 0.41715
47 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-120 |  |  |  | 3 шт. |  | 3 шт. | [6 empty] | 0.31275 | [17 empty] | 0.31275 |  |  | 0.31275
48 | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-137 |  |  |  | 7 шт. |  | 7 шт. | [6 empty] | 0.58197 | [17 empty] | 0.58197 |  |  | 0.58197
49 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС |  |  |  | 277 шт. |  | 277 шт. | [6 empty] | 4.2343 | [17 empty] | 4.2343 |  |  | 4.2343
50 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 по ул. Советской |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | [6 empty] | 2.0793 | [17 empty] | 2.0793 |  |  | 2.0793
51 | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 на территории АЦРБ по ул. Гусева |  |  |  | 0,800 МВА |  | 0,800 МВА | [6 empty] | 2.0793 | [17 empty] | 2.0793 |  |  | 2.0793
52 | Установка двух камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-3 |  |  |  |  | 2 шт. | 2 шт. | [6 empty] | 0.68644 | [19 empty] | 0.68644 | 0.68644
53 | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в ЦРП |  |  |  |  | 3 шт. | 3 шт. | [6 empty] | 1.107 | [19 empty] | 1.107 | 1.107
54 | Установка 6-ти камер КСО с вакуумным выключателем в РП-3 | [12 empty] | 2.313 | [19 empty] | 2.313 | 2.313
55 | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-141 |  |  |  |  | 1,2 км. | 1,2 км. | [6 empty] | 2.006 | [19 empty] | 2.006 | 2.006
56 | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-3 - ТП-31) |  |  |  |  | 0,7 км. | 0,7 км. | [6 empty] | 0.69 | [19 empty] | 0.69 | 0.69
57 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС | [12 empty] | 4.32 | [19 empty] | 4.32 | 4.32
58 | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Военной |  |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА | [6 empty] | 1.95 | [19 empty] | 1.95 | 1.95
59 | Монтаж 2КТП-ПК-400-10(6)/0,4 по ул. Институтской | [12 empty] | 2.046 | [19 empty] | 2.046 | 2.046
60 | Приобретение прибора контроля и испытаний НЕПИУН-3, нагрузочный трансформатор | [12 empty] | 0.239 | [19 empty] | 0.239 | 0.239
61 | Приобретение принтера |  |  |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА | [6 empty] | 0.082 | [19 empty] | 0.082 | 0.082
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов
основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## ИСТОЧНИКИ
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет)
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
______________ Ю.В. Николаев
(подпись)
[5 empty] | « | 28 |  | » | февраля |  |  |  | 20 | 18 | года
М. П.
млн. руб.
№№ | Источник финансирования | План* | План* | План* | План* |  |  |  |  | План* |  | Итого
|  | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года |  |  |  |  | 2019 года
1 | Собственные средства | 18.231 | 18.367 | 18.793 | 19.79 |  |  |  |  | 18.416 |  | 93.597
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 9.724 | 8.709 | 9.058 | 9.2381 |  |  |  |  | 8.074 |  | 44.803
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 9.724 | 8.709 | 9.058 | 9.2381 |  |  |  |  | 8.074 |  | 44.803
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 5.726 | 6.352 | 6.352 | 7.5331 |  |  |  |  | 7.533 |  | 33.496
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 5.726 | 6.352 | 6.352 | 7.5331 |  |  |  |  | 7.533 |  | 33.496
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 2.781 | 3.306 | 3.383 | 3.0188 |  |  |  |  | 2.809 |  | 15.298
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т. ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 6.883 | 7.424 | 7.631 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.938
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга | 6.883 | 7.424 | 7.631 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.938
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 25.114 | 25.791 | 26.424 | 19.79 |  |  |  |  | 18.416 |  | 115.535
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RАВ, горизонт планирования может быть больше.

## Финансовый план1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
Утверждаю
Директор
МУП "Александровэлектросеть"
_____________________________ Ю.В. Николаев
(подпись)
|  |  |  | « |  | » |  |  | 20 | 17 | года
М. П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год
|  | Всего | Всего |  | Всего |  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 136.1501 | 140.4421 |  | 148.7122 |  | 149.4021 | 151.697
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности | 136.1501 | 140.4421 |  | 148.7122 |  | 149.4021 | 151.697
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 126.4788 | 126.6126 |  | 134.3676 |  | 135.2982 | 129.2432
1. | Материальные расходы, всего | 3.7781 | 3.9292 |  | 4.0864 |  | 4.2499 | 4.4199
в том числе:
1.1. | Топливо | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 3.7781 | 3.9292 |  | 4.0864 |  | 4.2499 | 4.4199
1.3. | Покупная электроэнергия | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 46.72 | 48.5888 |  | 50.5323 |  | 52.5536 | 54.6558
3. | Амортизационные отчисления | 5.7261 | 6.3524 |  | 6.7697 |  | 7.5331 | 7.5331
4. | Налоги и сборы, всего | 1.4286 | 1.6504 |  | 1.8906 |  | 2.0694 | 2.3021
5. | Прочие расходы, всего | 68.826 | 66.0918 |  | 71.0885 |  | 68.8923 | 60.3324
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 3.0211 | 3.1419 |  | 3.2676 |  | 3.3983 | 3.5342
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 7.1517 | 6.2915 |  | 6.4669 |  | 7.0661 | 0
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 47.4842 | 49.7257 |  | 52.2786 |  | 55.0818 | 57.8857
III. | Валовая прибыль (I р.—II р.) | 9.6713 | 13.8295 |  | 14.3446 |  | 14.1039 | 7.0529
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
от Д3О)
1.2. | Проценты от размещения средств | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
V. | Прибыль до налогообложения (III+IV) | 9.6713 | 13.8295 |  | 14.3446 |  | 14.1039 | 7.0529
VI. | Налог на прибыль | 1.6218 | 2.3292 |  | 2.3888 |  | 2.389 | 2.389
VII. | Чистая прибыль | 8.0495 | 11.5003 |  | 11.9559 |  | 11.7149 | 4.6639
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 8.0495 | 11.5003 |  | 11.9559 |  | 11.7149 | 4.6639
в том числе:
1. | Фонд накопления | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Резервный фонд | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## Финансовый план2
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 8.0495 | 11.5003 | 11.9559 | 11.7149 | 10.92
4.1. | капитальные вложения из прибыли | 6.1088 | 9.2103 | 9.5743 | 9.2381 | 8.344
4.2. | расходы из прибыли социального характера | 1.9407 | 2.29 | 2.3816 | 2.4769 | 2.5759
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сальдо (+ увеличение; – сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сальдо (+ увеличение; – сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т. ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т. ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIV. | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т. п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т. п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0
XVI. | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т. ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI. | Всего поступления | 136.1501 | 140.4421 | 148.7122 | 149.4021 | 151.697
(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. Х р.+ХI р.+ХIII р.+
2 п. ХIV р.+ХV р.)
XVII. | Всего расходы | 130.424 | 134.0897 | 141.9425 | 141.8691 | 144.164
(II р.–3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. Х р.+VI р.+
VIII р.+ХII р.+1 п. ХIV р.+ХVI р.)
| Сальдо (+ профицит; – дефицит) | 5.7261 | 6.3524 | 6.7697 | 7.5331 | 7.5331
(ХVI р.–ХVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA | - | - | - | - | -
2. | Долг на конец периода | - | - | - | - | -
3. | Прогноз тарифов | - | - | - | - | -
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 2015.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями в ТП-17
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2015-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-06-09 | 2015-06-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-06-17 | 2015-06-18 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в РП-4
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2015-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-06-09 | 2015-06-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-06-18 | 2015-06-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.2 (2)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в КТП-192
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-04-20 | 2015-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-05-19 | 2015-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-06-09 | 2015-06-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-06-19 | 2015-06-22 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.3
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от П/С "Александров" до ТП-17 (взамен существующих фидеров №№616,618)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-05-06 | 2015-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-05-13 | 2015-05-20 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-05-20 | 2015-06-09 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-06-18 | 2015-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-06-26 | 2015-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-07-01 | 2015-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-07-07 | 2015-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.4
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-202
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-05-25 | 2015-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-06-29 | 2015-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-07-14 | 2015-07-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-08-06 | 2015-08-07 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.5
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-13
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-05-25 | 2015-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-06-29 | 2015-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-07-14 | 2015-07-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-11 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.6
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-49
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-05-14 | 2015-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-05-25 | 2015-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-06-29 | 2015-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-07-14 | 2015-07-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-07-22 | 2015-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-07-30 | 2015-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-08-12 | 2015-08-13 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.7
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-05-18 | 2015-05-25 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-05-26 | 2015-06-29 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-06-30 | 2015-07-31 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-08-03 | 2015-08-17 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-08-18 | 2015-08-21 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-08-24 | 2015-08-31 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-09-01 | 2015-09-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.8
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Юбилейная и прокладка КЛ-6 кВ от РП-4 для подключения
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2015-08-17 | 2015-08-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2015-08-17 | 2015-08-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-08-25 | 2015-09-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2015-09-09 | 2015-09-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2015-09-28 | 2015-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-07 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-10-08 | 2015-10-09 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.9
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение трассопоискового комплекта RD8000 PDL с генератором Тх-10В
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-02-11 | 2015-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.10
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение автомобиля УАЗ в лизинг
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-02-11 | 2015-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2015.11
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение электролаборатории в лизинг
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 15 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2015-02-11 | 2015-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 2-х камер КСО с вакуумными выключателями ТП-43
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-04-20 | 2016-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-06-09 | 2016-06-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-18 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-7
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-04-20 | 2016-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-06-09 | 2016-06-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-06-19 | 2016-06-22 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.3
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-85
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-20 | 2016-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-06-18 | 2016-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-26 | 2016-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-07-07 | 2016-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.4
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-8
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-04-20 | 2016-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-06-09 | 2016-06-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-06-18 | 2016-06-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.5
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка камеры КСО с вакуумным выклюячателем в РП-9
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-20 | 2016-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-06-18 | 2016-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-26 | 2016-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-07-07 | 2016-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.6
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-5
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-20 | 2016-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-06-18 | 2016-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-26 | 2016-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-07-07 | 2016-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.7
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-17 (взамен 2/3 длины существующих фидеров №616,618)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-20 | 2016-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-06-18 | 2016-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-06-26 | 2016-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-07-07 | 2016-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.8
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-20
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-14 | 2016-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-25 | 2016-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-29 | 2016-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-07-14 | 2016-07-21 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-07-22 | 2016-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-30 | 2016-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-08-06 | 2016-08-07 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.9
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-43
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-14 | 2016-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-25 | 2016-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-29 | 2016-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-07-14 | 2016-07-21 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-07-22 | 2016-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-30 | 2016-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-08-10 | 2016-08-11 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.10
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-25 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-05-25 | 2016-06-29 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-07-31 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-08-03 | 2016-08-17 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-08-18 | 2016-08-21 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-05-24 | 2016-08-31 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.11
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж КТП-ТВ-100-10(6)/0,4 в районе улиц Зимней, Снежной
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-08-17 | 2016-08-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2016-08-17 | 2016-08-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-08-25 | 2016-09-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-09-18 | 2016-09-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-10-01 | 2016-10-07 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-15 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.12
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. Зимней, Снежной
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-06-24 | 2016-07-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2016-07-09 | 2016-07-16 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2016-07-16 | 2016-07-17 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-24 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-07-27 | 2016-07-31 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-08-07 | 2016-08-10 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.13
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение автомобиля ВАЗ в лизинг
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-02-11 | 2016-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2016.14
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение автомобиля ВАЗ в лизинг
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2016-02-11 | 2016-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-141
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-03-11 | 2017-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-18 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-70
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-03-11 | 2017-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.3
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка камеры КСО с вакуумным выключателем в ТП-14
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-03-11 | 2017-04-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-22 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.4
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от подстанции Александров до ЦРП (взамен существующего фидера №628)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.5
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-14 - ТП-18)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2017-05-13 | 2017-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-06-18 | 2017-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.6
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-14
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-21 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-08-06 | 2017-08-07 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.7
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-8
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-05-14 | 2017-05-21 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-25 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-13 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-21 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.8
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-25 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-06-29 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-31 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-17 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-21 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-31 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.9
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж КТП-ТВ-400-10(6)/0,4 в районе ул. Новосноповской
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-07 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-09 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.10
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж КТП-ТВ-160-10(6)/0,4 по ул. 1-й Полевой
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-07 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-13 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.11
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Строительство ВЛ-6кВ для подключения проектируемой КТП в районе ул. Новосноповской
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-07-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-16 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-31 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-04 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.12
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Строительство ВЛ-6 кВ для подключения проектируемой КТП по ул. 1-й Полевой
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2017-06-17 | 2017-06-24 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-06-24 | 2017-07-08 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-16 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2017-07-16 | 2017-07-17 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-24 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-31 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-08-05 | 2017-08-06 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.13
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение экскаватора в лизинг
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-02-11 | 2017-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-02-19 | 2017-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-03-25 | 2017-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.14
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение автомобиля "Газель-Next" Фермер
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-02-11 | 2017-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-02-19 | 2017-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-03-25 | 2017-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2017.15
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение автомобиля "Газель ГАЗ-27057
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2017-02-11 | 2017-02-18 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2017-02-19 | 2017-03-25 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2017-03-25 | 2017-03-26 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 2-х камер КСО с вакуумным выключателем в РП-4
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-28 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-19 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-22 | 2018-10-26 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-31 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-02 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 3-х камер с вакуумным выключателем в ТП-120
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-24 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-28 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-19 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-22 | 2018-10-26 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-31 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-02 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-05 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.3
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Прокладка 2-х КЛ-6кВ от ПС "Александров" до РП-4 (взамен существующего фидера 624)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-27 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-24 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-10 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-12 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-16 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.4
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Реконструкция ВЛ-6кВ (КТП-21 - КТП-40 - ТП-114)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-27 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-24 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-10 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-12 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-16 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.5
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-52
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-31 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-12 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-10-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.6
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-120
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-31 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-12 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-10-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.7
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Замена распределительных панелей ЩО-70 в ТП-137
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-31 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-12 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-10-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.8
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-31 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-12 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-17 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-10-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.9
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 по ул. Советской
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-27 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-24 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-10 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-12 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-16 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2018.10
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж 2КТП-ПК-400-6/0,4 на территории АЦРБ по ул. Гусева
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-27 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-24 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-09-28 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-05 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-10 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-12 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2018-10-15 | 2018-10-16 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка двух камер КСО с вакуумным выключателем в ТП-3
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2019-03-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-12-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 3-х камер КСО с вакуумным выключателем в ЦРП
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2019-06-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-10-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-10-20 | 2019-11-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.3
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка 6-ти камер КСО с вакуумным выключателем в РП-3
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2019-06-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-10-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-10-20 | 2019-11-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.4
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Прокладка КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-141
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-06 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-07-07 | 2019-07-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.5
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Реконструкция ВЛ-6кВ (ТП-3 - ТП-31)
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-05-13 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-03 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-11 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-27 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-05 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.6
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-07-13 | 2019-07-27 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-07-27 | 2019-08-24 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-08-25 | 31.11.2019 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-08 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-26 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-12-27 | 2019-12-28 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.7
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж 2КТП-ТК-250-10(6)/0,4 по ул. Военной
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-16 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-07 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-09 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.8
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж 2КТП-ПК-400-10(6)/0,4 по ул. Институтской
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-09 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-17 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-25 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-08 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.9
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение прибора контроля и испытаний НЕПТУН-3, нагрузочный трансформатор
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2019-06-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-10-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-10-20 | 2019-11-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 2019.10
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение принтера
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 19 | г.
№ | Наименование контрольных |  |  |  |  | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [6 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [6 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого |  |  |  |  | начало | окончание | период (%)
| графика* |  |  |  |  | (дата) | (дата)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | - | - | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2019-06-10 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство |  |  |  |  | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ |  |  |  |  | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП |  |  |  |  | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-10-17 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | 2019-10-20 | 2019-11-18 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-29 | - | -
3.5. | Завершение строительства |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-08 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-19 | - | -
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## целевые показатели
Таблица 4.1.1 - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.839
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам реализации инвестиционной программы*
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Снижение потерь электрической энергии в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. кВт.ч | 279.2 | 302.1 | 312.4 | 318.4 | 325.4
1258.3
Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | [6 empty] | 0.2654 | 0.26142 | 0.2575 | 0.25364 | 0.24983
Поступление в сеть | тыс. кВт.ч | 145.8 | 146.2 | 146.5 | 146.9
Потери электрической энергии | тыс. кВт.ч | 2803.9 | 2501.8 | 3013.2 | 2694.8 | 2369.4 | 0.26142 | 0.2575 | 0.25364 | 0.24983 | 0.24609
Процент потерь от поступления электрической энергии в сеть | % | 8.56 | 7.7088 | 7.6226 | 6.8725 | 6.0932 | 44.8768